PROJEKTMANAGEMENT VORLAGE | MICROSOFT WORD

Projekt-Zeitstrahl & Meilenstein-Planung

Strukturierte Phasenübersicht, Meilensteinkoordinaten & Mathematische Skalierung

| Projektname: | [Projektname / Initiative] | Projektleiter: | [Vorname Nachname] |
| --- | --- | --- | --- |
| Startdatum (Ts): | 01.03.2026 | Zieldatum (Te): | 31.08.2026 (Gesamt: 184 Tage) |

1. Visuelle 4-Phasen-Zeitstrahl-Vorlage (Executive Overview)

| PHASE 1: INITIALISIERUNG | PHASE 2: PLANUNG | PHASE 3: UMSETZUNG | PHASE 4: ABSCHLUSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 0 – 30 (M1) 01.03.2026 – 31.03.2026 | Tag 31 – 75 (M2) 01.04.2026 – 15.05.2026 | Tag 76 – 150 (M3) 16.05.2026 – 28.07.2026 | Tag 151 – 184 (M4) 29.07.2026 – 31.08.2026 |
| • Stakeholder-Kickoff • Projekt-Charta & Scope • Machbarkeitsanalyse • Ressourcenfreigabe | • Detail-Projektstrukturplan • Risiko- & Budgetanalyse • Architektur & Spezifikation • Beschaffungsfreigabe | • Kernentwicklung & Sprint 1-4 • Integration & Testing • Pilotierung / Beta-Rollout • Qualitätssicherung | • Endabnahme (Go-Live) • Schulung & Übergabe • Projektabschlussbericht • Lessons Learned |
| Meilenstein M1 (Tag 30) ✓ Projekt-Charta signiert | Meilenstein M2 (Tag 75) ✓ Detailplan genehmigt | Meilenstein M3 (Tag 150) ✓ Systemtest bestanden | Meilenstein M4 (Tag 184) ✓ Go-Live & Abnahme |
| Abgeschlossen (100%) | In Bearbeitung (65%) | Geplant (0%) | Geplant (0%) |

2. Detaillierter Meilenstein- & Phasenplan (Mit Positionsberechnung)

| ID | Meilenstein / Arbeitspaket | Fälligkeit | Tag (Tc) | Position (%) | Dauer | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Projektstart / Kick-off | 01.03.2026 | Tag 0 | 0,0 % (0,0 cm) | 0 Tage | Projektleiter |
| M1 | Freigabe Projekt-Charta (Gate 1) | 31.03.2026 | Tag 30 | 16,3 % (2,6 cm) | 30 Tage | Lenkungskreis |
| M2 | Architektur & Detailplan (Gate 2) | 15.05.2026 | Tag 75 | 40,8 % (6,5 cm) | 45 Tage | Tech Lead / PM |
| M3a | Sprint 1-2 & Beta-Release | 20.06.2026 | Tag 111 | 60,3 % (9,6 cm) | 36 Tage | Entwicklung |
| M3 | Endabnahme Systemtest (Gate 3) | 28.07.2026 | Tag 150 | 81,5 % (13,0 cm) | 39 Tage | QA / PM |
| M4 | Go-Live & Projektabschluss (Gate 4) | 31.08.2026 | Tag 184 | 100,0 % (16,0 cm) | 34 Tage | Projektleiter |

3. Mathematische Skalierungsformel für proportionale Zeitstrahlen

EXAKTE POSITIONIERUNGSFORMEL: D = ((Tc − Ts) / (Te − Ts)) × L Variablen-Definition: • D = Exakter Abstand vom Startpunkt (in cm oder % der Gesamtbreite) • Ts = Projekt-Startdatum (Tag 0) • Te = Projekt-Enddatum (z.B. Tag 184) • Tc = Datum des aktuellen Meilensteins / Events • L = Physische Gesamtlänge des Zeitstrahls in Word (z.B. 16,0 cm im Standard-Seitenlayout)

4. Schritt-für-Schritt-Anleitung: Zeitstrahl in Word erstellen

| Schritt | Word-Funktion / Pfad | Aktion & Best Practice |
| --- | --- | --- |
| Schritt 1 | Einfügen > SmartArt > Prozess | Wählen Sie das Layout 'Einfacher Zeitstrahl' oder 'Kreis-Akzent-Prozess' für automatische Textanpassung. |
| Schritt 2 | Textbereich öffnen (Alt + F1) | Tragen Sie Meilensteine und Unterpunkte hierarchisch per Tabulatortaste im Textbereich ein. |
| Schritt 3 | SmartArt-Design > Farben ändern | Wählen Sie eine kohärente Farbpalette (z.B. Akzentfarben passend zum Corporate Design). |
| Schritt 4 | Skalierung mit Formen (Manuell) | Für mathematisch proportionale Abstände: Einfügen > Formen > Linie/Pfeil + Beschriftungsfelder nach obiger Formel platzieren. |

5. Projektmanagement Best Practices & Fehlervermeidung

| Erfolgsfaktoren & Best Practices | Häufige Fehler & Vermeidungsstrategien |
| --- | --- |
| ✓ Realistische Meilensteinabstände: Mindestens 2-4 Wochen zwischen Kern-Gates für fundierte Reviews einplanen. | ✗ Gleichabständige Illusion: SmartArt platziert Meilensteine standardmäßig im gleichen Abstand, was zeitliche Verläufe verzerrt. |
| ✓ Klare Definition of Done: Jeder Meilenstein benötigt messbare Kriterien (z.B. 'Charta freigegeben', 'UAT bestanden'). | ✗ Unklare Meilensteinkriterien: Reine Termine ohne greifbare Deliverables führen zu unbemerkter Projektverzögerung. |
| ✓ Regelmäßige Aktualisierung: Statusampeln und Fortschrittsgrade mindestens zweiwöchentlich im Steuerungskreis reviewen. | ✗ Statische Dokumente: Ein Zeitstrahl, der nach Kickoff nicht nachgepflegt wird, verliert sofort seine Steuerungsfunktion. |

Vorlage erstellt für Microsoft Word | whk-controlling.de | Alle Rechte vorbehalten