## 📋 Kanban Board
KANBAN BOARD VORLAGE
Visualisierung des Workflows vom Backlog bis zum Abschluss
BACKLOG | SELECTED | IN PROGRESS | REVIEW | DONE ✓
Alle anstehenden Aufgaben | Ausgewählt & bereit | Aktuell in Bearbeitung | Prüfung & Freigabe | Erfolgreich abgeschlossen
WIP-Limit (aus Rechner-Tab):
Anforderungen definieren | User Story A | Feature X entwickeln | Code Review #12 | Sprint 1 – Deployment
Konzept ausarbeiten | User Story B | API-Integration | Test Sprint 4 | Dokumentation v1.0
Stakeholder-Feedback einholen | Bug #142 | UI-Design |  | Onboarding abgeschlossen
Priorisierung festlegen
Ressourcen planen
Risikobewertung
6 | 3 | 3 | 2 | 3
Anzahl Aufgaben je Spalte ¦ Klicken Sie in eine Zelle, um eine Aufgabe zu bearbeiten
Empfohlenes WIP-Limit: |  | 5 | Aufgaben max. gleichzeitig 'In Progress'

## 🧮 WIP-Rechner
WIP-LIMIT RECHNER
Berechnen Sie Ihr optimales Work-in-Progress-Limit
A ▶ EINFACHER WIP-RECHNER (Teamgröße × Fokus-Faktor)
EINGABE | WERT | HINWEIS
Anzahl der Teammitglieder | 3 | Personen (z.B. 5)
Fokus-Faktor pro Person | 1.5 | 1.0 = Single-Task · 1.5 = Puffer
➡ Empfohlenes WIP-Limit | 5 | Aufgaben max. gleichzeitig 'In Progress'
5
B ▶ LITTLE'S LAW – WIP = Throughput × Lead Time
VARIABLE | WERT | EINHEIT / ERKLÄRUNG
λ Throughput (Durchsatz) | 10 | Aufgaben pro Woche
W Lead Time (Durchlaufzeit) | 2 | Wochen pro Aufgabe
WIP = λ × W | 20 | Ø Aufgaben gleichzeitig im System (Little's Law)
💡 Erklärung Little's Law
WIP = Ø Anzahl Aufgaben gleichzeitig im System
λ (Lambda) = Durchsatz: Wie viele Aufgaben werden pro Zeiteinheit abgeschlossen?
W = Lead Time: Wie lange braucht eine Aufgabe vom Start bis Fertigstellung?
C ▶ LEAD TIME & CYCLE TIME TRACKER
Aufgabe | Start-Datum | End-Datum | Lead Time (Tage)
Feature A | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 11
Bug #101 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2
User Story B | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 11
Refactoring | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 14
Hotfix #22 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 1
Ø Durchschnittliche Lead Time | Tage |  | 7.8

## 💻 Software-Vorlage
SOFTWARE-ENTWICKLUNGS VORLAGE
Backlog → Ready for Dev → In Progress → Code Review → Testing/QA → Done
BACKLOG | READY FOR DEV | IN PROGRESS | CODE REVIEW | TESTING / QA | DONE ✓
User Stories & Bugs | Priorisiert & vorbereitet | WIP-limitiert | Peer Review | Qualitätssicherung | Deployed ✓
US-001: Login-Funktion | US-001: Login-Funktion | US-002: Dashboard | US-001: Login-Funktion | Bug #201 | Sprint 1 – Auth
US-002: Dashboard | Bug #201 |  |  |  | Sprint 1 – Setup
Bug #201 |  |  |  |  | Doku v1
US-003: API-Anbindung
US-004: Reporting
Tech Debt: Refactoring
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3

## 📣 Marketing-Vorlage
MARKETING & CONTENT VORLAGE
Ideen-Pool → Briefing → In Erstellung → Review/Freigabe → Veröffentlicht
IDEEN-POOL 💡 | BRIEFING 📝 | IN ERSTELLUNG ✏️ | REVIEW / FREIGABE | VERÖFFENTLICHT 🚀
Brainstorming & Vorschläge | Anforderungen ausarbeiten | Schreiben · Design · Prod. | Chefredakteur / Kunde | Kampagnen live ✓
Blog: SEO-Guide 2025 | Blog: SEO-Guide 2025 | Newsletter März | Blog: SEO-Guide 2025 | Newsletter Februar
Social: 10 Post-Ideen | Social: Campaign X |  |  | Social: Valentine
Video: Produkt-Demo |  |  |  | Blog: Year-in-Review
Newsletter: Q1-Themen
Webinar-Konzept
5 | 2 | 1 | 1 | 3

## 🙋 Personal Kanban
PERSONAL KANBAN – TAGESPLAN
Optionen (To Do) → Heute (max. 3) → Erledigt (Done)
OPTIONEN (TO DO) 📋 | HEUTE 🎯 (max. 3) | ERLEDIGT ✅
Alles, was ansteht | Strikter Fokus-Filter | Ihre Erfolge des Tages
Emails beantworten | Bericht für Meeting vorbereiten | Emails beantworten
Bericht für Meeting vorbereiten | Angebot erstellen | Standup-Meeting
Angebot erstellen | Code Review durchführen | Wochenbericht
Code Review durchführen
Weiterbildung: Kurs-Einheit 5
Budget-Tabelle aktualisieren
Feedback für Kollegen geben
Präsentation überarbeiten
8 | 3 | 3
✅ WIP-Limit OK

## 📖 Prinzipien & FAQ
KANBAN PRINZIPIEN, BEST PRACTICES & FAQ
⚙️ DIE 4 KERNPRINZIPIEN VON KANBAN
1. Visualisierung | Machen Sie Arbeit sichtbar. Jeder sieht den Status quo auf einen Blick.
2. WIP-Limits | Begrenzen Sie parallele Arbeit, um Multitasking zu vermeiden. Stop starting, start finishing!
3. Flow Management | Optimieren Sie den Durchfluss für schnellere Lieferzeiten. Engpässe sofort erkennen & beheben.
4. Feedback-Schleifen | Kontinuierliche Verbesserung durch tägliche Stand-ups und regelmäßige Reviews.
✅ BEST PRACTICES
Respektieren Sie WIP-Limits | Das System funktioniert nur, wenn Sie nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig starten. Stop starting, start finishing!
Definieren Sie 'Done' | Klären Sie im Team genau, welche Kriterien erfüllt sein müssen, bevor eine Karte in 'Done' verschoben wird.
Tägliche Stand-ups | Fokussieren Sie sich auf blockierte Aufgaben (Blocker) – nicht darauf, was jeder tut.
Messen und Anpassen | Nutzen Sie Lead Time und Cycle Time, um Engpässe zu identifizieren und die Vorlage anzupassen.
❓ HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)
❓ Kann ich Kanban in Excel erstellen? | Ja! Excel eignet sich für einfache Kanban Boards (wie dieses). Für kollaboratives Echtzeit-Arbeiten sind Tools wie Trello, Jira oder Microsoft Planner besser geeignet.
❓ Scrum vs. Kanban – was ist der Unterschied? | Scrum: feste Zeitintervalle (Sprints), feste Rollen. Kanban: kontinuierlicher Fluss ohne zwingende Sprints oder Rollen. Kanban ist flexibler und lässt sich leichter integrieren.
❓ Wie viele Spalten sollte mein Board haben? | Starten Sie mit 3–4 Spalten (To Do, Doing, Review, Done). Fügen Sie neue Spalten nur hinzu, wenn ein Schritt regelmäßig zum Engpass wird.
❓ Was ist das optimale WIP-Limit? | Nutzen Sie den WIP-Rechner (Tab: 🧮 WIP-Rechner). Faustregel: Teamgröße × 1.0–1.5. Passen Sie den Wert nach 2–3 Sprints an.