## Maßnahmenplan
MASSNAHMENPLAN – Soll-Ist-Controlling
Projekt / Handlungsfeld: | Qualitäts- und Prozessoffensive 2026 | [6 empty] | Planverantwortung: | Jan Weinland (Programmleitung)
Übergeordnetes SMART-Ziel: | Reklamationsquote bis 31.12.2027 von 4,1 % auf unter 2,0 % senken | [6 empty] | Review-Rhythmus: | Monatlicher Steuerkreis, wöchentliches Kurz-Update der Owner
KPI-ÜBERSICHT |  | Anzahl Maßnahmen | Erledigt | In Bearbeitung | Offen | Überfällig | Ø Fertigstellungsgrad | Ø Soll-Fortschritt | Budget geplant | Ist-Kosten | Kostenabweichung ΔK | Abweichung ΔK in % | Personentage geplant | Stand (Systemdatum)
automatisch berechnet |  | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 53.12% | 46.87% | 69500 | 32300 | -37200 | -53.53% | 91 | 2026-08-30
MASSNAHMENTABELLE – 7 Kernelemente je Zeile (Was / Wer / Wann / Womit / Status / Fortschritt / Abweichung)
Nr. | Maßnahmenbeschreibung (konkret & messbar) | Verantwortlicher (Single Owner) | Priorität | Startdatum | Deadline | Meilenstein / Zwischenergebnis | Budget geplant (€) | Personentage (PT) | Ist-Kosten (€) | Status | Fertig-stellungsgrad | Soll-Fortschritt | Soll-Ist-Abweichung | Kostenabweichung ΔK (€) | Ampel Soll-Ist
1 | Lieferantenbewertung überarbeiten und Top-10-Lieferanten neu auditieren | M. Keller | 1 - Hoch | 2026-07-06 | 2026-08-28 | Auditbericht durch Steuerkreis freigegeben | 8000 | 12 | 7450 | Erledigt | 100% | 100% | 0% | -550 | Erledigt
2 | Bestellprozess digitalisieren (elektronischer Freigabe-Workflow) | S. Brandt | 1 - Hoch | 2026-07-13 | 2026-10-29 | Workflow produktiv in Testumgebung | 24000 | 30 | 15200 | In Bearbeitung | 60% | 44.44% | 15.56% | -8800 | Im Plan
3 | Schulungsprogramm Qualitätsstandards für Produktion aufsetzen | A. Nowak | 2 - Mittel | 2026-08-03 | 2026-11-27 | 3 von 3 Schulungsblöcken durchgeführt | 6500 | 8 | 2100 | In Bearbeitung | 35% | 23.28% | 11.72% | -4400 | Im Plan
4 | Monatliches Reklamationsquoten-Reporting etablieren | L. Fischer | 2 - Mittel | 2026-08-17 | 2026-09-29 | Erstes Monatsreporting versendet | 3200 | 5 | 3900 | Erledigt | 100% | 100% | 0% | 700 | Erledigt
5 | Lagerplatzoptimierung Zone B (Wegezeiten minus 20 %) | T. Hoffmann | 3 - Niedrig | 2026-08-31 | 2026-12-29 | Neues Layout vollständig umgesetzt | 12000 | 16 | 0 | Offen | 0% | 0% | 0% | -12000 | Im Plan
6 | Kundenfeedback-Schleife nach Projektabschluss verankern | S. Brandt | 2 - Mittel | 2026-07-20 | 2026-09-11 | Feedbackbogen in allen Projekten im Einsatz | 1800 | 4 | 2450 | In Bearbeitung | 75% | 77.36% | -2.358% | 650 | Im Plan
7 | Notfall- und Eskalationsplan aktualisieren und kommunizieren | M. Keller | 1 - Hoch | 2026-08-10 | 2026-10-16 | Plan freigegeben und geschult | 4500 | 6 | 1200 | In Bearbeitung | 45% | 29.85% | 15.15% | -3300 | Im Plan
8 | Wartungsintervalle Anlage 3 neu takten und im ERP hinterlegen | T. Hoffmann | 3 - Niedrig | 2026-09-14 | 2027-01-29 | Wartungsplan im ERP aktiv | 9500 | 10 | 0 | Offen | 10% | 0% | 10% | -9500 | Im Plan
Σ | Summe / Durchschnitt aller Maßnahmen | [5 empty] | 69500 | 91 | 32300 |  | 53.12% | 46.87% | 6.259% | -37200 | Budget im Rahmen
AMPEL-LOGIK & CONTROLLING-REGELN
Im Plan | Fertigstellungsgrad liegt höchstens 5 Prozentpunkte unter dem terminbasierten Soll-Fortschritt.
Beobachten | Rückstand zwischen 5 und 15 Prozentpunkten – Owner meldet Gegenmaßnahme im nächsten Jour fixe.
Kritisch | Rückstand über 15 Prozentpunkte – Eskalation in den Steuerkreis, Termin oder Scope neu verhandeln.
Erledigt | Maßnahme abgeschlossen; Soll-Fortschritt wird automatisch auf 100 % gesetzt.
Budgetregel | Kostenabweichung ΔK über 10 % des Planbudgets erzwingt ein Management-Review vor Weiterarbeit.
Kapazitätsregel | Maximal 3 Maßnahmen mit Priorität 1 - Hoch je Verantwortlichem gleichzeitig.
HINTERLEGTE FORMELN (Referenz)
Kennzahl | Definition | Formel im Blatt
Ø Fertigstellungsgrad | F_gesamt = Summe(F_i) / n | =IFERROR(AVERAGE(L10:L34),0)
Anzahl Maßnahmen | Zählt alle belegten ID-Zeilen | =COUNTA(A10:A34)
Status-Zählung | Offen / In Bearbeitung / Erledigt | =COUNTIF(K10:K34,"Offen")
Budgetsumme | Plan- und Ist-Kosten | =SUM(H10:H34) bzw. =SUM(J10:J34)
Kostenabweichung | ΔK = K_Ist − K_Soll | =J10-H10
Soll-Fortschritt | Zeitanteil zwischen Start und Deadline, gekappt auf 0–100 % | =MEDIAN(0,(TODAY()-E10)/MAX(1,F10-E10),1)
Überfällige Maßnahmen | Deadline überschritten und nicht erledigt | =SUMPRODUCT((F10:F34<TODAY())*(K10:K34<>"Erledigt"))
Formulas:
Abweichung ΔK in % = IF([Projekt / Handlungsfeld:]="","",IF([Ist-Kosten]="Erledigt",1,IF(COUNT([In Bearbeitung]:[Offen])<2,"",MEDIAN(0,(TODAY()-[In Bearbeitung])/MAX(1,[Offen]-[In Bearbeitung]),1))))

## Anleitung & Governance
ANLEITUNG & GOVERNANCE
Fünf Umsetzungsphasen, verbindliche Controlling-Regeln und die häufigsten Fehler bei der Arbeit mit dem Maßnahmenplan.
Schritt-für-Schritt-Anleitung in 5 Phasen
Phase | Bezeichnung | Vorgehen | Ergebnis / Artefakt | Typischer Zeitbedarf
Phase 1 | Baseline-Aufnahme | Ist-Zustand messbar erfassen: Kennzahl, Messmethode, Datenquelle und Stichtag festhalten. | Baseline-Wert je Zielkennzahl dokumentiert | 1–2 Wochen vor Planstart
Phase 2 | Maßnahmen definieren | Jede Maßnahme als konkrete Handlung formulieren (Verb + Objekt + Ergebnis), keine Zielwiederholungen. | Maßnahmenliste mit Meilensteinen | Workshop, 0,5 Tag
Phase 3 | Verantwortung festlegen | Genau eine namentlich benannte Person je Maßnahme; Teams werden im Meilenstein beschrieben, nicht in der Ownerspalte. | Single Owner je Zeile bestätigt | direkt im Anschluss
Phase 4 | Ressourcen abgleichen | Budget und Personentage gegen verfügbare Kapazität prüfen und mit Linienvorgesetzten freigeben. | Freigegebenes Plan-Budget und PT-Gerüst | 1 Woche
Phase 5 | Review-Takt verankern | Termin, Teilnehmerkreis und Eskalationsweg fixieren; Fertigstellungsgrad und Ist-Kosten werden im Review gepflegt. | Serientermin mit Agenda steht | vor erstem Umsetzungstag
Controlling-Governance und Regeln
Regel | Inhalt | Wirkung
Fokusregel | Maximal 3 Maßnahmen der Priorität 1 - Hoch je Verantwortlichem gleichzeitig aktiv. | Verhindert Überlast und Stillstand bei allen Themen zugleich.
Budgetregel | Kostenabweichung ΔK über 10 % des Planbudgets löst ein verpflichtendes Management-Review aus. | Frühwarnung statt Nachkalkulation am Jahresende.
Statusregel | Nur die Werte Offen, In Bearbeitung, Erledigt oder Blockiert verwenden – keine Freitexte. | Hält COUNTIF-Kennzahlen und Auswertungen stabil.
Fortschrittsregel | Fertigstellungsgrad in 25-Prozent-Schritten schätzen, 100 % erst nach abgenommenem Meilenstein. | Reduziert das klassische Neunzig-Prozent-Syndrom.
Datenregel | Ist-Kosten mindestens monatlich aus der Buchhaltung nachziehen. | Soll-Ist-Vergleich bleibt belastbar.
Abschlussregel | Erledigte Maßnahmen bleiben im Plan stehen und werden nicht gelöscht. | Erhält die Nachvollziehbarkeit für Audits und Lessons Learned.
Typische Stolperfallen und Gegenmaßnahmen
Stolperfalle | Symptom | Gegenmaßnahme
Scope Creep | Maßnahmen wachsen still über den ursprünglichen Umfang hinaus. | Meilenstein und Ergebnis schriftlich fixieren; Erweiterungen als neue Zeile mit eigener ID aufnehmen.
Kapazität ohne Deckung | Personentage werden geplant, ohne die Linienarbeit zu berücksichtigen. | PT-Summe je Owner gegen Netto-Kapazität rechnen und durch Vorgesetzte freigeben lassen.
Vage Statusangaben | Einträge wie läuft oder fast fertig blockieren jede Auswertung. | Statusliste erzwingen und Fertigstellungsgrad als Zahl pflegen.
Geteilte Verantwortung | Zwei Namen in der Ownerspalte führen zu Verantwortungsdiffusion. | Einen Owner benennen, Beteiligte im Feld Meilenstein oder in einer Zusatzspalte führen.
Toter Plan | Die Datei wird nach dem Kickoff nicht mehr aktualisiert. | Feste Review-Serie mit Pflichtfeldern Fertigstellungsgrad und Ist-Kosten je Termin.

## Formatvergleich
FORMATVERGLEICH
Auswahlmatrix: Welches Format trägt den Maßnahmenplan bei welcher Größe und welchem Steuerungsbedarf?
Formatauswahl nach Anwendungsfall
Format | Geeignet für | Stärken | Grenzen | Typischer Einsatz
Excel / Tabellenkalkulation | 5 bis 60 Maßnahmen, ein bis fünf Owner | Automatische KPI-Berechnung, Filter, Soll-Ist-Vergleich, kostenlos vorhanden | Kein Mehrbenutzer-Echtzeitbetrieb ohne Cloud-Ablage | Operative Maßnahmenpläne mit Budget- und Fortschrittscontrolling
Word / Textdokument | Bis circa 15 Maßnahmen ohne Budgetlogik | Gute Lesbarkeit, direkt in Protokolle und Berichte integrierbar | Keine Formeln, keine Auswertung, manuelle Pflege | Audit- und Protokollanhänge, Managementvorlagen
Cloud-PM-Tool | Ab circa 60 Maßnahmen oder mehr als fünf Owner | Rechte, Benachrichtigungen, Historie, parallele Bearbeitung | Lizenzkosten, Einführungsaufwand, Schulung nötig | Programme mit mehreren Teilprojekten und laufendem Reporting
Kombination Excel + Bericht | Steuerkreise mit Berichtspflicht | Rechnen in Excel, Kommentieren im Bericht | Zwei Artefakte müssen synchron gehalten werden | Monatliche Gremienberichte auf Basis derselben Datenbasis
Kriterienvergleich im Detail
Kriterium | Excel | Word | Cloud-PM-Tool
Automatische Kennzahlen | Ja, über SUM, COUNTIF und AVERAGE | Nein | Ja, meist als Dashboard
Soll-Ist-Vergleich | Ja, inklusive Ampellogik | Nur manuell beschreibend | Ja
Mehrbenutzerbetrieb | Eingeschränkt | Eingeschränkt | Ja
Einführungsaufwand | Gering | Sehr gering | Mittel bis hoch
Laufende Kosten | Keine zusätzlichen | Keine zusätzlichen | Lizenz je Nutzer
Revisionssicherheit | Versionsablage nötig | Versionsablage nötig | Integrierte Historie

## FAQ & Glossar
FAQ & GLOSSAR
Häufige Fragen zur Anwendung sowie die im Maßnahmenplan verwendeten Begriffe.
Häufige Fragen
Frage | Antwort
Worin unterscheidet sich ein Maßnahmenplan von einem Projektplan? | Der Maßnahmenplan bündelt einzelne Handlungen zur Zielerreichung inklusive Verantwortung und Status. Der Projektplan strukturiert zusätzlich Phasen, Abhängigkeiten und Termine über ein Gesamtvorhaben.
Wie oft sollte der Plan aktualisiert werden? | Fertigstellungsgrad und Status wöchentlich durch die Owner, Ist-Kosten und Gesamtbewertung monatlich im Steuerkreis.
Wie viele Maßnahmen sind sinnvoll? | Pro Handlungsfeld bewähren sich 5 bis 15 Maßnahmen. Größere Listen sollten in Teilpläne mit eigenem Steuerkreis geschnitten werden.
Wie werden bereichsübergreifende Maßnahmen geführt? | Ein Owner trägt die Ergebnisverantwortung; beteiligte Bereiche werden im Meilenstein benannt und im Review eingeladen.
Was passiert bei Budgetüberschreitung? | Ab 10 Prozent Abweichung greift die Budgetregel: Management-Review mit Entscheidung über Nachfinanzierung, Scope-Kürzung oder Terminverschiebung.
Wie wird der Fortschritt objektiviert? | Über Meilensteine statt Gefühlswerte: Der Fertigstellungsgrad steigt erst, wenn ein definiertes Zwischenergebnis vorliegt.
Glossar
Begriff | Definition | Beispiel aus der Vorlage
Maßnahme | Konkrete, abgrenzbare Handlung mit Ergebnis, Termin und Verantwortlichem. | Bestellprozess digitalisieren
SMART-Ziel | Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert formuliertes Oberziel. | Reklamationsquote bis 31.12. unter 2,0 Prozent
Single Owner | Genau eine Person mit Ergebnisverantwortung für eine Maßnahme. | M. Keller
Soll-Ist-Vergleich | Gegenüberstellung von geplantem und tatsächlichem Fortschritt bzw. Kosten. | Fertigstellungsgrad gegen Soll-Fortschritt
Fertigstellungsgrad | Anteil der bereits erbrachten Leistung einer Maßnahme in Prozent. | 60 Prozent nach abgenommenem Testlauf
Kostenabweichung ΔK | Differenz aus Ist-Kosten und Plankosten einer Maßnahme. | Ist 7.450 € gegen Plan 8.000 €
Meilenstein | Überprüfbares Zwischenergebnis mit Datum. | Auditbericht freigegeben
Eskalation | Definierter Weg zur nächsthöheren Entscheidungsebene bei Abweichung. | Steuerkreis bei Ampel Kritisch