## Arbeitsauftrag Vorlage
ARBEITSAUFTRAG
Strukturierte Vorlage zur Auftragssteuerung und Kostenkalkulation
| Auftragsnummer: | AA-2025-001 | Version: | 1.0
| Datum: | 01.01.2025 | Status: | Offen
1. BETEILIGTE PARTEIEN
| Auftraggeber: | [Name / Abteilung / Firma]
| Auftragnehmer/Ausführender: | [Name / Team / Dienstleister]
| Ansprechpartner: | [Name, Telefon, E-Mail]
2. AUFTRAGSBESCHREIBUNG
| Projekttitel: | [Kurzer, prägnanter Titel]
| Zielsetzung: | [Was soll am Ende konkret erreicht sein?]
| Aufgabe 1: | [Beschreibung + erwartetes Ergebnis]
| Aufgabe 2: | [Beschreibung + erwartetes Ergebnis]
| Aufgabe 3: | [Beschreibung + erwartetes Ergebnis]
| Nicht im Leistungsumfang: | [Ausschluss / Abgrenzung]
3. RAHMENBEDINGUNGEN
| Startdatum: | TT.MM.JJJJ
| Deadline: | TT.MM.JJJJ, HH:MM Uhr
| Meilenstein 1: | [Datum + Beschreibung]
| Budget / Max. Stunden: | [€ Betrag / Stundenanzahl]
| Benötigte Materialien: | [Liste einfügen]
| Benötigte Zugänge/Tools: | [Liste einfügen]
4. ABNAHMEKRITERIEN
Der Auftrag gilt als erfüllt, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind:
| Kriterium 1: | [ ] Die Anlage läuft fehlerfrei für 48 Stunden |  | Offen
| Kriterium 2: | [ ] Das Abnahmeprotokoll liegt unterschrieben vor |  | Offen
| Kriterium 3: | [ ] Die Dokumentation ist vollständig übergeben |  | Offen
5. UNTERSCHRIFTEN
Ort, Datum:
| Unterschrift Auftraggeber |  | Unterschrift Auftragnehmer
| [Name in Druckbuchstaben] |  | [Name in Druckbuchstaben]
Legende / Hinweise
| Blaue Felder | Eingabefelder – bitte ausfüllen
| Grüne Felder | Berechnete Werte (Formeln)
| Gelbe Markierung | Kritische Eingaben, die Aufmerksamkeit erfordern
| Tipp | Verwenden Sie die SMART-Methode: Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert

## Kosten-Kalkulator
ARBEITSAUFTRAG – KOSTEN-KALKULATOR
Echtzeit-Kalkulation auf Basis der Formel: K_ges = (t × E_std) + M + Z
EINGABEWERTE (blaue Felder ausfüllen)
| Parameter | Wert | Hinweis
| Geschätzte Arbeitsstunden (t) | 8 | Empfehlung: 10–15 % Puffer einplanen
| Stundensatz (E_std) in € | 65 | Interner Verrechnungssatz oder externer Dienstleistersatz
| Materialkosten (M) in € | 120 | Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile
| Zusatzkosten (Z) in € | 0 | Anfahrt, Lizenzen, Spezialwerkzeug, Subunternehmer
| Empfohlene Arbeitsstunden mit 12,5 % Puffer: | 9 | t × 1,125 (12,5 % Puffer)
KALKULATIONSERGEBNIS
| Kostenart | Betrag (€) | Anteil (%)
| Arbeitskosten (t × E_std) | 520 | 81.3%
| Materialkosten (M) | 120 | 18.8%
| Zusatzkosten (Z) | 0 | 0.0%
| GESAMTKOSTEN K_ges = (t × E_std) + M + Z | 640 | 100 %
FORMEL & ERLÄUTERUNG
| K_ges – Gesamtkosten des Arbeitsauftrags in Euro | Ergebnis der Kalkulation
| t – Benötigte Zeit in Stunden (inkl. Puffer 10–15 %) | Eingabe: Geschätzte Arbeitsstunden
| E_std – Interner oder externer Stundensatz in Euro | Eingabe: Stundensatz
| M – Materialkosten in Euro | Eingabe: Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien
| Z – Zusatzkosten in Euro | Eingabe: Anfahrt, Lizenzen, Subunternehmer
Praxis-Tipp: Rechnen Sie bei der Zeitplanung (t) immer einen Puffer von 10–15 % für unvorhergesehene Verzögerungen ein.

## Lebenszyklus & Best Practices
LEBENSZYKLUS & BEST PRACTICES
Phasen, Werkzeuge und praxiserprobte Empfehlungen für eine effiziente Auftragssteuerung
DER LEBENSZYKLUS EINES ARBEITSAUFTRAGS
| Phase | Aktivitäten | Ergebnis / Dokument
| 1. Definition | Ziele festlegen Ressourcen planen Budget definieren | Arbeitsauftrag-Entwurf
| 2. Zuweisung | Team briefen Fristen setzen Verantwortung klären | Unterzeichneter Arbeitsauftrag
| 3. Ausführung | Aufgaben erledigen Fortschritt tracken Änderungen dokumentieren | Change-Request-Log, Statusberichte
| 4. Abnahme | Qualität prüfen Feedback geben Rechnung stellen | Abnahmeprotokoll, Rechnung
DIE 4 SÄULEN EINES PERFEKTEN ARBEITSAUFTRAGS
| Säule | Beschreibung | Werkzeug
| 1. Klarheit | Eindeutige Aufgabenbeschreibung ohne Interpretationsspielraum | SMART-Methode
| 2. Ressourcen | Bereitstellung aller nötigen Materialien, Budgets und Zugänge | Ressourcenplan
| 3. Fristen | Realistische Zeitpläne und klare Deadlines für alle Meilensteine | Gantt-Chart / Meilensteinplan
| 4. Messbarkeit | Definierte Abnahmekriterien zur objektiven Qualitätskontrolle | Abnahmeprotokoll / Checkliste
BEST PRACTICES FÜR DIE FORMULIERUNG
| Strategie | Beschreibung | Beispiel
| SMART-Methode | Ziele: Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert | "Maschine bis 15.03. auf 98 % Verfügbarkeit bringen" statt "optimieren"
| Fachjargon vermeiden | Formulieren Sie so einfach und klar wie möglich | Kein internes Kürzel ohne Erläuterung verwenden
| Standardisierung | REFA-Methoden zur Arbeitsorganisation einsetzen | Standardisierte Zeitmessungen und Ablaufpläne
| Change Requests | Änderungen schriftlich als Änderungsantrag dokumentieren | CR-001: Budget +500 €, Deadline +3 Tage, genehmigt von [Name]
| Rechtliche Absicherung | Bei externen Dienstleistern rechtliche Standards prüfen | Werkvertragsrecht § 631 BGB / IHK-Beratung
| Digitale Tools | Ticketsystem / PM-Software für viele parallele Aufträge | Jira, Asana, Microsoft Planner, o.ä.