## Aufgabenverteilung
Aufgabenverteilung im Team
Vorlage zur klaren Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Prioritäten und Fristen
Pflichtfelder: Aufgabe ¦ Verantwortlich ¦ Deadline ¦ Aufwand
# | Aufgabe | Ziel / Ergebnis | Priorität | Verantwortlich | Unterstützt von | Deadline | Status | Aufwand (Std.) | Abhängigkeiten | Notizen
1 | Landingpage texten | Freigabefähiger Text für Startseite | Hoch | Lea | Tom | 18.04.2026 | In Arbeit | 6 | Briefing final | SEO-Keyword integrieren
2 | Grafiken erstellen | 3 Social-Media-Motive | Mittel | Tom | Lea | 19.04.2026 | Offen | 5 | Claim abgestimmt | Corporate Design beachten
3 | Kampagne freigeben | Go-live-Freigabe | Hoch | Sarah | – | 20.04.2026 | Offen | 1 | Landingpage + Grafiken fertig | Finale Kontrolle durch Teamlead
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tipp: Für wiederkehrende Aufgaben ergänzen Sie eine Spalte 'Rhythmus' (täglich / wöchentlich / monatlich). Farbcode – Priorität: Rot=Hoch ¦ Gelb=Mittel ¦ Grün=Niedrig Status: Orange=In Arbeit ¦ Blau=Offen ¦ Grün=Erledigt

## Kapazitäts-Check
Kapazitäts-Check – Auslastung im Team
Formel: Auslastung = geplante Stunden / verfügbare Stunden × 100
Eingabe: Verfügbare und geplante Stunden eintragen (gelbe Felder). Auslastung wird automatisch berechnet.
Person / Team | Verfügbare Std. (pro Woche) | Geplante Std. (pro Woche) | Auslastung (%) | Bewertung
Person A | 40 | 34 | 0.85 | Kritisch – prüfen
Person B | 35 | 28 | 0.8 | OK – im grünen Bereich
Person C | 30 | 32 | 1.0667 | Überlastet
Person D | 40 |  | 0 | OK – im grünen Bereich
Person E | 40 |  | 0 | OK – im grünen Bereich
Gesamt verfügbar (Std.) |  |  | 185
Gesamt geplant (Std.) |  |  | 94
Team-Auslastung (%) |  |  | – | Keine Daten
Legende: > 100 % = Überlastet (rot) ¦ 85–100 % = Kritisch (orange) ¦ < 85 % = OK (grün)
Hinweis: Liegt die Auslastung dauerhaft über 85 %, entstehen Engpässe bei spontanen Zusatzaufgaben. Prüfen Sie Prioritäten und verteilen Sie Teilaufgaben neu.

## RACI-Matrix
RACI-Matrix – Verantwortlichkeiten im Team
R = Responsible (umsetzend) ¦ A = Accountable (verantwortlich) ¦ C = Consulted (beratend) ¦ I = Informed (informiert)
Tragen Sie R / A / C / I in die Felder ein. Jede Aufgabe sollte genau ein A haben.
R | Responsible |  | Setzt die Aufgabe operativ um.
A | Accountable |  | Trägt Gesamtverantwortung, trifft Entscheidungen.
C | Consulted |  | Wird fachlich eingebunden und befragt.
I | Informed |  | Wird über den Fortschritt informiert.
Aufgabe | Lea | Tom | Sarah | Max | Anna | Julia | Notizen
Landingpage texten | R | C | A |  |  |  | SEO-Abstimmung
Grafiken erstellen | C | R | A |  |  |  | Branding-Guidelines
Kampagne freigeben | I | I | A |  |  |  | Final-Kontrolle TL
Newsletter versenden |  | R | I | A |  |  | Verteiler prüfen
Reporting erstellen | C |  | I |  | R | A | Monatlich

## Checkliste & Prozess
5-Schritte-Prozess & Einführungs-Checkliste
Von der Aufgabensammlung bis zur Auslastungsprüfung – strukturierter Ablauf für Teams
Merksatz: Was ist zu tun? ¦ Wer ist verantwortlich? ¦ Bis wann? ¦ Mit welchem Aufwand?
# | Schritt | Beschreibung | Ergebnis | Verantwortlich
1 | Sammeln | Aufgaben, Ziele und Abhängigkeiten sichtbar machen. Alle Teilaufgaben und Übergaben erfassen, bevor Namen zugewiesen werden. | Vollständige Aufgabenliste | Teamlead / alle
2 | Priorisieren | Wichtig, dringend und realistisch sortieren. Reihenfolge festlegen, um parallele Blockaden zu vermeiden. | Priorisierte Reihenfolge | Teamlead
3 | Zuweisen | Verantwortlich, Unterstützung und Entscheidung klären. Pro Aufgabe genau eine hauptverantwortliche Person bestimmen. | Klare Eigentümerschaft | Teamlead + Team
4 | Terminieren | Deadline, Status und Aufwand festlegen. Erst Aufwand schätzen, dann Fälligkeitsdatum bestätigen. | Realistische Deadlines | Verantwortliche Person
5 | Prüfen | Kapazität, Risiken und Review-Termin einplanen. Mindestens wöchentlich aktualisieren; Blocker sichtbar dokumentieren. | Aktueller Planungsstand | Alle / wöchentlich
Einführungs-Checkliste – Vorlage im Team implementieren
1 | Einheitliche Prioritäten (Hoch / Mittel / Niedrig) für das Team definieren |  |  | Offen
2 | Statuswerte (Offen / In Arbeit / Erledigt) festlegen |  |  | Offen
3 | Eine verantwortliche Person pro Aufgabe bestimmen |  |  | Offen
4 | Aufwand in Stunden schätzen (nicht nur Datum) |  |  | Offen
5 | Wöchentlichen Review-Termin in den Kalender eintragen |  |  | Offen
6 | Blocker sichtbar dokumentieren (Notizen-Spalte nutzen) |  |  | Offen
7 | Abhängigkeiten zwischen Teams / Personen markieren |  |  | Offen
8 | Überlastung aktiv ansprechen, nicht still ausgleichen |  |  | Offen
9 | RACI-Logik für Aufgaben mit mehreren Beteiligten anwenden |  |  | Offen
10 | Kapazitäts-Check vor Neuzuweisung von Aufgaben durchführen |  |  | Offen
Häufige Fehler (vermeiden!)
! | Zu viele Personen pro Aufgabe → unklare Verantwortung
! | Keine Priorisierung → Aufgaben werden parallel blockiert
! | Deadlines ohne Aufwandsschätzung → unrealistische Planung
! | Kein Review-Rhythmus → veraltete Liste schafft Scheinsicherheit
! | Zuweisung nach Verfügbarkeit im Kalender, nicht nach Kompetenz