## Stammdaten
BAUTAGEBUCH – STAMMDATEN
Projektbezug
Bauvorhaben / Projektname | Neubau Lagerhalle Nord
Projektnummer | 2026-BAU-042
Projektadresse | Industriestr. 12, 80331 München
Bauabschnitt | Rohbau – EG
Beteiligte
Auftraggeber | Musterholz GmbH
Bauleiter | M. Schneider
Telefon Bauleiter | +49 89 12345-0
Auftragnehmer / Betrieb | Bau & Partner AG
Polier | T. Maier
Sicherheitsbeauftragter | K. Braun
Projektlaufzeit
Baubeginn (geplant) | 02.03.2026
Bauende (geplant) | 30.09.2026
Vertragsnummer | V-2026-0042
Beteiligte Firmen / Subunternehmer
Firma | Gewerk | Ansprechpartner | Telefon
Elektro Meier GmbH | Elektro | H. Meier | +49 89 999-1
Sanitär Schmidt KG | Sanitär | R. Schmidt | +49 89 999-2
Gerüstbau Huber | Gerüst | F. Huber | +49 89 999-3
Kranservice Bayern | Kran / Hebetechnik | B. König | +49 89 999-4

## Bautagebuch
BAUTAGEBUCH
Neubau Lagerhalle Nord ¦ Projektnr.: 2026-BAU-042 ¦ Bauleiter:
Datum | KW | Wochentag | Wetter | Temp. (°C) | MA intern | Subunternehmer | Gewerk | Ausgeführte Arbeiten | Geräte / Maschinen | Material / Lieferung | Behinderungen / Mängel | Status | Fotos / Link | Erstellt von | Bemerkung
2026-03-17 | 12 | TTTT | 6°C | 6 | 6 | Elektro Meier, 3 Pers. | Rohbau | Schalung EG abgeschlossen, Bewehrung begonnen | Minibagger 1, Rüttelplatte defekt | Betonlieferung 45 Min. verspätet | Arbeit wg. Starkregen 2 Std. unterbrochen | behindert | \\Server\Bau\2026-03-17\Foto_01.jpg | M. Schneider
2026-03-18 | 12 | TTTT | 9°C | 9 | 8 | Elektro Meier, 3 Pers. | Rohbau | Bewehrung Decke EG fertiggestellt | Minibagger 1, Rüttelplatte rep. |  |  | normal | \\Server\Bau\2026-03-18\Foto_02.jpg | M. Schneider
2026-03-19 | 12 | TTTT | 12°C | 12 | 9 | Beton Service GmbH, 2 Pers. | Rohbau | Betonage Decke EG | Betonpumpe, Rüttelstab | Betonlieferung pünktlich (3 x 8 m³) |  | normal | \\Server\Bau\2026-03-19\Foto_03.jpg | M. Schneider
2026-03-20 | 12 | TTTT | 8°C | 8 | 4 |  | Rohbau | Wartepause – Beton aushärten |  | Material Schalungsträger fehlt | Stillstand wg. fehlendem Material | unterbrochen |  | T. Maier
2026-03-21 | 12 | TTTT | 11°C | 11 | 7 | Gerüstbau Huber, 4 Pers. | Rohbau | Schalung OG aufbauen begonnen | Kran, 2 Rüttler | Schalungsträger geliefert | Gerüstbau leicht verzögert (+1 Tag) | normal | \\Server\Bau\2026-03-21\Foto_04.jpg | M. Schneider
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
| 52 | TTTT
Formulas:
KW = WEEKNUM([Datum],21)
KW = IFERROR(WEEKNUM([Datum],21),"")

## Auswertung
AUSWERTUNG – BAUTAGEBUCH
Neubau Lagerhalle Nord ¦ Projektnr.: 2026-BAU-042
Status-Übersicht (basierend auf Bautagebuch-Einträgen)
Status | Anzahl Tage | Anteil (%) | Hinweis
normal | 3 | 60% | normal – kein Handlungsbedarf
behindert | 1 | 20% | Behinderungen dokumentiert
unterbrochen | 1 | 20% | Stillstand – Ursache prüfen
kritisch | 0 | 0% | Eskalation erforderlich
GESAMT | 5
Personal-Auswertung
Kennzahl | Wert
Gesamte Mitarbeiter-Tage (intern) | 34
Durchschnitt MA/Tag | 0 | Strg+Shift+Enter (Matrixformel)
Maximale MA an einem Tag | 9
Anzahl erfasster Tage | 5
Behinderungen & Störungen
Kennzahl | Wert
Tage mit Behinderungen | 2
Tage mit Stillstand | 1
Tage kritisch | 0
Einträge mit Behinderungstext | 3
Wetter-Auswertung
Wetterlage | Anzahl Tage | Anteil (%)
sonnig | 0 | 0%
bewölkt | 0 | 0%
Regen | 0 | 0%
Schnee | 0 | 0%
Frost | 0 | 0%
Wind | 0 | 0%
Nebel | 0 | 0%
wechselhaft | 0 | 0%

## Hinweise
HINWEISE ZUR NUTZUNG
STAMMDATEN
| Projektname, -nummer und Adresse | Im Blatt 'Stammdaten' einmalig hinterlegen. Alle anderen Blätter referenzieren diese Felder automatisch.
| Beteiligte Firmen | Subunternehmer und Ansprechpartner vollständig erfassen – erleichtert spätere Rückfragen.
BAUTAGEBUCH
| Datum | Als Text im Format TT.MM.JJJJ eingeben (z. B. 17.03.2026). KW und Wochentag werden automatisch berechnet.
| Wetter (Spalte D) | Dropdown verwenden – sichert einheitliche Auswertung in der Auswertungsmaske.
| Status (Spalte M) | Täglich pflegen: normal / behindert / unterbrochen / kritisch. Grundlage für alle Kennzahlen.
| Fotos (Spalte N) | Netzwerkpfad oder Cloud-Link eintragen. Bilder nicht direkt einfügen (Dateigröße!).
| Eintrag am selben Tag | Idealerweise täglich und noch am selben Tag – je zeitnäher, desto belastbarer die Dokumentation.
AUSWERTUNG
| Formeln | Die Auswertungsblatt-Formeln lesen automatisch alle Zeilen 5–500 aus. Neue Zeilen werden sofort berücksichtigt.
| Matrixformel | Zelle 'Durchschnitt MA/Tag' als Matrixformel eingeben: Strg + Shift + Enter (Excel 2016 und älter).
ALLGEMEIN
| Pflichtfelder | Datum, Projekt, Wetter, Personal, Ausgeführte Arbeiten, Behinderungen, Status, Erstellt von.
| Beweissicherung | Abweichungen immer mit Ursache, Dauer und betroffener Leistung dokumentieren.
| Versionierung | Datei täglich speichern und Datum im Dateinamen führen, z. B. Bautagebuch_2026-03-17.xlsx