## Bauzeitenplan
BAUZEITENPLAN – DYNAMISCHES GANTT-DIAGRAMM
Projektcontrolling ¦ Zeitliche & finanzielle Steuerung
PROJEKTPARAMETER (blaue Felder = Eingabe)
Projektname: | Neubau Gewerbegebäude A
Projektnummer: | PRJ-2026-001
Projektleiter: | M. Müller
Projektstartdatum: | 2026-03-01
Gesamtbudget (€): | 850000
Risikopuffer (%): | 5%
Nr. | Gewerk / Aufgabe | Start (geplant) | Dauer (AT) | Ende (geplant) | Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | time axis 2026-03-01 to 2026-09-10
1 | BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.1 | Baustelleneinrichtung | 2026-03-01 | 5 | 2026-03-05 | 8000 | 8200 | 200
1.2 | Vermessung / Absteckung | 2026-03-06 | 3 | 2026-03-10 | 3500 | 3500 | 0
2 | ERDARBEITEN
2.1 | Aushub Baugrube | 2026-03-11 | 8 | 2026-03-20 | 22000 | 23500 | 1500
2.2 | Entsorgung Aushubmaterial | 2026-03-13 | 5 | 2026-03-19 | 9500 | 9800 | 300
2.3 | Drainageleitungen | 2026-03-20 | 4 | 2026-03-25 | 7800 | 7800 | 0
3 | FUNDAMENT
3.1 | Sauberkeitsschicht | 2026-03-26 | 2 | 2026-03-27 | 4200 | 4100 | -100
3.2 | Bodenplatte Beton | 2026-03-30 | 6 | 2026-04-06 | 38000 | 39200 | 1200
3.3 | Abdichtungsarbeiten | 2026-04-06 | 4 | 2026-04-09 | 15500 | 15500 | 0
4 | ROHBAU
4.1 | Mauerwerk EG | 2026-04-10 | 10 | 2026-04-23 | 62000 | 64000 | 2000
4.2 | Decke EG | 2026-04-24 | 6 | 2026-05-01 | 41000 | 41500 | 500
4.3 | Mauerwerk OG | 2026-05-04 | 10 | 2026-05-15 | 58000 | 0 | -58000
4.4 | Decke OG | 2026-05-18 | 6 | 2026-05-25 | 39000 | 0 | -39000
5 | DACHSTUHL & DACHDECKUNG
5.1 | Dachstuhl Holzkonstruktion | 2026-05-26 | 8 | 2026-06-04 | 34000
5.2 | Dachdeckung / Eindeckung | 2026-06-05 | 6 | 2026-06-12 | 28000
5.3 | Dachentwässerung | 2026-06-15 | 4 | 2026-06-18 | 9800
6 | TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTG.
6.1 | Elektroinstallation Roh | 2026-06-19 | 10 | 2026-07-02 | 45000
6.2 | Heizung / Sanitär Roh | 2026-06-23 | 12 | 2026-07-08 | 52000
6.3 | Lüftungsanlage | 2026-07-03 | 8 | 2026-07-14 | 31000
7 | INNENAUSBAU
7.1 | Estrich | 2026-07-15 | 5 | 2026-07-21 | 18500
7.2 | Trockenbau / Putz | 2026-07-17 | 10 | 2026-07-30 | 35000
7.3 | Bodenbeläge / Fliesen | 2026-07-31 | 8 | 2026-08-11 | 29000
7.4 | Malerarbeiten | 2026-08-12 | 7 | 2026-08-20 | 22000
8 | AUSSENANLAGEN & ABNAHME
8.1 | Aussenanlagen / Pflaster | 2026-08-21 | 8 | 2026-09-01 | 19000
8.2 | Endabnahme / Übergabe | 2026-09-02 | 3 | 2026-09-04 | 5000
PROJEKTGESAMT |  |  |  |  | 636800 | 217100 | -419700
LEGENDE
Gelb = Eingabefeld (blaue Schrift)
Blau = Gewerk-Balken im Gantt-Diagramm
Grün = Meilenstein / Abnahme
Orange = Verzug / Risiko

## Liquiditätsplanung
LIQUIDITÄTSPLANUNG & SOLL-IST-VERGLEICH
Monatliche Cashflow-Übersicht ¦ Verknüpft mit Bauzeitenplan
Position | Mrz 26 | Apr 26 | Mai 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Okt 26 | Nov 26 | Dez 26 | Jan 27 | Feb 27 | GESAMT
EINNAHMEN
Abschlagszahlungen | 45000 | 55000 | 60000 | 70000 | 75000 | 80000 | 72000 | 65000 | 60000 | 55000 | 40000 | 30000 |  | 707000
Schlussrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 |  | 180000
Gesamt Einnahmen | 45000 | 55000 | 60000 | 70000 | 75000 | 80000 | 72000 | 65000 | 60000 | 55000 | 40000 | 210000 |  | 887000
AUSGABEN
Materialkosten | 18000 | 22000 | 28000 | 35000 | 42000 | 38000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 | 8000 |  | 291000
Lohnkosten | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | 30000 | 28000 | 25000 | 22000 | 20000 | 15000 | 12000 |  | 289000
Gerüst / Kranmiete | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28000
Bauleitung (fix) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 48000
Finanzierungszinsen | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 21600
Sonstiges | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 24000
Gesamt Ausgaben | 51300 | 58300 | 67300 | 76300 | 85300 | 79300 | 69300 | 61300 | 49800 | 42800 | 32800 | 27800 |  | 701600
CASHFLOW
Monatl. Netto-CF | -6300 | -3300 | -7300 | -6300 | -10300 | 700 | 2700 | 3700 | 10200 | 12200 | 7200 | 182200 |  | 185400
Kumulierter CF | -6300 | -9600 | -16900 | -23200 | -33500 | -32800 | -30100 | -26400 | -16200 | -4000 | 3200 | 185400 |  | 0
Risikopuffer (5%) | 2565 | 2915 | 3365 | 3815 | 4265 | 3965 | 3465 | 3065 | 2490 | 2140 | 1640 | 1390 |  | 35080

## Kostenrisiko-Rechner
KOSTENRISIKO-RECHNER BEI BAUVERZÖGERUNGEN
Simulieren Sie die finanziellen Auswirkungen von Bauverzögerungen
EINGABEN (blaue Felder anpassen)
Tägliche Baustellen-Fixkosten (€) | 450 | Gerüstmiete, Kran, Bauleitung pro Kalendertag
Vertragsstrafe pro Verzugstag (€) | 1000 | Gemäß Bauvertrag (§ 11 VOB/B)
Erwarteter Verzug (Tage) | 14 | Geschätzte Verzögerung in Kalendertagen
Finanzierungskosten p.a. (€) | 36000 | Jahreszinslast auf Fremdkapital
Gesamtprojektkosten – Budget (€) | 850000 | Aus Bauzeitenplan-Blatt
ERGEBNISSE
Zusätzliche Fixkosten | 6300 | Fixkosten × Verzugstage
Drohende Vertragsstrafen | 14000 | Strafe/Tag × Verzugstage
Zusätzliche Finanzierungskosten | 1380.8219 | Jahresfinanzierung ÷ 365 × Tage
GESAMTES KOSTENRISIKO | 21680.8219 | Summe aller Risikopositionen
Risiko in % des Projektbudgets | 2.551% | Gesamtrisiko / Budget
SZENARIO-VERGLEICH (Was-wäre-wenn-Analyse)
Szenario | Verzug (Tage) | Gesamtrisiko (€) | % vom Budget
Best Case | 5 | 7743.1507 | 0.911%
Base Case | 14 | 21680.8219 | 2.551%
Stress Case | 30 | 46458.9041 | 5.466%
Worst Case | 60 | 92917.8082 | 10.93%

## Meilensteine & Zahlungen
MEILENSTEINPLAN & ZAHLUNGSÜBERSICHT
Verknüpfte Meilenstein-Zahlungen ¦ Abschlagszahlungen gemäß Baufortschritt
Nr. | Meilenstein / Ereignis | Fälligkeitsdatum | Zahlungsbetrag (€) | Status | Eingang gebucht (€) | Offen (€)
M1 | Baubeginn / Baustelleneinrichtung | 01.03.2026 | 50000 | Abgerechnet | 50000 | 0
M2 | Erdarbeiten abgeschlossen | 20.03.2026 | 35000 | Abgerechnet | 35000 | 0
M3 | Fundament fertiggestellt | 25.04.2026 | 75000 | Abgerechnet | 75000 | 0
M4 | Rohbau Erdgeschoss | 15.05.2026 | 90000 | Abgerechnet | 90000 | 0
M5 | Rohbau Obergeschoss | 30.06.2026 | 85000 | In Bearbeitung |  | 85000
M6 | Dachstuhl & Dachdeckung fertig | 25.07.2026 | 70000 | Ausstehend |  | 70000
M7 | Technische Gebäudeausrüstung Roh | 20.08.2026 | 65000 | Ausstehend |  | 65000
M8 | Innenausbau abgeschlossen | 05.10.2026 | 80000 | Ausstehend |  | 80000
M9 | Aussenanlagen fertiggestellt | 15.11.2026 | 45000 | Ausstehend |  | 45000
M10 | Endabnahme & Schlussrechnung | 15.12.2026 | 155000 | Ausstehend |  | 155000
SUMME |  |  | 750000 | 4 / 10 Meilensteine | 250000 | 500000