## ℹ️ Anleitung
📖 Anleitung & Übersicht ¦ Eventplanung Vorlage
📊 Sheet-Übersicht
Sheet | Name → Zweck
1 | Budget-Rechner → Berechnet Gesamtbudget nach Formel: Btotal = (Kfix + Kvar×N) × (1+Puffer). Gelbe Zellen = Eingaben.
2 | Kosten-Tracker → Vergleich Budget vs. tatsächliche Kosten je Kostenstelle. Automatische Status-Anzeige.
3 | Zeitplan & Meilensteine → Alle Aufgaben nach Phase mit Fälligkeit, Verantwortlichkeit und Status.
4 | Dienstleister & Kontakte → Vollständige Kontaktliste aller Dienstleister mit Angebotssumme.
5 | Checkliste → 30 Must-Have Punkte sortiert nach Event-Phase mit Fortschrittsanzeige.
6 | Gästeliste & RSVP → Verwaltung aller Gäste inkl. RSVP-Status, Ernährungswünsche und Rücklaufquote.
🎨 Farbkodierung
Blauer Text | Eingabefelder (Hardcoded) → Vom Nutzer anzupassende Werte — z. B. Teilnehmerzahl, Kosten pro Gast.
Schwarzer Text | Formelzellen → Automatisch berechnete Werte — nicht manuell überschreiben.
Gelber Hintergrund | Wichtige Annahmen → Kernparameter, die das Gesamtergebnis maßgeblich beeinflussen.
🔢 Budget-Formel
Formel | Btotal = (Kfix + (Kvar × N)) × (1 + Puffer) → Quelle: Blogartikel 'Eventplanung Vorlage'
Kfix | Fixkosten gesamt → Summe aus Raummiete, Technik, Speaker-Gagen, Versicherung u. Ä.
Kvar | Variable Kosten / Gast → Catering, Goodie-Bags, Druck etc. pro Person
N | Anzahl Gäste → Erwartete Teilnehmerzahl (Annahmen-Sheet, gelb markiert)
Puffer | Sicherheitspuffer → Empfehlung: 15% (= 0,15) für unvorhergesehene Ausgaben
📝 Tipps
Planung | Groß-Events: 6–12 Monate Vorlauf → Kleine Workshops: 2–3 Monate Vorlauf ausreichend
Dienstleister | Mind. 3 Angebote einholen → Preis-Leistungs-Vergleich lohnt sich
Nachbereitung | Feedback-Umfrage (T+1 Tag) → Budget-Nachkalkulation (T+3 Tage)

## Budget-Rechner
🎯 Event-Budget-Rechner ¦ Eventplanung Vorlage
📌 Phase 2: Fixkosten (Kfix)
Kostenstelle | Betrag (€) | Notizen
Raummiete / Location | 1500 | Inkl. Nebenkosten
Technik (AV, Mikrofone) | 800 | Ton & Licht
Speaker / Redner-Gagen | 1200 | Honorare
Versicherung | 250 | Veranstalterhaftpflicht
Σ Fixkosten gesamt | 3750
👥 Variable Kosten pro Gast (Kvar × N)
Kategorie | Kosten / Gast (€) | Notizen
Catering / Person | 45 | Mittagessen + Pausensnacks
Goodie-Bags / Person | 15 | Give-aways & Materialien
Namensschilder & Druck | 5 | Badges, Programme
Getränke (Abendpauschale) | 20 | Non-Alkohol & Alkohol
Σ Var. Kosten / Gast | 85
⚙️ Annahmen & Parameter
Anzahl Gäste (N) | 50 | Erwartete Teilnehmerzahl
Sicherheitspuffer (%) | 15% | Empfohlen: 15%
📊 Budgetberechnung – Btotal = (Kfix + (Kvar × N)) × (1 + Puffer)
Fixkosten gesamt (Kfix) | 3750
Variable Kosten gesamt (Kvar × N) | 4250
Zwischensumme (Kfix + Kvar×N) | 8000
🏆 GESAMTBUDGET (Btotal) = Zwischensumme × (1 + Puffer) |  | 9200
🔵 Blaue Zellen = Eingaben (Hardcoded) ⬛ Schwarze Zellen = Formeln 🟡 Gelber Hintergrund = Wichtige Annahmen

## Kosten-Tracker
📋 Kosten-Tracker ¦ Budget vs. Tatsächlich
Kostenstelle | Budget (€) | Tatsächlich (€) | Differenz (€) | Status
Raummiete / Location | 1500 | 1480 | 20 | ✅ Im Budget
Technik (AV) | 800 | 920 | -120 | ⚠️ Überschreitung
Speaker-Gagen | 1200 | 1200 | 0 | ✅ Im Budget
Versicherung | 250 | 265 | -15 | ⚠️ Überschreitung
Catering (gesamt) | 2250 | 2100 | 150 | ✅ Im Budget
Goodie-Bags | 750 | 790 | -40 | ⚠️ Überschreitung
Namensschilder & Druck | 250 | 210 | 40 | ✅ Im Budget
Getränke | 1000 | 980 | 20 | ✅ Im Budget
Marketing & Werbung | 400 | 450 | -50 | ⚠️ Überschreitung
Sonstiges / Reserve | 500 | 325 | 175 | ✅ Im Budget
Σ GESAMT | 8900 | 8720 | 180 | ✅ Im Budget
📊 Budgetauslastung
Budget | 8900
Tatsächlich | 8720
Auslastung | 97.98%
Über/Unter-Budget | 180

## Zeitplan & Meilensteine
📅 Zeitplan & Meilensteine ¦ Event-Phasen-Übersicht
Phase | Aufgabe / Meilenstein | Fälligkeitsdatum | Verantwortlich | Status | Priorität
1 – Konzeption | Ziel und Zielgruppe definieren | T-90 Tage | Projektleitung | ✅ Erledigt | 🔴 Hoch
1 – Konzeption | Eventformat festlegen | T-88 Tage | Projektleitung | ✅ Erledigt | 🔴 Hoch
1 – Konzeption | Grob-Agenda erstellen | T-85 Tage | Projektleitung | ✅ Erledigt | 🟡 Mittel
2 – Budgetierung | Erstkalkulation (Budget-Rechner Sheet) | T-80 Tage | Finance | ✅ Erledigt | 🔴 Hoch
2 – Budgetierung | Angebote von Dienstleistern einholen | T-75 Tage | Einkauf | 🔄 In Arbeit | 🔴 Hoch
2 – Budgetierung | Budget freigeben lassen | T-70 Tage | Management | ⏳ Offen | 🔴 Hoch
3 – Organisation | Location buchen | T-60 Tage | Projektleitung | 🔄 In Arbeit | 🔴 Hoch
3 – Organisation | Catering beauftragen | T-50 Tage | Einkauf | ⏳ Offen | 🟡 Mittel
3 – Organisation | Technik & AV bestätigen | T-45 Tage | Technik-Team | ⏳ Offen | 🟡 Mittel
3 – Organisation | Regieplan erstellen | T-30 Tage | Projektleitung | ⏳ Offen | 🔴 Hoch
3 – Organisation | Versicherung abschließen | T-28 Tage | Finance | ⏳ Offen | 🟡 Mittel
4 – Marketing | Save-the-Date versenden | T-60 Tage | Marketing | ✅ Erledigt | 🔴 Hoch
4 – Marketing | Einladungen / Anmeldung öffnen | T-45 Tage | Marketing | 🔄 In Arbeit | 🔴 Hoch
4 – Marketing | Social-Media-Kampagne starten | T-30 Tage | Marketing | ⏳ Offen | 🟡 Mittel
4 – Marketing | Erinnerungs-E-Mail versenden | T-7 Tage | Marketing | ⏳ Offen | 🟢 Niedrig
5 – Durchführung | Team-Briefing am Vortag | T-1 Tag | Projektleitung | ⏳ Offen | 🔴 Hoch
5 – Durchführung | Aufbau & Technik-Check | T-0 (früh) | Technik-Team | ⏳ Offen | 🔴 Hoch
5 – Durchführung | Veranstaltung durchführen | T-0 | Alle | ⏳ Offen | 🔴 Hoch
5 – Nachbereitung | Feedback-Umfrage versenden | T+1 Tag | Marketing | ⏳ Offen | 🟡 Mittel
5 – Nachbereitung | Budget-Nachkalkulation (Tracker Sheet) | T+3 Tage | Finance | ⏳ Offen | 🔴 Hoch
5 – Nachbereitung | Lessons-Learned dokumentieren | T+7 Tage | Projektleitung | ⏳ Offen | 🟢 Niedrig
Phasen-Legende
1 – Konzeption
2 – Budgetierung
3 – Organisation
4 – Marketing
5 – Durchführung
5 – Nachbereitung

## Dienstleister & Kontakte
📇 Dienstleister & Kontaktliste
Kategorie | Unternehmen / Name | Ansprechpartner | E-Mail | Telefon | Angebotspreis (€)
Location | Stadthalle Musterstadt | Frau Müller | muster@halle.de | +49 123 456789 | 1500
Location | Event-Loft Berlin | Herr Schmidt | info@event-loft.de | +49 30 9876543 | 1800
Catering | GreenBite Catering GmbH | Frau Weber | catering@greenbite.de | +49 221 111222 | 45
Catering | FoodArt Events | Herr Braun | hb@foodart.de | +49 40 333444 | 52
Technik / AV | SoundVision GmbH | Herr Klein | info@soundvision.de | +49 89 555666 | 800
Speaker | Dr. Anna Berger | direkt | a.berger@speak.de | +49 172 7778889 | 600
Speaker | Max Innovationsmann | Frau Agentur | booking@agency.de | +49 89 000111 | 600
Fotografie | Pixel & Lens Studio | Herr Photos | photos@pixlens.de | +49 30 222333 | 450
Versicherung | EventSafe AG | Frau Risk | events@eventsafe.de | +49 211 888999 | 250
Druck & Print | QuickPrint GmbH | Herr Press | order@quickprint.de | +49 69 444555 | 150
Moderator/in | Clara Stage | direkt | clara@stage-host.de | +49 160 1234567 | 400
Σ Summe Angebote |  |  |  |  | 6647

## Checkliste
✅ Event-Checkliste ¦ Alle Must-Haves auf einen Blick
✓ | Aufgabe / Punkt | Kategorie | Status
☑ | Veranstaltungsziel klar definieren | 1 – Strategie | ✅ Erledigt
☑ | Zielgruppe präzise klären | 1 – Strategie | ✅ Erledigt
☑ | Eventformat wählen (Konferenz / Workshop / Feier…) | 1 – Strategie | ✅ Erledigt
☐ | Datum und Uhrzeit festlegen | 1 – Strategie | 🔄 In Arbeit
☐ | Erwartete Teilnehmerzahl schätzen | 1 – Strategie | 🔄 In Arbeit
☑ | Erstkalkulation mit Budget-Rechner durchführen | 2 – Finanzen | ✅ Erledigt
☐ | 15%-Sicherheitspuffer einbauen | 2 – Finanzen | 🔄 In Arbeit
☐ | Mind. 3 Angebote von Dienstleistern einholen | 2 – Finanzen | ⏳ Offen
☐ | Budget intern freigeben lassen | 2 – Finanzen | ⏳ Offen
☐ | GEMA-Gebühren prüfen (falls Musik geplant) | 2 – Finanzen | ⏳ Offen
☐ | Versicherungsangebot einholen | 2 – Finanzen | ⏳ Offen
☐ | Location recherchieren und buchen | 3 – Logistik | ⏳ Offen
☐ | Technik & AV-Anforderungen klären | 3 – Logistik | ⏳ Offen
☐ | Catering beauftragen | 3 – Logistik | ⏳ Offen
☐ | Detaillierten Ablauf-/Regieplan erstellen | 3 – Logistik | ⏳ Offen
☐ | Beschilderung & Raumgestaltung planen | 3 – Logistik | ⏳ Offen
☐ | Parksituation & Anreise kommunizieren | 3 – Logistik | ⏳ Offen
☑ | Save-the-Date versenden | 4 – Marketing | ✅ Erledigt
☐ | Einladungen / Online-Anmeldung aufsetzen | 4 – Marketing | 🔄 In Arbeit
☐ | Social-Media-Posts planen und terminieren | 4 – Marketing | ⏳ Offen
☐ | Erinnerungs-E-Mail (T-7 Tage) versenden | 4 – Marketing | ⏳ Offen
☐ | Pressemitteilung (falls relevant) | 4 – Marketing | ⏳ Offen
☐ | Team-Briefing am Vortag durchführen | 5 – Durchführung | ⏳ Offen
☐ | Namensschilder & Materialien vorbereiten | 5 – Durchführung | ⏳ Offen
☐ | Technik-Check am Morgen des Events | 5 – Durchführung | ⏳ Offen
☐ | Catering-Bestätigung am Vortag | 5 – Durchführung | ⏳ Offen
☐ | Feedback-Umfrage versenden (T+1 Tag) | 6 – Nachbereitung | ⏳ Offen
☐ | Budget vs. tatsächliche Kosten analysieren | 6 – Nachbereitung | ⏳ Offen
☐ | Lessons Learned dokumentieren | 6 – Nachbereitung | ⏳ Offen
☐ | Dankesmail an Teilnehmer und Partner | 6 – Nachbereitung | ⏳ Offen
📊 Fortschritt
Erledigte Punkte | 5
Abschlussgrad | 16.67%

## Gästeliste & RSVP
👥 Gästeliste & RSVP-Verwaltung
# | Vorname | Nachname | E-Mail | Unternehmen | RSVP | Ernährung
1 | Anna | Müller | a.mueller@firma.de | TechCorp GmbH | ✅ Zugesagt | Keine
2 | Thomas | Schmidt | t.schmidt@startup.de | Startup XY | ✅ Zugesagt | Vegetarisch
3 | Laura | Weber | l.weber@ag.de | Finance AG | ✅ Zugesagt | Vegan
4 | Michael | Braun | m.braun@media.de | Media Group | ❌ Abgesagt | –
5 | Sophie | Klein | s.klein@beratung.de | Consulting KG | ⏳ Offen | Keine
6 | Felix | Koch | f.koch@digital.de | Digital Solutions | ✅ Zugesagt | Glutenfrei
7 | Marie | Hoffmann | m.hoffmann@hr.de | HR Experts GmbH | ⏳ Offen | Keine
8 | Jonas | Wagner | j.wagner@tech.de | Tech Innovations | ✅ Zugesagt | Keine
📊 RSVP-Zusammenfassung
Eingeladen gesamt | 8
✅ Zugesagt | 5
❌ Abgesagt | 1
⏳ Ausstehend | 2
Rücklaufquote | 62.5%