## Dashboard
📊 Kapazitätsplanung – Dashboard
Mitarbeiter | Brutto-Std/Wo | Ausfall % | Admin % | Netto-Kapazität (h/Wo) | Geplante Last (h/Wo) | Auslastung % | Status
Anna Müller | 40 | 15% | 20% | 27.2 | 50 | 183.8% | ⚠ Überlastet
Tom Becker | 40 | 10% | 15% | 30.6 | 45 | 147.1% | ⚠ Überlastet
Sara Schmidt | 30 | 12% | 18% | 21.648 | 24 | 110.9% | ⚠ Überlastet
Klaus Weber | 40 | 20% | 25% | 24 | 36 | 150% | ⚠ Überlastet
Julia Braun | 35 | 10% | 20% | 25.2 | 20 | 79.37% | ◎ Unterauslastet
Max Hoffmann | 40 | 8% | 15% | 31.28 | 44 | 140.7% | ⚠ Überlastet
Lena Fischer | 20 | 10% | 15% | 15.3 | 16 | 104.6% | ⚠ Überlastet
Peter Koch | 40 | 15% | 20% | 27.2 | 32 | 117.6% | ⚠ Überlastet
GESAMT / TEAM |  |  |  | 202.428 | 267 | 131.9% | ⚠ Überlastet
LEGENDE & ZIELWERTE
Blaue Zellen | Eingabewerte (anpassbar)
Schwarze Zellen | Berechnete Formeln
🟢 Grün (80–90 %) | Optimale Auslastung – angestrebter Zielbereich
🟡 Gelb (< 80 %) | Unterauslastung – Ressourcen nicht optimal genutzt
🔴 Rot (> 90 %) | Überlastung – Risiko für Burnout & Qualitätsprobleme
Empfehlung | Planen Sie max. 80–85 % – 15–20 % Puffer einplanen!

## Netto-Rechner
🧮 Netto-Kapazitätsrechner
Berechnen Sie die realistische Projektzeit pro Mitarbeiter und Woche
Brutto-Arbeitsstunden (pro Woche) | 40 | ◀ Eingabe anpassen
Ausfallquote – Urlaub & Krankheit (%) | 15% | ◀ Eingabe anpassen
Verwaltungsaufwand – Meetings & Orga (%) | 20% | ◀ Eingabe anpassen
Brutto-Kapazität | 40
Abzug Ausfall (Urlaub/Krankheit) | 6
Verbleibend nach Ausfall | 34
Abzug Verwaltungsaufwand | 8
Netto-Kapazität (verfügbare Projektzeit) | 27.2
📐 Auslastungsgrad Berechnung
Geplante Arbeitslast (Stunden/Woche) | 25 | ◀ Eingabe anpassen
Auslastungsgrad (%) | 91.91%
Beurteilung | ⚠ ÜBERLASTET – bitte Aufgaben umverteilen!
Formel: Auslastungsgrad (%) = (Geplante Arbeitslast ÷ Netto-Kapazität) × 100
Empfehlung: Niemals zu 100 % planen – 15–20 % Puffer einhalten (optimale Auslastung: 80–85 %)

## Projektzuweisung
📋 Projektzuweisung & Aufwandsplanung
Mitarbeiter | Projekt | Kategorie | KW / Periode | Geplante Std | Tatsächliche Std | Differenz (h) | Notizen
Anna Müller | Projekt Alpha | Entwicklung | KW 01 | 15 | 14 | -1
Anna Müller | Projekt Beta | Analyse | KW 01 | 10 | 11 | 1
Tom Becker | Projekt Alpha | Entwicklung | KW 01 | 20 | 18 | -2
Tom Becker | Projekt Gamma | Dokumentation | KW 01 | 5 |  | -5
Sara Schmidt | Projekt Beta | Analyse | KW 01 | 12 | 12 | 0
Klaus Weber | Projekt Delta | Management | KW 01 | 18 | 20 | 2
Julia Braun | Projekt Alpha | Testing | KW 01 | 10 | 9 | -1
Max Hoffmann | Projekt Gamma | Entwicklung | KW 01 | 22 |  | -22
Lena Fischer | Projekt Beta | Design | KW 01 | 8 | 8 | 0
Peter Koch | Projekt Delta | Entwicklung | KW 01 | 16 | 15 | -1
Anna Müller | Projekt Alpha | Entwicklung | KW 02 | 15 |  | -15
Anna Müller | Projekt Beta | Analyse | KW 02 | 10 |  | -10
Tom Becker | Projekt Alpha | Entwicklung | KW 02 | 20 |  | -20
Sara Schmidt | Projekt Beta | Analyse | KW 02 | 12 |  | -12
Klaus Weber | Projekt Delta | Management | KW 02 | 18 |  | -18
Julia Braun | Projekt Alpha | Testing | KW 02 | 10 |  | -10
Max Hoffmann | Projekt Gamma | Entwicklung | KW 02 | 22 |  | -22
Lena Fischer | Projekt Beta | Design | KW 02 | 8 |  | -8
Peter Koch | Projekt Delta | Entwicklung | KW 02 | 16 |  | -16
SUMME (alle Projekte) |  |  |  | 267 | 107 | -160

## Abwesenheitskalender
📅 Abwesenheitskalender – Urlaub, Feiertage, Weiterbildung
Mitarbeiter | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | Abw.-Tage | Abw.-Quote (%)
Anna Müller | [13 empty] | 11 | 16.92% | bar: KW 01 to KW 02; KW 06
Tom Becker | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 03; KW 06
Sara Schmidt | [13 empty] | 11 | 16.92% | bar: KW 04 to KW 06
Klaus Weber | [13 empty] | 11 | 16.92% | bar: KW 06 to KW 08
Julia Braun | [13 empty] | 1 | 1.538% | bar: KW 06
Max Hoffmann | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 06; KW 09
Lena Fischer | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 06; KW 10
Peter Koch | [13 empty] | 6 | 9.231% | bar: KW 06; KW 11
LEGENDE DER ABWESENHEITSCODES
U → Urlaub
K → Krankheit
F → Feiertag
W → Weiterbildung

## Projekt-Übersicht
🏗️ Projektübersicht – Kapazitätsbedarf
Projektname | Kategorie | Gesamtbedarf (h) | KW Start | KW Ende | Verantwortlich | Status | Priorität
Projekt Alpha | Entwicklung | 160 | 1 | 8 | Anna Müller | 🔵 Aktiv | Hoch
Projekt Beta | Analyse | 90 | 1 | 6 | Tom Becker | 🔵 Aktiv | Mittel
Projekt Gamma | Dokumentation | 60 | 3 | 10 | Sara Schmidt | 🟡 Planung | Niedrig
Projekt Delta | Management | 120 | 2 | 9 | Klaus Weber | 🔵 Aktiv | Hoch
Projekt Epsilon | Design | 40 | 5 | 12 | Lena Fischer | 🟡 Planung | Mittel
GESAMT PROJEKTBEDARF |  | 470

## Anleitung
📖 Anleitung & Dokumentation – Kapazitätsplanung Excel Vorlage
SCHRITT 1 – STAMMDATEN PFLEGEN
Öffnen Sie das Blatt 'Dashboard' und tragen Sie alle Mitarbeiter in Spalte B ein.
Passen Sie Brutto-Stunden (Spalte C), Ausfallquote (Spalte D) und Verwaltungsaufwand
(Spalte E) für jeden Mitarbeiter an. Blaue Zellen = Eingabe. Schwarze Zellen = Formel.
SCHRITT 2 – ABWESENHEITEN EINTRAGEN
Wechseln Sie zum Blatt 'Abwesenheitskalender'. Tragen Sie Abwesenheitscodes ein:
U = Urlaub ¦ K = Krankheit ¦ F = Feiertag ¦ W = Weiterbildung
Die Abwesenheitsquote wird automatisch berechnet und kann in Dashboard-Formeln fließen.
SCHRITT 3 – PROJEKTE ANLEGEN
Im Blatt 'Projekt-Übersicht' legen Sie alle aktuellen und geplanten Projekte an.
Tragen Sie Gesamtstunden, Zeitraum (KW Start/Ende), Verantwortlichen und Priorität ein.
SCHRITT 4 – AUFWÄNDE ZUWEISEN
Im Blatt 'Projektzuweisung' weisen Sie Mitarbeitern konkrete Projektstunden
pro Kalenderwoche zu. Das Dashboard summiert diese automatisch via SUMIF-Formel.
SCHRITT 5 – AUSWERTUNG & STEUERUNG
Das Dashboard zeigt für jeden Mitarbeiter:
• Netto-Kapazität (h/Woche)
• Geplante Arbeitslast (aus Projektzuweisung)
• Auslastungsgrad (%)
Rot > 90 % → Überlastet ¦ Grün 80-90 % → Optimal ¦ Gelb < 80 % → Unterauslastung
NETTO-RECHNER NUTZEN
Das Blatt 'Netto-Rechner' bietet einen interaktiven Einzelrechner:
Brutto-Stunden eingeben, Ausfall- und Verwaltungsquote anpassen →
Die Netto-Kapazität und der Auslastungsgrad werden sofort berechnet.
FARBKONVENTIONEN
🔵 BLAUE Zellen = Eingabewerte (Hardcoded-Annahmen – hier ändern!)
⚫ SCHWARZE Zellen = Formeln (nicht manuell überschreiben)
🟢 Grüner Hintergrund = Auslastung optimal (80–90 %)
🟡 Gelber Hintergrund = Unterauslastung (< 80 %)
🔴 Roter Hintergrund = Überlastung (> 90 %) – Handlungsbedarf!
HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN
❌ 100%-Planung: Planen Sie stets mit 15–20 % Puffer für Unvorhergesehenes.
❌ Veraltete Daten: Aktualisieren Sie die Tabelle mindestens wöchentlich.
❌ Mikromanagement: Planen Sie auf halbe oder ganze Tage, nicht auf Minuten.
❌ Urlaubszeiten ignorieren: Immer im Abwesenheitskalender pflegen.
✅ Empfehlung PMI: Ressourcenkonflikte wöchentlich im Status-Meeting besprechen!