## Dashboard
HAUSBAU CONTROLLING – DASHBOARD
Professionelle Kostenaufstellung nach DIN 276 ¦ Soll-Ist-Vergleich ¦ Risikopuffer
PROJEKT-KENNZAHLEN (KPIs)
| Budget Ursprung (Gesamtplanung) | 655500
| Budget Aktuell (inkl. Änderungen) | 655500
| Ist-Kosten (gebuchte Rechnungen) | 0
| Budgetabweichung (Ist vs. Aktuell) | -655500
| Budgetauslastung (%) | 0%
| Gesamtkapitalbedarf (inkl. Risikopuffer) | 721050
| Gewählter Risikopuffer | 10%
| Geschätzte Baunebenkosten | 39900
KOSTENVERTEILUNG NACH DIN 276
| Kostengruppe | Budget Aktuell (€) | Anteil (%)
| KG 100 – Grundstück | 222500 | 33.94%
| KG 200 – Herrichten & Erschließen | 27500 | 4.195%
| KG 300 – Baukonstruktionen | 263000 | 40.12%
| KG 400 – Technische Anlagen | 68000 | 10.37%
| KG 500 – Außenanlagen | 33500 | 5.111%
| KG 700 – Baunebenkosten | 41000 | 6.255%
| GESAMTKOSTEN | 655500 | 100%
BANKFERTIG-CHECKLISTE
☐ Alle Kostengruppen nach DIN 276 strukturiert
☐ Soll-Ist-Vergleich mit automatischer Abweichungsberechnung eingerichtet
☐ Budget Ursprung bleibt unverändert (Versionierung)
☐ Risikopuffer von mind. 10% verankert (Einzelvergabe)
☐ Baunebenkosten mit mind. 15–20% der Baukosten kalkuliert
☐ Liquiditätsplanung / Zahlungsabflüsse terminiert
☐ Zahlungsplan mit Darlehensabrufen abgestimmt
☐ Alle Gewerke mit Angeboten belegt (Soll-Kosten eingetragen)
TABELLENBLÄTTER – ÜBERSICHT
| Kostenaufstellung | Haupttabelle: Vollständige DIN-276-Kostengliederung mit Soll-Ist-Vergleich
| Baunebenkosten-Kalkulator | Interaktiver Rechner für Baunebenkosten (15–20% der Baukosten)
| Risikopuffer & Kapital | Berechnung des Gesamtkapitalbedarfs inkl. Szenario-Analyse
| Liquiditätsplanung | Zahlungsabflüsse nach Bauphase ¦ Steuerung der Darlehensabrufe

## Kostenaufstellung
HAUSBAU – KOSTENAUFSTELLUNG (DIN 276)
Professionelles Soll-Ist-Controlling für Ihr Bauprojekt
KG | Kostenposition | Budget Ursprung (€) | Budget Aktuell (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Status
KG 100 | GRUNDSTÜCK
110 | Grundstückskaufpreis | 200000 | 200000 | 0 | -200000 | Ausstehend
120 | Notar & Grundbuchgebühren | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | Ausstehend
130 | Grunderwerbsteuer (3,5–6,5%) | 9000 | 9000 | 0 | -9000 | Ausstehend
140 | Maklercourtage | 7000 | 7000 | 0 | -7000 | Ausstehend
150 | Sonstige Grundstückskosten | 1500 | 1500 | 0 | -1500 | Ausstehend
100 | SUMME KG 100 – Grundstück | 222500 | 222500 | 0 | -222500 | Ausstehend
KG 200 | HERRICHTEN & ERSCHLIESSEN
210 | Baumfällarbeiten / Abriss | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | Ausstehend
220 | Bodengutachten / Vermessung | 2500 | 2500 | 0 | -2500 | Ausstehend
230 | Erdarbeiten / Aushub | 12000 | 12000 | 0 | -12000 | Ausstehend
240 | Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Gas, Glasfaser) | 8000 | 8000 | 0 | -8000 | Ausstehend
250 | Sonstige Erschließungskosten | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | Ausstehend
200 | SUMME KG 200 – Herrichten | 27500 | 27500 | 0 | -27500 | Ausstehend
KG 300 | BAUWERK – BAUKONSTRUKTIONEN
310 | Rohbau (Fundament, Wände, Decken) | 120000 | 120000 | 0 | -120000 | Ausstehend
320 | Dach (Dachstuhl, Eindeckung) | 35000 | 35000 | 0 | -35000 | Ausstehend
330 | Fenster & Außentüren | 25000 | 25000 | 0 | -25000 | Ausstehend
340 | Fassade / Wärmedämmung | 18000 | 18000 | 0 | -18000 | Ausstehend
350 | Innenausbau (Putz, Estrich, Böden) | 40000 | 40000 | 0 | -40000 | Ausstehend
360 | Trockenausbau / Trockenbau | 12000 | 12000 | 0 | -12000 | Ausstehend
370 | Treppen / Geländer | 8000 | 8000 | 0 | -8000 | Ausstehend
380 | Sonstige Baukonstruktionen | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | Ausstehend
300 | SUMME KG 300 – Baukonstruktionen | 263000 | 263000 | 0 | -263000 | Ausstehend
KG 400 | TECHNISCHE ANLAGEN
410 | Heizungsanlage (inkl. Wärmepumpe) | 22000 | 22000 | 0 | -22000 | Ausstehend
420 | Sanitärinstallation | 14000 | 14000 | 0 | -14000 | Ausstehend
430 | Elektroinstallation | 12000 | 12000 | 0 | -12000 | Ausstehend
440 | Lüftungsanlage | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | Ausstehend
450 | Photovoltaik / Solar | 12000 | 12000 | 0 | -12000 | Ausstehend
460 | Sonstige technische Anlagen | 3000 | 3000 | 0 | -3000 | Ausstehend
400 | SUMME KG 400 – Technische Anlagen | 68000 | 68000 | 0 | -68000 | Ausstehend
KG 500 | AUSSENANLAGEN
510 | Garage / Carport | 18000 | 18000 | 0 | -18000 | Ausstehend
520 | Zufahrt / Wege / Terrasse | 8000 | 8000 | 0 | -8000 | Ausstehend
530 | Garten / Bepflanzung | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | Ausstehend
540 | Einfriedung / Zaun | 2500 | 2500 | 0 | -2500 | Ausstehend
500 | SUMME KG 500 – Außenanlagen | 33500 | 33500 | 0 | -33500 | Ausstehend
KG 700 | BAUNEBENKOSTEN
710 | Architekt / Generalplaner | 22000 | 22000 | 0 | -22000 | Ausstehend
720 | Statik / Tragwerksplanung | 4500 | 4500 | 0 | -4500 | Ausstehend
730 | Baugenehmigungsgebühren | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | Ausstehend
740 | Bauversicherungen | 1800 | 1800 | 0 | -1800 | Ausstehend
750 | Baustrom / Bauwasser | 1200 | 1200 | 0 | -1200 | Ausstehend
760 | Bauzeitzinsen | 6000 | 6000 | 0 | -6000 | Ausstehend
770 | Prüfstatik / Abnahmen | 1500 | 1500 | 0 | -1500 | Ausstehend
780 | Sonstige Nebenkosten | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | Ausstehend
700 | SUMME KG 700 – Baunebenkosten | 41000 | 41000 | 0 | -41000 | Ausstehend
GESAMTKOSTEN (ohne Risikopuffer) |  | 655500 | 655500 | 0 | -655500 | Ausstehend
LEGENDE & HINWEISE
Blaue Zellen: | Eingabefelder – tragen Sie hier Ihre Angebots- und Rechnungsbeträge ein
Gelbe Felder: | Ist-Kosten – werden nach Rechnungseingang eingetragen
Grüne Abweichung: | Kosten im Budget oder darunter
Rote Abweichung: | Kosten übersteigen Budget um >5% → sofortiger Handlungsbedarf
Budget Ursprung: | Nie überschreiben – dokumentiert die ursprüngliche Planung
Budget Aktuell: | Kann bei genehmigten Änderungsaufträgen aktualisiert werden

## Baunebenkosten-Kalkulator
BAUNEBENKOSTEN-KALKULATOR
Berechnung nach DIN 276 ¦ Richtwert: 15–20% der reinen Baukosten
EINGABEN – KOSTENBASIS
| Grundstückskosten | 200000 | Kaufpreis inkl. Erwerbsnebenkosten
| Reine Baukosten (KG 300 + KG 400) | 350000 | Summe Baukonstruktion + Techn. Anlagen
| Außenanlagen (KG 500) | 33500 | Garage, Wege, Garten
ANNAHMEN – NEBENKOSTENSÄTZE
| Architekt / Generalplaner | 6% | % der reinen Baukosten
| Statik / Tragwerksplanung | 1.3% | % der reinen Baukosten
| Baugenehmigung | 0.6% | % der reinen Baukosten
| Bauversicherungen | 0.5% | % der reinen Baukosten
| Baustrom / Bauwasser | 0.3% | % der reinen Baukosten
| Bauzeitzinsen | 1.7% | % der reinen Baukosten (variabel)
| Prüfstatik / Abnahmen | 0.4% | % der reinen Baukosten
| Sonstige Nebenkosten | 0.6% | % der reinen Baukosten
| GESAMTSATZ BAUNEBENKOSTEN | 11.4% | Richtwert: 15–20% der Baukosten
ERGEBNISSE
| Baukosten (KG 300 + 400) | 350000
| Geschätzte Baunebenkosten | 39900
| Grundstückskosten (inkl. Nebenkosten) | 200000
| Außenanlagen | 33500
| GESAMTBUDGET (ohne Puffer) | 623400

## Risikopuffer & Kapital
RISIKOPUFFER & GESAMTKAPITALBEDARF
Mathematisch fundierte Pufferplanung nach Controlling-Prinzipien
BERECHNUNGSFORMEL
K(gesamt) = (K_Grund + K_Bau + K_Neben + K_Außen) × (1 + p_Risiko)
KOSTENBASIS (aus Kostenaufstellung)
| K_Grund – Grundstückskosten (KG 100) | 222500
| K_Bau – Baukosten (KG 200 + KG 300 + KG 400) | 358500
| K_Neben – Baunebenkosten (KG 700) | 41000
| K_Außen – Außenanlagen (KG 500) | 33500
| SUMME BASISKOSTEN | 655500
RISIKOPUFFER-ANNAHMEN
| Schlüsselfertiges Haus (Festpreis) | 5% | Empfehlung: 5% ¦ Festpreisgarantie vorhanden
| Einzelvergabe Gewerke (Standard) | 10% | Empfehlung: 10% ¦ Normale Einzelvergabe
| Einzelvergabe Gewerke (volatil) | 15% | Empfehlung: 15% ¦ Hohe Preisvolatilität
| ► GEWÄHLTER RISIKOPUFFER (p_Risiko) | 10% | Eingabe: 0.05 / 0.10 / 0.15
GESAMTKAPITALBEDARF
| Basiskosten | 655500
| Risikopuffer (absolut) | 65550
| GESAMTKAPITALBEDARF (Finanzierungsbedarf Bank) | 721050
SZENARIO-VERGLEICH (Automatisch)
| Szenario | Risikopuffer | Gesamtkapitalbedarf | Abw. zu Basis
| Schlüsselfertiges Haus | 5% | 688275 | 32775
| Einzelvergabe Standard | 10% | 721050 | 65550
| Einzelvergabe Volatil | 15% | 753825 | 98325

## Liquiditätsplanung
LIQUIDITÄTSPLANUNG – ZAHLUNGSABFLÜSSE NACH BAUPHASE
Terminierung der Darlehensabrufe & Eigenkapitaleinsatz ¦ Auszahlungssteuerung
| Kostenposition | Gesamt (€) | Phase 1 Grundstück | Phase 2 Erdarbeit | Phase 3 Rohbau | Phase 4 Dach/Fenster | Phase 5 Innenausbau | Phase 6 Fertigstellung | Zahlungsart
| Grundstückskaufpreis | 200000 | 200000 | [5 empty] | Eigenkapital
| Erwerbsnebenkosten | 22500 | 22500 | [5 empty] | Eigenkapital
| Erdarbeiten / Erschließung | 27500 |  | 27500 |  |  |  |  | Darlehen Abruf 1
| Rohbau | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | Darlehen Abruf 2
| Dach & Fenster | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  | Darlehen Abruf 3
| Haustechnik | 53000 |  |  |  |  | 53000 |  | Darlehen Abruf 4
| Innenausbau & Böden | 52000 |  |  |  |  | 26000 | 26000 | Darlehen Abruf 4/5
| Baunebenkosten lfd. | 41000 | 10000 | 5000 | 10000 | 6000 | 5000 | 5000 | Mix
| Außenanlagen | 33500 | [5 empty] | 33500 | Darlehen Abruf 5
| GESAMTE ZAHLUNGSABFLÜSSE | 609500 | 232500 | 32500 | 130000 | 66000 | 84000 | 64500