## 1_Strategie_Ziele
🎯 MARKETING KAMPAGNE – STRATEGIE & ZIELE
Briefing – Fundament der Kampagne
KAMPAGNEN-GRUNDDATEN
Kampagnenname: |  |  |  | Budget gesamt (€): |  | 12500
Verantwortlicher: |  |  |  | Kampagnen-Typ: |  | Awareness
Abteilung: |  |  |  | Priorität: |  | Hoch
Startdatum: |  |  |  | Kampagnen-ID: |  | MK-2025-001
Enddatum: |  |  |  | Status: |  | Geplant
ZIELGRUPPEN-DEFINITION
Zielgruppe (Primär):
Zielgruppe (Sekundär):
Altersgruppe:
Geografie:
Interessen / Psychografie:
Pain Points / Bedürfnisse:
SMART-ZIELE DER KAMPAGNE
S – Spezifisch |  | M – Messbar |  | R – Realistisch |  | T – Terminiert
Steigerung der Markenbekanntheit |  | 1.000 neue Leads generieren |  | ROI > 200 % |  | 31.12.2025
KERNBOTSCHAFT & KREATIVE LEITLINIE
Kernbotschaft (USP):
Tonalität / Stil:
Visuelles Leitthema:
Call-to-Action (CTA):
VERANTWORTLICHKEITEN (RACI)
Aufgabe | Responsible (R) | Accountable (A) | Consulted (C) | Informed (I) | Deadline | Status
Strategie & Briefing | Marketing Lead | CMO | Geschäftsführung | IT |  | Geplant
Content Creation | Texter / Designer | Marketing Lead | Produkt-Team | Vertrieb |  | Geplant
Media-Einkauf / SEA | Media Planner | Marketing Lead | Controlling | CMO |  | Geplant
Landing Page | Web Developer | Marketing Lead | UX/UI | SEO |  | Geplant
Reporting & Analyse | Data Analyst | CMO | Controlling | Geschäftsführung |  | Geplant

## 2_Zeitplan_Gantt
📅 ZEITPLAN & MEILENSTEINE – GANTT-DIAGRAMM
Kampagnenzeitraum: Januar – Dezember 2025 ¦ Klicken Sie in eine Aufgabe, um Start/Ende anzupassen
[7 empty] | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | März |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni
Aufgabe / Phase | Verantwortlich | Phase | Start (Woche) | Ende (Woche) | Dauer (Wochen) | Status | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26
PHASE 1: STRATEGIE & PLANUNG | Marketing Lead | Planung | 1 | 2 | 1 | Abgeschlossen | █ | █
Briefing & Zieldefinition | Marketing Lead | Planung | 1 | 1 | 0 | Abgeschlossen
Zielgruppen-Analyse | Data Analyst | Planung | 1 | 2 | 1 | Abgeschlossen
Budget-Freigabe | CMO | Planung | 2 | 2 | 0 | Abgeschlossen
PHASE 2: KONZEPTION & KREATION | Creative Team | Kreation | 3 | 6 | 3 | In Bearbeitung |  |  | █ | █ | █ | █
Kreativ-Briefing | Creative Director | Kreation | 3 | 3 | 0 | In Bearbeitung
Ad-Copy schreiben | Texter | Kreation | 3 | 4 | 1 | In Bearbeitung
Design & Visuals erstellen | Designer | Kreation | 4 | 6 | 2 | Geplant
Video-Produktion | Video Producer | Kreation | 5 | 7 | 2 | Geplant
PHASE 3: TECHNISCHE UMSETZUNG | Web Developer | Technik | 6 | 9 | 3 | Geplant | [5 empty] | █ | █ | █ | █
Landing Page entwickeln | Web Developer | Technik | 6 | 8 | 2 | Geplant
Tracking & Analytics Setup | Data Analyst | Technik | 7 | 8 | 1 | Geplant
E-Mail-Automation einrichten | Marketing Ops | Technik | 8 | 9 | 1 | Geplant
PHASE 4: KAMPAGNEN-LAUNCH | Media Planner | Launch | 10 | 10 | 0 | Geplant | [9 empty] | █
Freigabe & QA | Marketing Lead | Launch | 9 | 10 | 1 | Geplant
Social Media Kampagne live | Social Media Mgr | Launch | 10 | 20 | 10 | Geplant
SEA / Google Ads live | SEA Manager | Launch | 10 | 22 | 12 | Geplant
E-Mail-Kampagne live | Marketing Ops | Launch | 10 | 14 | 4 | Geplant
PHASE 5: MONITORING & OPTIMIERUNG | Data Analyst | Optimierung | 11 | 24 | 13 | Geplant | [10 empty] | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █
Wöchentliches KPI-Reporting | Data Analyst | Optimierung | 11 | 24 | 13 | Geplant
A/B-Test Auswertung | Data Analyst | Optimierung | 14 | 18 | 4 | Geplant
Budget-Optimierung | Media Planner | Optimierung | 12 | 22 | 10 | Geplant
PHASE 6: ABSCHLUSS & REPORTING | CMO | Abschluss | 25 | 26 | 1 | Geplant | [24 empty] | █ | █
Final Report erstellen | Data Analyst | Abschluss | 25 | 26 | 1 | Geplant
Lessons Learned Workshop | Marketing Lead | Abschluss | 26 | 26 | 0 | Geplant

## 3_Budget_MediaMix
💰 BUDGET & MEDIA-MIX – KOSTEN & RESSOURCEN-ALLOKATION
Blaue Werte = Eingaben (veränderbar) ¦ Schwarze Werte = automatisch berechnete Formeln
KANAL-BUDGET & SOLL-IST-VERGLEICH | [5 empty] | BUDGET-ÜBERBLICK
[6 empty] | Gesamtbudget (Plan): | 12500
[6 empty] | Davon ausgegeben (Ist): | 10455
[6 empty] | Verbleibendes Budget: | 2045
[6 empty] | Budgetauslastung (%): | 83.64%
Kanal / Maßnahme | Kategorie | Plan-Budget (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Anteil am Gesamt (%)
Social Media (Facebook/Instagram) | Paid Social | 3000 | 2295 | 705 | 23.5% | 24%
Google Ads (SEA) | Search | 2500 | 2125 | 375 | 15% | 20%
LinkedIn Ads | Paid Social | 1500 | 1402 | 98 | 6.533% | 12%
Content Marketing / SEO | Owned Media | 800 | 612 | 188 | 23.5% | 6.4%
E-Mail-Marketing | Owned Media | 400 | 340 | 60 | 15% | 3.2%
Display / Programmatic | Paid Display | 1800 | 1683 | 117 | 6.5% | 14.4%
Influencer Marketing | Earned Media | 1500 | 1148 | 352 | 23.47% | 12%
Print / Out-of-Home | Offline | 1000 | 850 | 150 | 15% | 8%
GESAMT |  | 12500 | 10455 | 2045 | 16.36% | 100%
RESSOURCEN-ALLOKATION & INTERNE KOSTEN
Ressource / Person | Rolle | Stunden (Plan) | Stunden (Ist) | Stundensatz (€) | Kosten Plan (€) | Kosten Ist (€)
Max Mustermann | Marketing Lead | 80 | 85 | 95 | 7600 | 8075
Anna Schmidt | Content Managerin | 60 | 55 | 75 | 4500 | 4125
Peter Meier | SEA Manager | 50 | 60 | 80 | 4000 | 4800
Julia Braun | Grafikdesignerin | 40 | 38 | 70 | 2800 | 2660
Tom Fischer | Data Analyst | 30 | 32 | 85 | 2550 | 2720
Externe Agentur | Kreativagentur | 120 | 110 | 120 | 14400 | 13200
GESAMT INTERNE KOSTEN |  | 380 | 380 | - | 35850 | 35580

## 4_KPI_Dashboard
📊 KPI DASHBOARD & ROI-ANALYSE
Echtzeit-Auswertung ¦ ROI, CPA, CPL, Conversion Rate und weitere Kampagnen-KPIs
📥 EINGABEN / ANNAHMEN
Gesamte Marketingkosten (€): | 12500
Davon Media-Budget (€): | 8500
Generierter Umsatz (€): | 43750
Anzahl Leads: | 1050
Anzahl Conversions / Käufe: | 210
Impressions gesamt: | 450000
Klicks gesamt: | 15000
Ø Bestellwert (€): | 208
🏆 KPI SCORECARD – AUTOMATISCH BERECHNETE KENNZAHLEN
KPI | Formel / Beschreibung | Wert (Ist) | Einheit | Zielwert | Abweichung | Bewertung
ROI | Return on Investment = ((Umsatz − Kosten) / Kosten) × 100 | 250 | % | 150 | 100 | ✅ Ziel erreicht
Nettogewinn | Direkter Kampagnengewinn = Umsatz − Marketingkosten | 31250 | € | 20000 | 11250 | ✅ Ziel erreicht
Cost per Lead (CPL) | Kosten pro generiertem Lead = Marketingkosten / Anzahl Leads | 11.9048 | € | 15 | -3.0952 | ⚠️ Unter Ziel
Cost per Acquisition (CPA) | Kosten pro Conversion = Marketingkosten / Conversions | 59.5238 | € | 75 | -15.4762 | ⚠️ Unter Ziel
Conversion Rate | Anteil Conversions an Leads = Conversions / Leads | 20% | % | 20% | 0 | ✅ Ziel erreicht
Click-Through-Rate (CTR) | Klicks / Impressions | 3.333% | % | 3% | 0.0033333 | ✅ Ziel erreicht
Cost per Click (CPC) | Media-Budget / Klicks | 0.56667 | € | 0.8 | -0.23333 | ⚠️ Unter Ziel
ROAS | Return on Ad Spend = Umsatz / Media-Budget | 5.1471 | x | 4 | 1.1471 | ✅ Ziel erreicht
Umsatz pro Lead | Durchschnittlicher Wert eines Leads = Umsatz / Leads | 41.6667 | € | 40 | 1.6667 | ✅ Ziel erreicht
Lead-to-Customer Rate | Wie viele Leads werden Kunden = Conversions / Leads | 20% | % | 20% | 0 | ✅ Ziel erreicht
🧮 ROI-SZENARIO-RECHNER (Interaktiv)
Szenario | Marketing-Budget (€) | Erwarteter Umsatz (€) | ROI (%) | Nettogewinn (€) | Bewertung
🔴 Pessimistisch | 12500 | 25000 | 100 | 12500 | ⚠️ Knapp positiv
🟡 Basis (Ist) | 12500 | 43750 | 250 | 31250 | 🚀 Exzellent
🟢 Optimistisch | 12500 | 62500 | 400 | 50000 | 🚀 Exzellent
🔵 Stretch Goal | 15000 | 90000 | 500 | 75000 | 🚀 Exzellent
📅 MONATLICHES KPI-TRACKING (Jan–Dez 2025)
KPI | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GESAMT
Ausgaben (€) | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1050 | 1100 | 1050 | 1050 | 12500
Umsatz (€) | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4000 | 3900 | 3600 | 3700 | 3800 | 4200 | 4500 | 5450 | 47750
Leads | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 88 | 80 | 83 | 87 | 95 | 100 | 105 | 1060
Conversions | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 210
ROI (%) | 220 | 218.1818 | 280 | 290.4762 | 300 | 254.5455 | 260 | 270 | 261.9048 | 281.8182 | 328.5714 | 419.0476 | 282
GESAMT / Ø | [12 empty] | TOTAL