## Maßnahmenplan
📋 MAASNAHMENPLAN VORLAGE
Strategisches Steuerungsinstrument · Alle 7 essenziellen Elemente · WHK Controlling
Projektname: |  |  | Erstellt von: |  |  | Datum: | 28.03.2026 |  | Version: | 1.0
SMART-Ziel: |  |  | Abteilung: |  |  | Überprüft am: |  |  | Status Plan: | Aktiv
# | ② Maßnahme (Konkret & Umsetzbar) | ③ Verantwortlich (Owner) | ④ Startdatum | ④ Deadline | ④ Meilenstein | ⑥ Priorität | ⑤ Ressourcen (Personal / Budget / Tools) | ⑦ Status | ⑦ KPI / Erfolgskriterium | ⑦ Fortschritt (%) | Notizen / Lessons Learned
1 | IST-Analyse der aktuellen Gemeinkosten durchführen | M. Müller (Controlling) | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Analysebericht | Hoch | 2 PT intern, Excel | Offen | Analysebericht abgeschlossen | 0% | Alle Kostenstellen einbeziehen
2 | Lieferantenverträge neu verhandeln (Top 5) | S. Schmidt (Einkauf) | 15.07.2026 | 30.09.2026 | Verträge unterzeichnet | Hoch | 5 PT, externer Berater | Offen | -8% Einkaufskosten vs. Vorjahr | 0% | Angebote von mind. 3 Anbietern einholen
3 | Reisekostenrichtlinie aktualisieren und kommunizieren | A. Weber (HR) | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Richtlinie publiziert | Mittel | 1 PT HR, Rechtsberatung | Offen | Reisekosten -15% vs. Q2 | 0% | Abstimmung mit Geschäftsführung
4 | Cloud-Softwarelizenzen auditieren & konsolidieren | T. Bauer (IT) | 01.08.2026 | 31.08.2026 | Lizenz-Audit abgeschlossen | Mittel | 3 PT IT, Lizenz-Tool | Offen | -20% Lizenzkosten | 0% | Duplikate und ungenutzte Lizenzen eliminieren
5 | Quartals-Review Maßnahmenplan mit Stakeholdern | M. Müller (Controlling) | 01.10.2026 | 07.10.2026 | Review-Meeting | Mittel | 0.5 PT | Offen | Review-Protokoll versandt | 0% | Abschlussbericht für Geschäftsführung
6 | [7 empty] | Offen |  | 0%
7 | [7 empty] | Offen |  | 0%
8 | [7 empty] | Offen |  | 0%
9 | [7 empty] | Offen |  | 0%
10 | [7 empty] | Offen |  | 0%
11 | [7 empty] | Offen |  | 0%
12 | [7 empty] | Offen |  | 0%
13 | [7 empty] | Offen |  | 0%
14 | [7 empty] | Offen |  | 0%
15 | [7 empty] | Offen |  | 0%
16 | [7 empty] | Offen |  | 0%
17 | [7 empty] | Offen |  | 0%
18 | [7 empty] | Offen |  | 0%
19 | [7 empty] | Offen |  | 0%
20 | [7 empty] | Offen |  | 0%

## Auswertung
📊 PLAN-AUSWERTUNG & DASHBOARD
Automatische Auswertung auf Basis des Maßnahmenplans
Maßnahmen gesamt | Erledigt | In Bearbeitung | Offen | Blockiert | Hohe Priorität | Fertigungs- grad
5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0%
Status-Übersicht |  |  |  |  | Prioritäts-Übersicht
Status | Anzahl | Anteil | Balken |  | Priorität | Anzahl
✅ Erledigt | 0 | 0% |  |  | Hoch | 2
🔵 In Bearbeitung | 0 | 0% |  |  | Mittel | 3
⬜ Offen | 20 | 400% | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ |  | Niedrig | 0
🔴 Blockiert | 0 | 0%
⑦ Durchschnittlicher Fertigstellungsgrad aller Maßnahmen
0%
Daten werden automatisch aus dem Tabellenblatt 'Maßnahmenplan' berechnet. Bitte dort die Maßnahmen pflegen.

## Anleitung
📘 ANLEITUNG – MAASNAHMENPLAN VORLAGE
Die 7 essenziellen Elemente · Schritt-für-Schritt · Häufige Fehler
ABSCHNITT
🎯 DIE 7 ESSENZIELLEN ELEMENTE
① Zielsetzung (SMART) | Spezifisch · Messbar · Attraktiv · Realistisch · Terminiert Beispiel: 'Gemeinkosten bis 30.09.2026 um 10% senken'
② Maßnahmenbeschreibung | Jede Maßnahme muss so präzise beschrieben sein, dass alle Beteiligten ohne Rückfragen wissen, was zu tun ist. Vage Formulierungen wie 'Kommunikation verbessern' sind keine Maßnahmen.
③ Verantwortlichkeit (Owner) | Jede Maßnahme braucht genau EINE verantwortliche Person – nicht eine Abteilung. Geteilte Verantwortung = keine Verantwortung.
④ Zeitplan & Meilensteine | Realistischer Zeitplan mit definierten Meilensteinen. Pufferzeiten einplanen. Meilensteine als Kontrollpunkte nutzen.
⑤ Ressourcenplanung | Welche personellen, finanziellen und technischen Mittel werden benötigt? Eine ehrliche Ressourcenschätzung ist unverzichtbar.
⑥ Priorität & Reihenfolge | Nicht alle Maßnahmen sind gleich wichtig. Priorisierung: Hoch / Mittel / Niedrig oder nach Wirkung × Aufwand.
⑦ Erfolgskontrolle & Status | KPIs definieren · Regelmäßige Reviews · Soll-Ist-Vergleiche Lessons Learned dokumentieren.
📋 SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG
Schritt 1: Ziele SMART formulieren | Formulieren Sie das übergeordnete Ziel oben im Maßnahmenplan-Tab. SMARTes Ziel: Wer · Was · Bis wann · Messbar
Schritt 2: IST-Analyse | Wo stehen Sie heute? Ausgangspunkt festlegen und Lücken sichtbar machen.
Schritt 3: Maßnahmen ableiten | Konkrete Maßnahmen entwickeln, die direkt auf das Ziel einzahlen. Nach Wirkung und Aufwand priorisieren.
Schritt 4: Owner & Deadlines | Jeder Maßnahme einen namentlichen Owner und ein verbindliches Enddatum geben.
Schritt 5: Ressourcen bereitstellen | Für jede Maßnahme prüfen, welche Mittel benötigt werden. Fehlende Ressourcen selbst als Aktionspunkt aufnehmen.
Schritt 6: Plan kommunizieren | Plan an alle Stakeholder versenden. Als verbindliches Steuerungsinstrument in Meetings integrieren.
Schritt 7: Fortschritt kontrollieren | Regelmäßige Review-Termine einplanen. Fortschritt anhand KPIs prüfen. Plan bei Bedarf anpassen.
⚠️ HÄUFIGE FEHLER VERMEIDEN
Unklare Ziele | Ohne SMART-Ziele fehlt die Richtung. Jede Maßnahme muss auf ein messbares Ziel einzahlen.
Fehlende Verantwortlichkeiten | Kollektive Verantwortung = keine Verantwortung. Immer namentlichen Owner benennen.
Unrealistische Zeitplanung | Zu enge Deadlines ohne Puffer führen zu Frustration. Realistisch planen.
Keine Fortschrittskontrolle | Ein Plan ohne Reviews ist ein Dokument, kein Steuerungsinstrument.
Zu viele Maßnahmen gleichzeitig | Fokus ist entscheidend. Konsequent priorisieren. 5-10 klare Maßnahmen > 50 vage Punkte.
Isolation vom Kontext | Der Maßnahmenplan muss in die übergeordnete Unternehmensstrategie integriert sein.
🎨 FARBKODIERUNG IN DIESEM TOOL
Priorität: ROT | Hoch – sofortige Aufmerksamkeit erforderlich
Priorität: GELB | Mittel – wichtig, aber nicht kritisch
Priorität: GRÜN | Niedrig – kann warten
Status: GRÜN | Erledigt ✅
Status: BLAU | In Bearbeitung 🔵
Status: GRAU | Offen ⬜
Status: ROT | Blockiert 🔴 – Eskalation erforderlich
ℹ️ HINWEIS | Aktualisieren Sie den Plan mindestens wöchentlich in aktiven Projektphasen. Die Auswertung im Tab 'Auswertung' wird automatisch berechnet.
WHK Controlling · Ihr externer Finanzbereich für wachsende Unternehmen · whk-controlling.de