## 📋 Projektplan
PROJEKTPLAN MIT GANTT-DIAGRAMM
Projektmanagement mit Excel ¦ Automatisch aktualisierendes Gantt-Chart ¦ Bedingte Formatierung
# | Aufgabe | Verantwortlich | Status | Priorität | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | % Fertig | Earned Value (EV €) | Actual Cost (AC €) | CPI | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14
1 | Kick-off Meeting | A. Müller | Fertig | Hoch | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | 100% | 2000 | 2000 | 1 | 1
2 | Anforderungsanalyse | B. Schmidt | Fertig | Hoch | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 3 | 100% | 5000 | 4800 | 1.0417 |  | 1 | 1 | 1
3 | Konzeptphase | C. Meier | In Bearbeitung | Hoch | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5 | 60% | 6000 | 6500 | 0.92308 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Technisches Design | A. Müller | In Bearbeitung | Mittel | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4 | 40% | 4000 | 3200 | 1.25 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Entwicklung – Modul A | D. Weber | Offen | Hoch | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 5 | 0% | 8000 | 0 | - | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Entwicklung – Modul B | E. Fischer | Offen | Mittel | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 5 | 0% | 7000 | 0 | - | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Testing & QA | B. Schmidt | Offen | Hoch | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 0% | 5000 | 0 | - | [13 empty] | 1
8 | User Acceptance Testing | C. Meier | Offen | Mittel | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 0% | 3000 | 0 | - | [13 empty] | 1
9 | Deployment & Go-Live | A. Müller | Offen | Kritisch | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 0% | 4000 | 0 | - | [13 empty] | 1
10 | Projektabschluss | Alle | Offen | Niedrig | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 0% | 2000 | 0 | - | [13 empty] | 1
GESAMT / PROJEKT-SUMMEN | [8 empty] | 46000 | 16500 | 2.7879
LEGENDE: |  | Fertig |  | In Bearbeitung |  | Offen |  | Blockiert |  | Gantt-Balken

## 🧮 Kapazitätsrechner
RESSOURCEN-KAPAZITÄTSRECHNER
Berechnen Sie die tatsächlich verfügbaren Projektstunden Ihres Teams
📥 EINGABE-PARAMETER
Anzahl Teammitglieder | 8 | Personen
Arbeitsstunden pro Woche | 40 | Std./Woche
Projektdauer | 12 | Wochen
Urlaub & Feiertage | 10% | % Abzug
Krankheitstage (geschätzt) | 5% | % Abzug
Linientätigkeit / Overhead | 20% | % Abzug
📊 BERECHNUNGEN
Brutto-Gesamtstunden | 3840 | Std. gesamt
Abzug Urlaub & Feiertage | 384 | Std. Abzug
Abzug Krankheit | 192 | Std. Abzug
Abzug Linientätigkeit | 768 | Std. Abzug
Gesamter Puffer-Abzug | 1344 | Std. Abzug
NETTO-PROJEKTSTUNDEN | 2496 | Verfügbar
Verfügbarkeitsrate | 65% | % verfügbar
Stunden pro Person | 312 | Std./Person
💡 INTERPRETATION & TIPPS
✔ Ein CPI > 1,0 bedeutet: Projekt liegt UNTER dem Budget (effizient)
✔ Ein CPI < 1,0 bedeutet: Projekt liegt ÜBER dem Budget (Handlungsbedarf)
✔ Empfohlener Puffer: 15–25% für Overhead & Linientätigkeiten
✔ Planen Sie nie mit 100% Kapazität – 70–80% Netto-Auslastung ist realistisch
✔ Nutzen Sie Datenüberprüfung (Dropdowns) für konsistente Status-Werte

## 📊 Earned Value Analyse
EARNED VALUE ANALYSE (EVA) – Budget-Performance-Tracking
CPI = EV / AC ¦ SPI = EV / PV ¦ CPI > 1,0 = unter Budget ¦ SPI > 1,0 = vor Zeitplan
Aufgabe | Geplant. Budget (PV €) | % Plan-Fertig | Earned Value (EV €) | Actual Cost (AC €) | CPI (EV/AC) | Status CPI | Planned Value (PV €) | Schedule Var. (SV €) | SPI (EV/PV) | Status SPI
Kick-off Meeting | 2000 | 100% | 2000 | 2000 | 1 | ✔ Im Budget | 2000 | 0 | 1 | ✔ Im Zeitplan
Anforderungsanalyse | 5000 | 100% | 5000 | 4800 | 1.0417 | ✔ Im Budget | 5000 | 0 | 1 | ✔ Im Zeitplan
Konzeptphase | 8000 | 60% | 4800 | 5200 | 0.92308 | ⚠ Leichte Abweichung | 4800 | 0 | 1 | ✔ Im Zeitplan
Technisches Design | 6000 | 40% | 2400 | 2100 | 1.1429 | ✔ Im Budget | 2400 | 0 | 1 | ✔ Im Zeitplan
Entwicklung – Modul A | 12000 | 0% | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | - | N/A
Entwicklung – Modul B | 10000 | 0% | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | - | N/A
Testing & QA | 7000 | 0% | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | - | N/A
UAT | 4000 | 0% | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | - | N/A
Deployment | 5000 | 0% | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | - | N/A
Projektabschluss | 3000 | 0% | 0 | 0 | - | N/A | 0 | 0 | - | N/A
PROJEKT-GESAMT |  |  | 14200 | 14100 | 1.0071 |  | 14200 | 0 | 1

## 👥 Ressourcenplanung
RESSOURCENPLANUNG – Team-Kapazitäten & Stundensätze
Kürzel | Name | Rolle | Std./Woche | Stundensatz € | Verfügbarkeit | Wochenkap. € | Notizen
AM | A. Müller | Projektleiter | 40 | 120 | 90% | 4320 | Teilweise in Linientätigkeit
BS | B. Schmidt | Entwickler Senior | 40 | 95 | 100% | 3800 | Vollzeit Projekt
CM | C. Meier | Business Analyst | 32 | 85 | 80% | 2176 | Teilzeit
DW | D. Weber | Entwickler Junior | 40 | 65 | 100% | 2600 | Vollzeit Projekt
EF | E. Fischer | QA Engineer | 40 | 75 | 80% | 2400 | Teilzeit / Krankheit möglich
XX | Extern | Freelancer | 20 | 150 | 100% | 3000 | Nach Bedarf
XVERWEIS – Demo: Stundensatz & Kapazität automatisch nachschlagen
Kürzel eingeben: | AM | Name: | Nicht gefunden | Stundensatz: | N/A | Wochenkap.: | N/A
ℹ Ändern Sie das Kürzel in Zelle B12 – die Felder D, F und H aktualisieren sich automatisch per XVERWEIS.

## 📈 Dashboard
PROJEKT-DASHBOARD – Auf einen Blick
Alle Kennzahlen verlinkt aus Projektplan, Kapazitätsrechner und EVA ¦ Automatische Aktualisierung
KPI |  | Wert |  | Bewertung |  | Beschreibung
Gesamt EV (Earned Value) |  | 46000 |  | 1.0071 |  | Wert der geleisteten Arbeit
Gesamt AC (Actual Cost) |  | 16500 |  | ✔ OK |  | Tatsächliche Kosten
Projekt-CPI |  | 2.7879 |  | ✔ Im Budget |  | Cost Performance Index (EV/AC)
Netto-Projektstunden |  | 2496 |  | ⚠ Knapp |  | Verfügbare Stunden nach Puffer
Verfügbarkeitsrate |  | 65% |  | ⚠ Niedrig |  | Anteil Netto- / Bruttostunden
AUFGABEN-FORTSCHRITT
Aufgabe | Status | % Fertig | EV € | AC € | CPI
Kick-off Meeting | Fertig | 100% | 2000 | 2000 | 1
Anforderungsanalyse | Fertig | 100% | 5000 | 4800 | 1.0417
Konzeptphase | In Bearbeitung | 60% | 6000 | 6500 | 0.92308
Technisches Design | In Bearbeitung | 40% | 4000 | 3200 | 1.25
Entwicklung – Modul A | Offen | 0% | 8000 | 0 | -
Entwicklung – Modul B | Offen | 0% | 7000 | 0 | -
Testing & QA | Offen | 0% | 5000 | 0 | -
User Acceptance Testing | Offen | 0% | 3000 | 0 | -
Deployment & Go-Live | Offen | 0% | 4000 | 0 | -
Projektabschluss | Offen | 0% | 2000 | 0 | -