## Projektplan
PROJEKTPLAN
GANTT-DIAGRAMM
Nr. | Aufgabe | Startdatum | Dauer (Tage) | Enddatum | Verantwortlich | Status |  | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17
1.0 | Phase 1: Projektstart | 2025-02-03 | 5 |  | Projektleiter | Erledigt
1.1 | Kickoff-Meeting |  | 1 |  | Projektleiter | Erledigt
1.2 | Anforderungsanalyse |  | 3 |  | Business Analyst | Erledigt
1.3 | Ressourcenplanung |  | 2 |  | Projektleiter | Erledigt
2.0 | Phase 2: Konzeption |  | 10 |  | Team | In Arbeit
2.1 | Grobkonzept erstellen |  | 4 |  | Designer | In Arbeit
2.2 | Technische Spezifikation |  | 5 |  | Entwickler | In Arbeit
2.3 | Konzeptfreigabe |  | 2 |  | Stakeholder | Offen
3.0 | Phase 3: Umsetzung |  | 20 |  | Entwicklungsteam | Offen
3.1 | Entwicklung Sprint 1 |  | 10 |  | Entwickler | Offen
3.2 | Entwicklung Sprint 2 |  | 10 |  | Entwickler | Offen
4.0 | Phase 4: Test & Abnahme |  | 8 |  | QA Team | Offen
4.1 | Integrationstests |  | 4 |  | QA Team | Offen
4.2 | Benutzerakzeptanztest |  | 3 |  | Stakeholder | Offen
4.3 | Finale Abnahme |  | 1 |  | Projektleiter | Offen
Formulas:
Enddatum = WORKDAY([Startdatum],[Dauer (Tage)]-1)

## Feiertage
Feiertage 2025
Datum | Feiertag
2025-01-01 | Neujahr
2025-04-18 | Karfreitag
2025-04-21 | Ostermontag
2025-05-01 | Tag der Arbeit
2025-05-29 | Christi Himmelfahrt
2025-06-09 | Pfingstmontag
2025-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2025-12-25 | 1. Weihnachtstag
2025-12-26 | 2. Weihnachtstag

## Arbeitstage-Rechner
ARBEITSTAGE-RECHNER
Startdatum: | 2025-02-03
Enddatum: | 2025-03-31
Netto-Arbeitstage (Mo-Fr):
Hinweis: Ändern Sie die gelb markierten Felder, um die Arbeitstage zu berechnen.

## Formeln-Referenz
EXCEL FORMELN FÜR PROJEKTPLANUNG
Formel (DE) | Formel (EN) | Beschreibung
Berechnet Enddatum ohne Wochenenden
Zählt Arbeitstage zwischen zwei Daten
Gibt den Wochentag als Zahl zurück
Gibt die Kalenderwoche zurück
Gibt das aktuelle Datum zurück
Formulas:
Formel (EN) = WORKDAY(Start,Days,[Holidays])
Formel (EN) = NETWORKDAYS(Start,End,[Holidays])