## PSP Vorlage
PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP) – WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Projektname: | Website-Relaunch 2025 | Projektleiter: |  | Version: | 1.0 |  | Datum: | 01.06.2025
Scope/Ziel: |  | Website-Relaunch inkl. CMS-Migration, responsive Design, SEO-Optimierung |  |  |  |  | Gesamtstatus: | In Bearbeitung
Ebene 0 – Gesamtprojekt |  | Ebene 1 – Teilprojekte / Phasen |  | Ebene 2 – Aufgabengruppen |  | Ebene 3 – Arbeitspakete |  | Stundensatz (€/h): | 80
# | PSP-Code | Bezeichnung | Ebene | Verantwortlicher | Aufwand (h) | Kosten (€) | Status | Fortschritt (%) | Notizen
1 | 1.0 | Website-Relaunch 2025 | 0 | Max Mustermann | 0 | 0 | In Bearbeitung |  | Gesamtprojekt
2 | 1.1 | Konzeptionsphase | 1 | Anna Schmidt | 36 | 2880 | Abgeschlossen | 100%
3 | 1.1.1 | Anforderungsanalyse | 2 | Anna Schmidt | 16 | 1280 | Abgeschlossen | 100% | Interviews, Workshops
4 | 1.1.2 | Zielgruppenanalyse | 2 | Marco Bauer | 12 | 960 | Abgeschlossen | 100% | Persona-Dokument
5 | 1.1.3 | Budgetplanung | 2 | Max Mustermann | 8 | 640 | Abgeschlossen | 100%
6 | 1.2 | Designphase | 1 | Lisa Wagner | 68 | 5440 | Abgeschlossen | 100%
7 | 1.2.1 | Wireframes erstellen | 2 | Lisa Wagner | 24 | 1920 | Abgeschlossen | 100% | Figma
8 | 1.2.2 | UI-Design entwickeln | 2 | Lisa Wagner | 40 | 3200 | Abgeschlossen | 100% | Design System
9 | 1.2.3 | Designabnahme | 2 | Max Mustermann | 4 | 320 | Abgeschlossen | 100%
10 | 1.3 | Entwicklungsphase | 1 | Tom Richter | 172 | 13760 | In Bearbeitung | 44.19%
11 | 1.3.1 | Frontend-Entwicklung | 2 | Tom Richter | 80 | 6400 | In Bearbeitung | 65% | React / Next.js
12 | 1.3.2 | Backend-Integration | 2 | Nina Hoffmann | 60 | 4800 | In Bearbeitung | 40% | REST API / CMS
13 | 1.3.3 | Testing & QA | 2 | Tom Richter | 32 | 2560 | Offen | 0% | Testplan liegt vor
14 | 1.4 | Abschlussphase | 1 | Max Mustermann | 52 | 4160 | Offen | 0%
15 | 1.4.1 | Livegang | 2 | Tom Richter | 16 | 1280 | Offen | 0% | Deployment-Checkliste
16 | 1.4.2 | Schulung | 2 | Anna Schmidt | 24 | 1920 | Offen | 0% | Schulungsunterlagen
17 | 1.4.3 | Projektabschlussbericht | 2 | Max Mustermann | 12 | 960 | Offen | 0%
GESAMTSUMME PROJEKT |  |  |  |  | 328 | 26240 |  | 54.88%

## Arbeitspakete
ARBEITSPAKETE – DETAILANSICHT
Projekt: Website-Relaunch 2025 |  |  | 8/80-Regel: AP zwischen 8 h und 80 h |  |  | 100%-Regel: Alle APs decken übergeordnetes Element vollständig ab
🟡 Gelb = Aufwand < 8 h (zu klein) 🔴 Rot = Aufwand > 80 h (zu groß) 🟢 Grün = Aufwand OK (8–80 h)
PSP-Code | Arbeitspaket-Bezeichnung | Verantwortlicher | Aufwand (h) | Kosten (€) | Status | Fortschritt (%) | Starttermin | Ergebnisse / Lieferobjekte
1.1.1 | Anforderungsanalyse | Anna Schmidt | 16 | 1280 | Abgeschlossen | 100% | 01.04.2025 | Anforderungsdokument, Interview-Protokolle
1.1.2 | Zielgruppenanalyse | Marco Bauer | 12 | 960 | Abgeschlossen | 100% | 03.04.2025 | Persona-Dokument, Journey Map
1.1.3 | Budgetplanung | Max Mustermann | 8 | 640 | Abgeschlossen | 100% | 07.04.2025 | Genehmigtes Budget-Dokument
1.2.1 | Wireframes erstellen | Lisa Wagner | 24 | 1920 | Abgeschlossen | 100% | 14.04.2025 | Figma-Wireframes (alle Seiten)
1.2.2 | UI-Design entwickeln | Lisa Wagner | 40 | 3200 | Abgeschlossen | 100% | 21.04.2025 | Design System, Mockups
1.2.3 | Designabnahme | Max Mustermann | 4 | 320 | Abgeschlossen | 100% | 06.05.2025 | Abnahme-Protokoll
1.3.1 | Frontend-Entwicklung | Tom Richter | 80 | 6400 | In Bearbeitung | 65% | 12.05.2025 | Responsive Website (React/Next.js)
1.3.2 | Backend-Integration | Nina Hoffmann | 60 | 4800 | In Bearbeitung | 40% | 19.05.2025 | API-Endpoints, CMS-Integration
1.3.3 | Testing & QA | Tom Richter | 32 | 2560 | Offen | 0% |  | Testbericht, Bug-Liste
1.4.1 | Livegang | Tom Richter | 16 | 1280 | Offen | 0% |  | Deployment-Protokoll
1.4.2 | Schulung | Anna Schmidt | 24 | 1920 | Offen | 0% |  | Schulungsunterlagen, Teilnehmerliste
1.4.3 | Projektabschlussbericht | Max Mustermann | 12 | 960 | Offen | 0% |  | Abschlussbericht, Lessons-Learned-Protokoll
SUMME ARBEITSPAKETE |  |  | 328 | 26240 |  | 54.88%

## Phasenübersicht
PHASENÜBERSICHT – PROJEKT-DASHBOARD
Gesamtstunden | Gesamtkosten | Gesamtfortschritt | Arbeitspakete gesamt | Abgeschlossene APs | Offene APs
0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 4
Phase | Stunden (geplant) | Kosten (€) | Fortschritt (%) | Status | Phase-Anteil (%)
1.1 Konzeptionsphase | 36 | 2880 | 100% | Abgeschlossen | 10.98%
1.2 Designphase | 68 | 5440 | 100% | Abgeschlossen | 20.73%
1.3 Entwicklungsphase | 172 | 13760 | 44.19% | In Bearbeitung | 52.44%
1.4 Abschlussphase | 52 | 4160 | 0% | Offen | 15.85%
GESAMT | 328 | 26240 | 0%

## PSP-Referenz & Tipps
PSP-REFERENZ – DIN 69901 LEITFADEN
PSP-EBENEN NACH DIN 69901
Ebene | Bezeichnung / Beispiel | Typische Anzahl / Hinweis
0 – Gesamtprojekt | Website-Relaunch 2025 Wurzelelement des PSP | 1 (einmalig)
1 – Teilprojekte / Phasen | Konzeption, Design, Entwicklung, Abschluss Hauptgliederung des Projekts | 3–7 Phasen
2 – Aufgabengruppen | Wireframes, Prototyp, Review Zwischengliederung | Mehrere pro Teilprojekt
3 – Arbeitspakete | Startseite gestalten Kleinste planbare Einheit (8–80 h) | 8–80 Arbeitspakete gesamt
PSP-CODES – NUMERISCHES SYSTEM
PSP-Code | Bedeutung | Beispiel
1.0 | Gesamtprojekt (Ebene 0) | Website-Relaunch 2025
1.1 | Erstes Teilprojekt (Ebene 1) | Konzeptionsphase
1.1.1 | Erstes AP in Teilprojekt 1.1 (Ebene 2/3) | Anforderungsanalyse
1.2.3 | Drittes AP in Teilprojekt 1.2 | Designabnahme
Dreiebenenregel | Mehr als 4 Ebenen (z.B. 1.1.1.2) wird unhandlich. Stoppen Sie auf Ebene 3 oder 4. | → Max. 4 Ebenen empfohlen
REGELN & BEST PRACTICES
Regel | Beschreibung | Beispiel / Hinweis
100%-Regel | Die Summe aller untergeordneten Elemente muss exakt 100% des übergeordneten abdecken. Kein Anteil darf fehlen oder doppelt vorkommen. | Konzeption + Design + Entwicklung + Abschluss = 100% Projekt
8/80-Regel | Ein Arbeitspaket soll zwischen 8 h und 80 h umfassen. Zu klein = schlecht steuerbar, zu groß = zu unscharf. | Rote Markierung > 80 h, gelbe Markierung < 8 h
1 Verantwortlicher | Jedes Arbeitspaket hat genau EINEN Verantwortlichen. Mehrere Verantwortliche = Verantwortungsdiffusion. | Nicht 'Team', sondern 'Anna Schmidt'
Tätigkeitswörter | APs als Handlungen formulieren, nicht als Substantive. | 'Anforderungen analysieren' statt 'Anforderungen'
Trennung von PSP & Terminplan | PSP zeigt WAS getan wird, Gantt-Diagramm zeigt WANN. Zeitangaben gehören NICHT in den PSP. | Zeitplanung → separater Gantt-Plan
Versionierung | Dateiname mit Datum: PSP_Projekt_2025-06-01.xlsx Änderungen dokumentieren, alten Stand nicht löschen. | V1.0, V1.1, V2.0 …
Blattschutz | Formel- und Strukturspalten mit Excel-Blattschutz vor versehentlichen Änderungen schützen. | Ansicht → Blatt schützen
HÄUFIGE FEHLER
Fehler | Beschreibung | Lösung
PSP = Terminplan | PSP mit Gantt/Terminplan verwechselt. | PSP zeigt WAS – Gantt zeigt WANN.
Zu tief gegliedert | Mehr als 4–5 Ebenen machen PSP unwartbar. | Stoppen wenn APs eindeutig abgrenzbar.
100%-Regel verletzt | Teile des Projekts fehlen oder sind doppelt. | Regelmäßig prüfen: alle Pakete einer Ebene = 100%.
Mehrere Verantwortliche | Mehrere Personen für ein AP eingeteilt. | Exakt einen Verantwortlichen pro AP bestimmen.
PSP nicht aktuell | Bei Scope-Änderungen nicht angepasst. | PSP zeitnah bei jeder Änderung aktualisieren.