## Kosten-Richtwerte
RENOVIERUNGSKOSTEN-TABELLE 2026
Richtwerte für mittleren Ausstattungsstandard – alle Preise netto (zzgl. MwSt.)
Gewerk / Maßnahme | Kosten von (€ netto) | Kosten bis (€ netto) | Bezugsgröße | Erwartete Lebensdauer | Kostenkategorie | Anmerkungen / Quellen
GEBÄUDEHÜLLE & ENERGETISCHE MASSNAHMEN
Dachsanierung (inkl. Dämmung) | 150 | 250 | pro m² Dachfläche | 40 – 50 Jahre | Energetisch | Quelle: Richtwerte 2026; regional ±20 %
Fassadendämmung (WDVS) | 140 | 220 | pro m² Fassadenfläche | 30 – 40 Jahre | Energetisch | Wärmedämmverbundsystem
Fensteraustausch (3-fach Verglasung) | 600 | 900 | pro Fenstereinheit | 30 – 40 Jahre | Energetisch | Preis je Einheit (Lieferung & Einbau)
Heizung – Wärmepumpe (inkl. Einbau) | 25000 | 38000 | pauschal pro Anlage | 15 – 20 Jahre | Energetisch | Luft-/Wasser-WP; KfW-Förderung prüfen
HAUSTECHNIK & INSTALLATIONEN
Elektroinstallation (komplett) | 80 | 130 | pro m² Wohnfläche | 30 – 40 Jahre | Haustechnik | Inkl. Unterverteiler & Leerrohre
Sanitär / Badezimmer | 2000 | 3500 | pro m² Badfläche | 20 – 25 Jahre | Haustechnik | Fliesenarbeiten inkl.; Ausstattung Mittelklasse
Rohrleitungen (Wasser/Abwasser) | 60 | 100 | pro m² Wohnfläche | 30 – 40 Jahre | Haustechnik | Komplette Neuverlegung
INNENAUSBAU & OBERFLÄCHEN
Malerarbeiten & Bodenbeläge | 60 | 120 | pro m² Wohnfläche | 10 – 15 Jahre | Innenausbau | Dispersionsfarbe, Laminat/Fliesen
Trockenbau / Innenwände | 40 | 80 | pro m² Wohnfläche | 25 – 35 Jahre | Innenausbau | Gipskarton, inkl. Verspachteln
Türen & Zargen (innen) | 250 | 500 | pro Einheit | 20 – 30 Jahre | Innenausbau | Komplettset Lieferung & Montage
BAUNEBENKOSTEN & RISIKOPOSITIONEN
Baustelleneinrichtung & Entsorgung | 5 % | 10 % | % der reinen Baukosten | einmalig | Baunebenkosten | Container, Gerüste, Schadstoffentsorgung
Planung & Genehmigung (HOAI) | 12 % | 15 % | % der reinen Baukosten | einmalig | Baunebenkosten | Architekt, Statiker, Energieberater
Risikopuffer (Unvorhergesehenes) | 15 % | 20 % | % der reinen Baukosten | einmalig | Risikopuffer | PFLICHT bei Bestandsimmobilien
GESAMTKOSTEN-ORIENTIERUNG: KERNSANIERUNG PRO M² WOHNFLÄCHE
Standard | Kosten/m² |  | Typische Maßnahmen
Einfacher Standard | 700 |  | Grundlegende Instandsetzung, keine Premiumausstattung
Mittlerer Standard | 1100 |  | Modernisierung mit guter Qualität, energetische Maßnahmen
Gehobener Standard | 1600 |  | Vollsanierung mit hochwertiger Ausstattung, Smart Home
Quellen: Baukosten-Richtwerte 2026 (mittlerer Ausstattungsstandard). Regionale Preisschwankungen ±20–30 % möglich. Asbestbelastung und andere Sonderthemen können erhebliche Mehrkosten verursachen. Angaben ohne Gewähr.

## Kostenrechner
RENOVIERUNGSKOSTEN-RECHNER
Kosten-Indikator für Kernsanierungen – dynamisch kalkulierbar
① EINGABE – PROJEKTPARAMETER (blaue Zellen anpassen)
Wohnfläche (m²) | 115 | Gesamte zu sanierende Fläche
Kosten/m² – Einfacher Standard (€) | 700 | ca. 700 €/m²
Kosten/m² – Mittlerer Standard (€) | 1100 | ca. 1.100 €/m²
Kosten/m² – Gehobener Standard (€) | 1600 | ca. 1.600 €/m²
Gewählter Standard (1=Einfach, 2=Mittel, 3=Gehoben) | 2 | Zahl 1, 2 oder 3 eingeben
Risikopuffer (%) | 15% | Empfehlung: 15–20 % bei Bestandsimmobilien
Baunebenkosten – Planung (% Baukosten) | 13% | HOAI: Architekt, Statiker, Energieberater
Baunebenkosten – Baustelle/Entsorgung (% Baukosten) | 7.5% | Container, Gerüste, Schadstoffe
② BERECHNUNG – KOSTENPOSITIONEN
Kostensatz/m² (gem. Standard-Wahl) | 1100
Reine Baukosten (netto) | 126500
Planungs- & Genehmigungskosten | 16445
Baustelleneinrichtung & Entsorgung | 9487.5
Zwischensumme (ohne Puffer) | 152432.5
Risikopuffer (€) | 22864.875
GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN (netto) | 175297.375 | *Grobe Schätzung – ersetzt keine Fachplanung
③ KOSTEN PRO M² – AUFSCHLÜSSELUNG
Reine Baukosten / m² | 1100
Baunebenkosten gesamt / m² | 225.5
Risikopuffer / m² | 198.825
Gesamtkosten / m² | 1524.325
④ BRUTTO-KOSTEN (inkl. MwSt.)
MwSt.-Satz (%) | 19% | Standard-MwSt. Deutschland
MwSt.-Betrag | 33306.5013
GESAMTKOSTEN BRUTTO | 208603.8763
⑤ SKONTO-EINSPARUNG (bei fristgerechter Zahlung)
Skonto-Satz (% auf Baukosten netto) | 2.5% | Typisch 2–3 %
Mögliche Skonto-Einsparung (€) | 3162.5
Gesamtkosten nach Skonto (netto) | 172134.875

## Amortisationsrechner
AMORTISATIONSRECHNER – ENERGETISCHE SANIERUNG
Formel: tA = (I₀ – F) / (Ej + Wj) ¦ Dynamische Amortisationszeit
Parameter | Dachsanierung | Fassadendämmung | Heizung (Wärmepumpe) | Fensteraustausch
I₀ – Investitionskosten (€) | 20000 | 18000 | 32000 | 7200
F – Fördermittel / Zuschüsse (€) | 2000 | 2500 | 8000 | 1000
Ej – Jährl. Energieeinsparung (€) | 800 | 700 | 1800 | 300
Wj – Jährl. Wertsteigerung / Mietertrag (€) | 400 | 350 | 600 | 150
Nettoinvestition (I₀ – F) | 18000 | 15500 | 24000 | 6200
Gesamtjahresnutzen (Ej + Wj) | 1200 | 1050 | 2400 | 450
Amortisationszeit tA (Jahre) | 15 | 14.7619 | 10 | 13.7778
VERGLEICH: Schnellste Amortisation
Maßnahme mit kürzester Amortisationszeit | Heizung (Wärmepumpe)
Kürzeste Amortisationszeit (Jahre) | 10
Gesamte Nettoinvestition (alle Maßnahmen) | 63700

## Soll-Ist-Vergleich
SOLL-IST-VERGLEICH – SANIERUNGSCONTROLLING
Laufende Überwachung des Baufortschritts und Kostenabweichungen
PROJEKTDATEN (Eingabe)
Projekttitel | Musterstraße 12 – Mehrfamilienhaus
Projektverantwortlicher | Max Mustermann
Projektstart | 01.03.2026
Geplantes Projektende | 31.10.2026
Gewerk / Position | Soll-Kosten (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Status | Bemerkungen
GEBÄUDEHÜLLE
Dachsanierung (inkl. Dämmung) | 42000 | 43500 | 1500 | 3.571% | Abgeschlossen
Fassadendämmung (WDVS) | 28000 | 0 | -28000 | -100% | In Arbeit
Fensteraustausch (3-fach Verglasung) | 18000 | 0 | -18000 | -100% | Offen
HAUSTECHNIK
Heizung – Wärmepumpe | 32000 | 33200 | 1200 | 3.75% | Abgeschlossen
Elektroinstallation (komplett) | 12000 | 0 | -12000 | -100% | In Arbeit
Sanitär / Badezimmer | 9500 | 0 | -9500 | -100% | Offen
INNENAUSBAU
Malerarbeiten & Bodenbeläge | 8500 | 0 | -8500 | -100% | Offen
Trockenbau / Innenwände | 5200 | 0 | -5200 | -100% | Offen
Türen & Zargen | 3800 | 0 | -3800 | -100% | Offen
BAUNEBENKOSTEN
Planung & Genehmigung | 12000 | 12000 | 0 | 0% | Abgeschlossen
Baustelleneinrichtung & Entsorgung | 7500 | 6800 | -700 | -9.333% | Abgeschlossen
Risikopuffer (budgetiert) | 20000 | 0 | -20000 | -100% | Reserve
GESAMT | 198500 | 95500 | -103000 | -51.89%

## Finanzierungsübersicht
FINANZIERUNGSÜBERSICHT – SANIERUNGSPROJEKT
Eigenkapital, Fremdkapital, KfW-Förderung und Liquiditätsplanung
① PROJEKTKOSTEN (aus Kostenrechner übertragen)
Gesamtkosten netto (€) | 198000 | Aus Soll-Ist-Vergleich übernehmen
MwSt.-Satz (%) | 19%
Gesamtkosten brutto (€) | 235620
② FINANZIERUNGSSTRUKTUR (Eingabe)
Eigenkapital (€) | 50000
KfW-Fördermittel / Zuschüsse (€) | 25000 | z.B. BEG-Programm
Bankkredit (€) | 100000
Finanzierungssumme gesamt (€) | 175000
Deckungslücke / Überschuss (€) | -60620
Eigenkapitalquote (%) | 21.22%
Fremdkapitalquote (%) | 42.44%
③ KREDITKONDITIONEN & ZINSLAST
Kreditzinssatz p.a. (%) | 3.8% | Aktueller Marktrichtwert
Kreditlaufzeit (Jahre) | 15
Jährliche Zinslast (€ – vereinfacht) | 3800
Gesamtzinslast über Laufzeit (€) | 57000
④ LIQUIDITÄTSSICHERUNG
Monatliche verfügbare Liquidität (€) | 8000 | Für Handwerkerrechnungen
Skonto-Satz (%) | 2.5% | 2–3 % bei Barzahlung
Jährl. Skonto-Einsparung (€) | 4950
Projektdauer (Monate) – geschätzt | 30
⑤ KENNZAHLEN ZUSAMMENFASSUNG
Investitionskosten netto | 198000
davon KfW-Förderung | 25000
Nettoinvestition nach Förderung | 173000
EK-Rendite (ROE) – Hinweis | "Separat im Amortisationsrechner berechnen"