## Risikomatrix (Heatmap)
RISIKOMATRIX VORLAGE – 5 × 5 HEATMAP
Eintrittswahrscheinlichkeit (P) × Schadensausmaß (A) = Risikowert (R)
LEGENDE – RISIKOKATEGORIEN
Geringes Risiko (1–4) | Akzeptabel – Kein unmittelbarer Handlungsbedarf
Mittleres Risiko (5–9) | Beobachten – Maßnahmen planen und dokumentieren
Hohes Risiko (10–19) | Handlungsbedarf – Gegenmaßnahmen zeitnah einleiten
Kritisches Risiko (20–25) | Sofortmaßnahme – Eskalation an Projektleitung erforderlich
Eintritts- wahrscheinlichkeit ↓ / Schadensausmaß → | 1 Vernachlässig- bar | 2 Spürbar | 3 Kritisch | 4 Schwer- wiegend | 5 Katastro- phal | ← Schadensausmaß (Impact): 1 = vernachlässigbar ¦ 5 = katastrophal
5 – Fast sicher | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 – Wahrscheinlich | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 – Möglich | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 – Unwahrscheinlich | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 – Sehr gering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Risikoregister
RISIKOREGISTER – Projektrisiken erfassen, bewerten & steuern
Formel: R = P × A ¦ Grün ≤ 4 ¦ Gelb 5–9 ¦ Orange 10–19 ¦ Rot 20–25
ID | Kategorie | Risikobeschreibung | Risk Owner | Wahrsch. (P) 1–5 | Auswirkung (A) 1–5 | Risikowert (R = P×A) | Risikoklasse | Maßnahmenstrategie | Maßnahmenbeschreibung | Status | Überprüfungs- datum | Kommentar
R-01 | Finanzen | Budgetüberschreitung durch ungeplante Zusatzleistungen | M. Müller | 4 | 4 | 16 | Hohes Risiko | Vermindern | Regelmäßige Kostenüberprüfung; Reserven einplanen | In Bearbeitung | 31.01.2026
R-02 | Technik | Systemausfall kritischer IT-Infrastruktur | T. Schmidt | 2 | 5 | 10 | Hohes Risiko | Vermindern | Redundante Systeme einrichten; Notfallplan erstellen | Offen | 28.02.2026
R-03 | Personal | Schlüsselmitarbeiter fällt krankheitsbedingt aus | A. Becker | 3 | 3 | 9 | Mittleres Risiko | Akzeptieren | Stellvertreterregelung und Wissenstransfer sicherstellen | Beobachtung | 31.01.2026
R-04 | Extern | Lieferverzögerung bei externen Zulieferern | S. Wagner | 4 | 3 | 12 | Hohes Risiko | Vermindern | Alternativer Lieferant identifizieren; Pufferzeiten einplanen | In Bearbeitung | 15.01.2026
R-05 | Technik | Sicherheitslücke in eingesetzter Software | T. Schmidt | 2 | 4 | 8 | Mittleres Risiko | Vermindern | Penetrationstests durchführen; Patch-Management etablieren | In Bearbeitung | 28.02.2026
R-06 | Finanzen | Währungsrisiken bei internationalen Projekten | M. Müller | 2 | 3 | 6 | Mittleres Risiko | Akzeptieren | Hedging-Strategie prüfen; Vertragsklauseln anpassen | Beobachtung | 31.03.2026
R-07 | Personal | Wissensverlust durch ungeplante Mitarbeiterabgänge | A. Becker | 2 | 4 | 8 | Mittleres Risiko | Vermeiden | Onboarding-Dokumentation verbessern; Retention-Maßnahmen | Offen | 28.02.2026
R-08 | Extern | Gesetzliche Änderungen / neue Compliance-Anforderungen | J. Hoffmann | 1 | 5 | 5 | Mittleres Risiko | Akzeptieren | Rechtliche Änderungen monitoren; Legal-Team einbinden | Beobachtung | 30.04.2026
R-09 | Technik | Datenverlust durch mangelhafte Backup-Strategie | T. Schmidt | 1 | 5 | 5 | Mittleres Risiko | Vermeiden | Backup-Tests regelmäßig durchführen; Cloud-Backup einrichten | Geschlossen | 28.02.2026
R-10 | Extern | Reputationsschaden durch negative Presseberichterstattung | J. Hoffmann | 2 | 5 | 10 | Hohes Risiko | Übertragen | Stakeholder-Kommunikation proaktiv gestalten | Offen | 31.01.2026
💡 Hinweis: Fügen Sie neue Risiken ab Zeile 15 hinzu. Risikowert (Spalte G) und Risikoklasse (Spalte H) werden automatisch berechnet. Wahrscheinlichkeit und Auswirkung: 1 = sehr gering / 5 = sehr hoch.

## Risikowert-Rechner
INTERAKTIVER RISIKOWERT-RECHNER
Formel: R = P × A ¦ Geben Sie P und A ein – alles andere wird automatisch berechnet
EINGABE – Wahrscheinlichkeit und Auswirkung
Eintrittswahrscheinlichkeit (P) | 3
1 = Sehr gering / 5 = Sehr hoch
Schadensausmaß / Auswirkung (A) | 3
1 = Vernachlässigbar / 5 = Katastrophal
SKALENBESCHREIBUNGEN
Wahrscheinlichkeit (P) | Auswirkung (A)
1 – Sehr gering – nahezu ausgeschlossen | 1 – Vernachlässigbar – kein spürbarer Einfluss
2 – Gering – selten | 2 – Spürbar – geringfügige Auswirkung
3 – Mittel – möglich | 3 – Kritisch – merkliche Beeinträchtigung
4 – Hoch – wahrscheinlich | 4 – Schwerwiegend – erheblicher Schaden
5 – Sehr hoch – fast sicher | 5 – Katastrophal – Projektabbruch möglich
ERGEBNIS
Errechneter Risikowert (R = P × A) | 9
Risikoklasse | 🟡 Mittleres Risiko – Beobachten
Empfohlene Maßnahmenstrategie | Vermindern / Beobachten: Maßnahmen planen & dokumentieren

## Risikomanagement-Prozess
RISIKOMANAGEMENT-PROZESS – 4-PHASEN-KREISLAUF
Basierend auf ISO 31000 und BSI IT-Grundschutz – Risikomanagement ist ein iterativer, kontinuierlicher Prozess
PHASE 1: IDENTIFIKATION | PHASE 2: BEWERTUNG | PHASE 3: STEUERUNG | PHASE 4: ÜBERWACHUNG
Risiken sammeln & benennen | Matrix anwenden (R = P × A) | Maßnahmen definieren | Monitoring & Reporting
• Brainstorming im Kernteam durchführen | • Wahrscheinlichkeit (P) auf Skala 1–5 bewerten | • Vermeiden: Projektplan anpassen, Risiko eliminieren | • Risikoregister regelmäßig aktualisieren
• Alle projektgefährdenden Ereignisse sammeln | • Auswirkung (A) auf Skala 1–5 bewerten | • Vermindern: Wahrscheinlichkeit oder Auswirkung reduzieren | • Bei agilen Projekten: Check je Sprint-Planning
• Kategorisierung: Technik / Finanzen / Personal / Extern | • Risikowert R = P × A berechnen | • Übertragen: Versicherungen, Subunternehmer, Verträge | • Bei klassischen Projekten: monatlich / bei Meilensteinen
• Checklisten und historische Projektdaten nutzen | • Risiken in der 5×5-Matrix positionieren | • Akzeptieren: Budget für Notfall reservieren | • Neue Risiken identifizieren und aufnehmen
• Stakeholder befragen (360°-Perspektive) | • Prioritätenliste erstellen (höchste R zuerst) | • Maßnahmenverantwortliche bestimmen | • Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen
• Ergebnis: vollständige Risikoliste | • Risikoeigner (Risk Owner) benennen | • Zeitplan für Umsetzung festlegen | • Eskalation bei kritischen Risiken (Rot)
Werkzeuge: Brainstorming, SWOT-Analyse, Expertenbefragung, Fehlerbaum-Analyse | Werkzeuge: 5×5 Risikomatrix, Risikowert-Rechner (Sheet 3), Risikoregister (Sheet 2) | Werkzeuge: Maßnahmenplan, Ressourcenplanung, Vertragsmanagement | Werkzeuge: Statusmeeting, Dashboard, KPI-Reporting, Eskalationsprozess
BEST PRACTICES – Häufige Fehler vermeiden
⚠️ Mittelwert-Bias vermeiden | Teams neigen dazu, alles mit '3' zu bewerten. Fordern Sie klare Begründungen für jede Einstufung und nutzen Sie konkrete Beispiele als Ankerpunkte.
👤 Risk Owner benennen | Jedes Risiko braucht eine verantwortliche Person. Nur wer namentlich zugeordnet ist, wird aktiv überwacht und gesteuert.
💶 Quantifizierung bei roten Risiken | Ergänzen Sie qualitative Bewertungen bei Hochrisiken durch konkrete Euro-Beträge (potenzieller Schaden). Das schärft das Bewusstsein und hilft bei der Budgetplanung.
👥 Team-Perspektive nutzen | Die Matrix sollte niemals von einer Person allein ausgefüllt werden. Beziehen Sie das gesamte Kernteam und relevante Stakeholder ein, um blinde Flecken zu vermeiden.
🔄 Dynamik berücksichtigen | Risiken sind nicht statisch. Aktualisieren Sie die Matrix regelmäßig – ein heutiges 'Grün' kann morgen 'Rot' werden. Bauen Sie Reviews fest in den Projektplan ein.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
❓ Reicht eine 3×3 Matrix aus? | Für sehr kleine Projekte kann eine 3×3 Matrix ausreichend sein. Für die meisten professionellen Projekte hat sich die 5×5 Matrix etabliert, da sie eine feinere und realistischere Abstufung ermöglicht.
❓ Wer sollte die Matrix ausfüllen? | Niemals nur eine Person. Die Bewertung erfordert die Expertise des gesamten Kernteams sowie relevanter Stakeholder, um blinde Flecken zu vermeiden und eine objektive Einschätzung zu gewährleisten.
❓ Wie oft sollte die Vorlage aktualisiert werden? | Bei agilen Projekten: kurzer Check in jedem Sprint-Planning. Bei klassischen Projekten: mindestens einmal im Monat oder beim Erreichen wichtiger Meilensteine.