## Terminplaner
TERMINPLANER
Fristen · Verantwortlichkeiten · Prioritäten · Pufferzeiten
Stand: 13.04.2026 ¦ Ampel: Grün > 7 Tage ¦ Gelb 3–7 Tage ¦ Rot ≤ 2 Tage / überfällig
Termin / Aufgabe | Bereich | Verantwortlich | Startdatum | Fälligkeitsdatum | Priorität | Status | Puffer (Tage) | Resttage | Ampel | Kommentar / Nächster Schritt
Monatsreporting April | Finance | Frau Weber | 2026-04-01 | 2026-04-05 | A | In Arbeit | 2 | 0 | ● | Zahlen aus ERP exportieren; Entwurf an GL senden
Kundentermin Müller GmbH | Vertrieb | Herr König | 2026-04-08 | 2026-04-12 | B | Offen | 1 | 0 | ● | Angebotspräsentation vorbereiten
Budgetrunde Q3 | Geschäftsführung | Frau Schmitt | 2026-04-15 | 2026-04-22 | A | Wartet auf Freigabe | 3 | 9 | ● | Zahlen aktualisieren; Management-Entwurf prüfen; Freigabe einholen
Angebotsfrist Projekt X | Vertrieb | Herr Müller | 2026-04-10 | 2026-04-18 | A | In Arbeit | 2 | 5 | ● | Kalkulation finalisieren; Unterschrift einholen
Steuervorauszahlung | Finance | Frau Weber | 2026-04-05 | 2026-04-10 | A | Erledigt | 1 | 0 | ● | Überweisung bestätigt
Probezeitgespräch T. Bauer | Personal | Frau Schmidt | 2026-04-12 | 2026-04-20 | B | Offen | 2 | 7 | ● | Gesprächsleitfaden vorbereiten
Q1-Reporting Vorstand | Finance | Herr Klein | 2026-04-20 | 2026-04-30 | A | Offen | 3 | 17 | ● | Abstimmung mit Controlling erforderlich
Kampagnenstart Mai | Marketing | Frau Braun | 2026-04-25 | 2026-04-28 | B | Offen | 1 | 15 | ● | Assets von Agentur anfordern
Follow-up Bestandskunde | Vertrieb | Herr König | 2026-04-14 | 2026-04-17 | C | Offen | 1 | 4 | ● | Rückruf vereinbaren
Freigabe Investitionsplan | Geschäftsführung | Frau Schmitt | 2026-05-01 | 2026-05-08 | A | Offen | 3 | 25 | ● | Liquiditätsplan anhängen
HR-Bericht Q1 | Personal | Frau Schmidt | 2026-04-22 | 2026-04-29 | B | In Arbeit | 2 | 16 | ● | Headcount-Daten sammeln
IT-Sicherheits-Audit | IT | Herr Fischer | 2026-05-05 | 2026-05-12 | B | Offen | 2 | 29 | ● | Externe Prüfer beauftragen
ZUSAMMENFASSUNG
Termine gesamt | 12 | Erledigt | 1 | In Arbeit | 3 | Offen | 7 | Priorität A | 6 | 2
Formulas:
Resttage = MAX(0,[Fälligkeitsdatum]-TODAY())
Resttage = IF([Fälligkeitsdatum]="","",MAX(0,[Fälligkeitsdatum]-TODAY()))
Ampel = IF([Fälligkeitsdatum]<TODAY(),"●",IF([Fälligkeitsdatum]-TODAY()<=2,"●",IF([Fälligkeitsdatum]-TODAY()<=7,"●","●")))
Ampel = IF([Fälligkeitsdatum]="","",IF([Fälligkeitsdatum]<TODAY(),"●",IF([Fälligkeitsdatum]-TODAY()<=2,"●",IF([Fälligkeitsdatum]-TODAY()<=7,"●","●"))))

## Pufferrechner
PUFFERRECHNER FÜR TERMINE
Berechnet realistische Gesamtzeit inkl. Puffer für Freigaben, Rückfragen und Korrekturen
EINGABEN
Geplanter Aufwand (Stunden) | 8 | Stunden
Puffer in Prozent | 0.2 | z.B. 0.20 = 20 %
Anzahl beteiligter Personen | 2 | Personen
ERGEBNIS
Reiner Aufwand | 8 | Std.
Zusätzlicher Puffer | 1.6 | Std.
Empfohlene Gesamtzeit | 9.6 | Std.
Aufwand pro Person | 4.8 | Std./Person
Puffer in Kalendertagen* | 0.2 | Tage (à 8h)
* Basis: 8 Arbeitsstunden pro Tag. Puffer-% gilt als Empfehlung; bei ≥ 3 Personen mindestens 25 % einplanen.
PUFFER-EMPFEHLUNGEN NACH AUFGABENTYP
Aufgabentyp | Empfohlener Puffer | Begründung
Einzelne Zuarbeit | 10–15 % | Wenig Abhängigkeiten
Freigabe intern | 20–25 % | Rückfragen und Korrekturrunden
Externe Abstimmung | 30–40 % | Kommunikationsverzögerungen
Berichterstellung | 25–30 % | Datenbeschaffung + Review
Projektmeilenstein | 35–50 % | Mehrere Abhängigkeiten

## Legende & Formeln
LEGENDE, FORMELN & VERWENDUNGSHINWEISE
AMPELLOGIK
Farbe | Bedeutung | Formel / Bedingung
Grün | Mehr als 7 Tage Restzeit – im Plan | E-TODAY() > 7
Gelb | 3 bis 7 Tage Restzeit – aufmerksam sein | E-TODAY() zwischen 3 und 7
Rot | 0–2 Tage oder überfällig – sofort handeln | E < TODAY() ODER E-TODAY() ≤ 2
STATUSWERTE
Status | Bedeutung | Wann verwenden
Offen | Aufgabe noch nicht begonnen | Standard bei Neuanlage
In Arbeit | Aufgabe wird gerade bearbeitet | Sobald erste Schritte laufen
Wartet auf Freigabe | Inhalt fertig, Freigabe aussteht | Dokument eingereicht
Erledigt | Abgeschlossen und bestätigt | Nach finaler Bestätigung
Überfällig | Frist verstrichen, noch offen | Automatisch oder manuell setzen
PRIORITÄTEN
Stufe | Bedeutung | Empfehlung
A | Kritisch – sofortige Aufmerksamkeit | Fristen mit direkter Wirkung auf Geschäft
B | Wichtig – planmäßig verfolgen | Aufgaben mit mittlerem Risikopotenzial
C | Normal – bei Kapazität erledigen | Routineaufgaben und Gefälligkeiten
SCHLÜSSELFORMELN
Spalte / Zweck | Formel (Beispiel Zeile 6) | Erläuterung
Resttage (I6) | MAX(0, E6-TODAY()) | Zeigt nie negative Werte; 0 = heute fällig
Status-Frühwarnung | WENN(E6<HEUTE();"überfällig";WENN(E6-HEUTE()<=3;"bald fällig";"im Plan")) | Adaptierbar in Spalte G
Arbeitstage-Puffer | NETTOARBEITSTAGE(D6,E6)-1 | Exkl. Wochenenden; Feiertage manuell abziehen
Puffer-Ampel (J6) | IF(E6<TODAY(),"●",IF(E6-TODAY()<=2,"●",IF(E6-TODAY()<=7,"●","●"))) | Wird durch bedingte Formatierung eingefärbt
TIPPS ZUR PFLEGE
Thema | Empfehlung | Hinweis
Aktualisierung | Mindestens einmal pro Woche | Täglich bei laufenden Projekten
Verantwortlichkeit | Immer Einzelperson, kein Team | Teams sind keine Verantwortlichen
Neue Zeilen | Leere Eingabezeilen verwenden | Formeln in I & J sind vorbereitet
Sortierung | Nach Fälligkeitsdatum oder Priorität | Filter nutzen: Daten → Filtern
Archivierung | Erledigte Termine in separates Blatt verschieben | Übersicht bleibt scharf