## Planungsvorlage
VERANSTALTUNGSPLANUNG – VORLAGE & ARBEITSPLAN
Eventname: |  |  | Datum: |  | Version: | 1.0
Bereich | Planungsfragen | Was dokumentieren? | Status | Deadline | Verantwortlich | Kommentar
1. Ziel & Format
Anlass | Welches Ziel verfolgt das Event? | Anlass, Format, erwartetes Ergebnis, KPIs | Offen
Eventformat | Information, Networking, Verkauf, Teambuilding oder Markenaufbau? | Gewähltes Format dokumentieren | Offen
Erfolgskriterien | Woran erkennen Sie, ob die Veranstaltung erfolgreich war? | KPIs, Messgrößen, Zielwerte | Offen
2. Zielgruppe
Teilnehmerprofil | Wer soll teilnehmen? | Teilnehmerprofil, Einladungsliste, Prioritäten | Offen
Erwartete Anzahl | Wie viele Personen werden realistisch erwartet? | Kapazität, realistische Anmeldezahl | Offen
Barrierefreiheit | Ist die Kommunikation barrierefrei gestaltet? | Anforderungen und Maßnahmen festhalten | Offen
3. Budget
Fixkosten | Welche Fixkosten fallen an (Location, Technikpauschale)? | Location, Technik, Genehmigungen | Offen
Variable Kosten | Welche Kosten entstehen pro Teilnehmer? | Catering, Namensschilder, Tagungsmaterial | Offen
Puffer | Wie hoch ist die Sicherheitsreserve (5–15 %)? | Pufferbetrag und Begründung | Offen
Gesamtbudget | Ist das Budget genehmigt? | Genehmigungsdatum, freigegebener Betrag | Offen
4. Termin & Location
Datum / Uhrzeit | Passt der Termin zur Zielgruppe? | Datum, Uhrzeit, Buchungsstatus | Offen
Locationdetails | Ist die Location erreichbar und technisch geeignet? | Raumplan, Anfahrt, Parkmöglichkeiten | Offen
Barrierefreiheit Ort | Ist die Location barrierefrei zugänglich? | Aufzug, Rollstuhlrampe, Beschilderung | Offen
Genehmigungen | Welche Genehmigungen oder Hausregeln gelten? | Ansprechpartner, Fristen, Auflagen | Offen
5. Programm & Ablauf
Agenda | Wie sieht der Ablauf aus? | Zeitplan mit Slots, Pausen, Pufferzeiten | Offen
Moderation / Speaker | Wer moderiert? Welche Speaker sind eingebunden? | Namen, Briefing-Status, Reihenfolge | Offen
Plan B | Was passiert bei Technikausfall, Wetterrisiko oder Ausfall? | Notfallplan dokumentieren | Offen
6. Technik
Ton / Licht | Welche Technik ist zwingend nötig? | Mikrofon, Lichtanlage, Beamer/LED | Offen
Präsentation / WLAN | Ist eine stabile Internetverbindung gesichert? | WLAN-Zugangsdaten, Streaming-Setup | Offen
Ersatzgeräte | Was passiert bei einem Geräteausfall? | Ersatzlaptop, Ersatzmikrofon, Support-Kontakt | Offen
7. Kommunikation
Einladung | Wie und wann werden Gäste eingeladen? | Einladungsdatum, Kanal, Versandliste | Offen
Anmeldung | Gibt es ein Anmeldeformular? | Tool, Link, Deadline, Datenschutzhinweis | Offen
Reminder | Wann wird erinnert? | Reminder-Datum(en), Kanal | Offen
Vor-Ort-Infos | Welche Infos bekommen Teilnehmende vorab? | Anfahrt, Dresscode, Verpflegung, Programm | Offen
8. Team & Zuständigkeiten
Projektverantwortung | Wer leitet das Projekt? | Owner, Stellvertretung | Offen
Eskalationsweg | Wer entscheidet was? | Eskalationspfad dokumentieren | Offen
Dienstleister | Welche externen Dienstleister sind eingebunden? | Kontakte, Verträge, Fristen | Offen
9. Sicherheit & Recht
Genehmigungen | Welche behördlichen Genehmigungen werden benötigt? | Ansprechpartner, Fristen, Auflagen | Offen
Versicherung | Sind Veranstaltungshaftpflicht und Sachschutz geklärt? | Police-Nr., Versicherer, Deckungssumme | Offen
Notfallkontakte | Wer ist bei Notfällen erreichbar? | Nummern: Feuerwehr, Arzt, Security, Hausmeister | Offen
Datenschutz | Sind DSGVO-Anforderungen erfüllt? | Datenschutzhinweis, Verarbeitungsverzeichnis | Offen
10. Nachbereitung
Feedback | Wie wird Feedback gesammelt? | Umfrage-Tool, Zeitpunkt, Zuständiger | Offen
Kostenkontrolle | Werden Plan- und Ist-Kosten verglichen? | Kosten-Ist-Abgleich Datum | Offen
Dokumentation | Gibt es Fotos, Videos oder einen Bericht? | Format, Speicherort, Freigabeprozess | Offen
Learnings | Was wird beim nächsten Event verbessert? | Learnings-Protokoll erstellen | Offen
Legende
Blauer Text | Eingabe (hardcoded Input)
Gelber Hintergrund | Wichtige Annahme – bitte ausfüllen
Grüner Hintergrund | Status = Erledigt
Oranger Hintergrund | Status = Blockiert

## Budgetrechner
INTERAKTIVER BUDGETRECHNER – VERANSTALTUNGSPLANUNG
EINGABEN (blaue Felder anpassen)
Fixkosten | Location, Technikpauschale, Genehmigungen | 2000 | €
Variable Kosten pro Teilnehmer | Catering, Druck, Welcome-Pack | 18 | €
Erwartete Teilnehmerzahl | Realistische Planung (nicht Maximalbelegung) | 80 | Pers.
Puffer | Empfehlung: 5–15 % der Basiskosten | 10% | %
ERGEBNISSE
Variable Gesamtkosten (K_var × T) |  | 1440 | €
Zwischensumme ohne Puffer (K_fix + K_var×T) |  | 3440 | €
Pufferbetrag |  | 344 | €
Geplante Gesamtkosten K_gesamt |  | 3784 | €
Break-even pro Teilnehmer |  | 47.3 | €
FORMEL
K_gesamt = K_fix + (K_var × T) + (K_fix + K_var × T) × p ¦ p = Puffer als Dezimalzahl (z. B. 0,10 für 10 %)
SZENARIEN-VERGLEICH (Teilnehmerzahl anpassen)
Szenario | Teilnehmer | Fixkosten (€) | Var. K. / Pers. (€) | Gesamtkosten (€)
Pessimistisch | 56 | 2000 | 18 | 3308.8
Realistisch | 80 | 2000 | 18 | 3784
Optimistisch | 104 | 2000 | 18 | 4259.2
Hinweis: Gelbe Felder = Eingaben (blauer Text). Alle Ergebnisse aktualisieren sich automatisch, wenn Sie die Eingaben ändern.

## Zeitplan
ZEITPLAN & MEILENSTEINE
Phase | Aufgabe | Deadline | Status | Verantwortlich | Notiz
8–12 Wochen vorher
8–12 Wochen vorher | Ziel, Budgetrahmen und Format definieren |  | Offen
8–12 Wochen vorher | Termin abstimmen und Location anfragen |  | Offen
8–12 Wochen vorher | Dienstleister identifizieren |  | Offen
8–12 Wochen vorher | Projektplan und Verantwortlichkeiten anlegen |  | Offen
4–6 Wochen vorher
4–6 Wochen vorher | Einladungen versenden und Anmeldung öffnen |  | Offen
4–6 Wochen vorher | Technik, Catering und Ablauf abstimmen |  | Offen
4–6 Wochen vorher | Moderation, Speaker oder interne Rollen briefen |  | Offen
4–6 Wochen vorher | Beschilderung und Materialbedarf festlegen |  | Offen
1–2 Wochen vorher
1–2 Wochen vorher | Teilnehmerstand prüfen und Budget aktualisieren |  | Offen
1–2 Wochen vorher | Reminder versenden |  | Offen
1–2 Wochen vorher | Finale Ablaufprobe durchführen |  | Offen
1–2 Wochen vorher | Notfallkontakte und Plan B dokumentieren |  | Offen
Eventtag
Eventtag | Check-in, Techniktest und Briefing vor Ort |  | Offen
Eventtag | Zeitplan aktiv steuern |  | Offen
Eventtag | Feedback sammeln |  | Offen
Eventtag | Übergabe und Abschluss-Briefing |  | Offen
Nachbereitung
Nachbereitung | Kosten-Ist-Abgleich erstellen |  | Offen
Nachbereitung | Feedbackauswertung |  | Offen
Nachbereitung | Fotos / Videos sichten und freigeben |  | Offen
Nachbereitung | Learnings dokumentieren |  | Offen

## Eventtag-Checkliste
CHECKLISTE EVENTTAG
# | Aufgabe | Uhrzeit | Notiz / Verantwortlich
Vorbereitung (Ankunft)
☐ Offen | Location geöffnet und Ansprechpartner erreichbar
☐ Offen | Techniktest vollständig abgeschlossen
☐ Offen | Beschilderung und Check-in vorbereitet
☐ Offen | Namensschilder und Teilnehmerliste verfügbar
☐ Offen | Catering-Zeiten bestätigt
Briefing
☐ Offen | Speaker oder interne Beiträge final gebrieft
☐ Offen | Moderationsablauf gedruckt oder offline verfügbar
☐ Offen | Notfallnummern und Eskalationsweg notiert
☐ Offen | Ersatzmaterial vorhanden (Mikrofon, Laptop, Kabel)
Während der Veranstaltung
☐ Offen | Zeitplan aktiv verfolgen und steuern
☐ Offen | Technik kontinuierlich überwachen
☐ Offen | Check-in / Einlass koordinieren
☐ Offen | Catering-Service im Blick behalten
☐ Offen | Fotos und Dokumentation eingeplant
Abschluss & Nachbereitung
☐ Offen | Feedback gesammelt (Umfrage / Karten)
☐ Offen | Material und Equipment eingesammelt
☐ Offen | Location ordnungsgemäß übergeben
☐ Offen | Learnings kurz notiert
☐ Offen | Dankesmail / Follow-up vorbereitet

## Nachbereitung
NACHBEREITUNG – KOSTEN-IST-ABGLEICH & LEARNINGS
Kostenposition | Plan (€) | Ist (€) | Abweichung (€) | Kommentar
Location / Raummiete
Technik (Ton, Licht, Beamer)
Catering / Verpflegung
Personal / Honorare
Druck / Material
Reisekosten
Werbung / Kommunikation
Sonstiges
GESAMT | 0 | 0 | 0
LEARNINGS & FEEDBACK-AUSWERTUNG
Teilnehmerzufriedenheit (1–10)
Was hat besonders gut funktioniert?
Was sollte verbessert werden?
Budgetabweichung: Begründung
Empfehlung für nächstes Event