## Kostenaufstellung
KOSTENAUFSTELLUNG SANIERUNG ¦ Nach DIN 276
WHK Controlling – Professionelle Vorlage zur Kostenaufstellung der Sanierung
Kostengruppe / Gewerk | Beschreibung | Materialkosten Netto (€) | Lohnkosten Netto (€) | Eigenleistung (€) | Gesamtkosten Netto (€) | Risikozuschlag (%) | Risikoadj. Kosten (€)
KG 300 ¦ Bauwerk – Baukonstruktionen (nach DIN 276)
KG 310 | Baugrube / Erdarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
KG 320 | Gründung / Unterbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0
KG 330 | Außenwände / Fassadendämmung (WDVS) | 8000 | 6000 | 0 | 14000 | 10% | 15400
KG 340 | Innenwände / Trockenbau | 5000 | 4500 | 1000 | 8500 | 8% | 9180
KG 350 | Decken / Betonarbeiten | 3000 | 3500 | 0 | 6500 | 10% | 7150
KG 360 | Dach – Dachsanierung / Dämmung | 12000 | 8000 | 0 | 20000 | 12% | 22400
KG 370 | Fenster & Außentüren | 18000 | 3500 | 0 | 21500 | 5% | 22575
KG 380 | Innentüren & Zargen | 4500 | 1500 | 500 | 5500 | 5% | 5775
KG 391 | Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, LVT) | 7000 | 5500 | 1000 | 11500 | 7% | 12305
KG 392 | Putz- & Malerarbeiten | 2500 | 6000 | 1500 | 7000 | 5% | 7350
KG 393 | Treppe / Geländer | 3500 | 2000 | 0 | 5500 | 8% | 5940
ZWISCHENSUMME KG 300 – Baukonstruktionen |  |  |  |  | 100000 |  | 108075
KG 400 ¦ Bauwerk – Technische Anlagen (nach DIN 276)
KG 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 6000 | 4000 | 0 | 10000 | 12% | 11200
KG 420 | Wärmeversorgung / Heizung (z.B. Wärmepumpe) | 15000 | 8000 | 0 | 23000 | 12% | 25760
KG 430 | Raumlufttechnik / Lüftungsanlage (KWL) | 8000 | 5000 | 0 | 13000 | 10% | 14300
KG 440 | Starkstrom / Elektroinstallation | 7000 | 6500 | 1000 | 12500 | 10% | 13750
KG 450 | Fernmelde- & IT-Infrastruktur | 1500 | 2000 | 500 | 3000 | 8% | 3240
KG 460 | Gebäudeautomation / Smart Home | 3000 | 2500 | 0 | 5500 | 8% | 5940
KG 470 | Aufzugsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0
KG 480 | Gebäude­sicherheitstechnik | 1000 | 1500 | 0 | 2500 | 8% | 2700
ZWISCHENSUMME KG 400 – Technische Anlagen |  |  |  |  | 69500 |  | 76890
KG 700 ¦ Baunebenkosten (nach DIN 276)
KG 711 | Architekt / Planungshonorar (HOAI) | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 5% | 8400
KG 712 | Statiker / Tragwerksplanung | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 5% | 3675
KG 713 | Energieberater (BEG / BAFA) | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 5% | 2100
KG 720 | Baugenehmigung & Behördengebühren | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 5% | 1260
KG 730 | Prüfingenieur / Abnahmen | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 5% | 1575
KG 740 | Bauleitung / Projektsteuerer | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 8% | 5400
KG 750 | Versicherungen (Bauherrenhaftpflicht) | 800 | 0 | 0 | 800 | 5% | 840
KG 760 | Finanzierungskosten (Bereitstellung) | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 5% | 2625
KG 770 | Altlastenbeseitigung / Sondermüll | 5000 | 3000 | 0 | 8000 | 25% | 10000
ZWISCHENSUMME KG 700 – Baunebenkosten |  |  |  |  | 32500 |  | 35875
GESAMTKOSTENÜBERSICHT
Summe KG 300 – Baukonstruktionen | [6 empty] | 108075
Summe KG 400 – Technische Anlagen | [6 empty] | 76890
Summe KG 700 – Baunebenkosten | [6 empty] | 35875
NETTOBAUSUMME (Summe KG 300 + 400 + 700) | [6 empty] | 220840
Risikopuffer Unvorhergesehenes (15%) | [6 empty] | 33126
Fördermittel / Zuschüsse (z.B. KfW, BAFA) [ als negativer Wert eingeben ] | [6 empty] | 0
Nettobausumme nach Fördermitteln | [6 empty] | 253966
Mehrwertsteuer (19%) | [6 empty] | 48253.54
▶ GESAMTBUDGET BRUTTO (inkl. Risikopuffer & MwSt.) | [6 empty] | 302219.54
LEGENDE & HINWEISE
Blauer Text |  | Eingabefelder (Hardcoded Inputs – durch Sie zu befüllen)
Schwarzer Text |  | Formeln & Berechnungen (automatisch)
Risikozuschlag |  | Gewerksspezifischer Zuschlag auf die Nettobausumme (empfohlen: 5 %–25 %)
Eigenleistung |  | Wird von den Gesamtkosten abgezogen (Muskelhypothek, max. 10–15 % der Darlehenssumme)
Fördermittel |  | Bitte als negativen Betrag eintragen, z.B. -15000 für KfW-Zuschuss
DIN 276 |  | Kostengruppen nach DIN 276:2018 – Kosten im Bauwesen

## Risikokalkulation
DYNAMISCHE GESAMTKOSTENKALKULATION ¦ K_total Formel nach DIN 276
K_total = Σ ( K_i · (1 + r_risk,i) · (1 + i_inf)^t ) + K_NBK ¦ Preissteigerungsrate & zeitliche Verzögerung pro Gewerk
GLOBALE ANNAHMEN
Monatliche Baupreisinflation |  |  | 0.5% | z.B. 0.5% / Monat ≈ 6% p.a.
Mehrwertsteuersatz |  |  | 19% | Aktuell 19%
Standard-Risikopuffer (fallback) |  |  | 15% | Empfehlung WHK Controlling
Gewerk / Position | Basiskosten K_i (€) | Risiko r_risk,i (%) | Verzug t (Monate) | Inflations­faktor (1+i)^t | K_i adjustiert (€) | Anteil (%)
KG 310 – Erdarbeiten | 5000 | 20% | 0 | 1 | 6000 | 3.175%
KG 330 – Fassade / WDVS | 14000 | 10% | 2 | 1.01 | 15554.385 | 8.231%
KG 340 – Trockenbau / Innenausbau | 16000 | 8% | 4 | 1.0202 | 17628.2007 | 9.328%
KG 360 – Dachsanierung | 20000 | 12% | 1 | 1.005 | 22512 | 11.91%
KG 370 – Fenster & Türen | 21500 | 5% | 3 | 1.0151 | 22915.3209 | 12.13%
KG 391 – Bodenbeläge | 13500 | 7% | 5 | 1.0253 | 14809.7544 | 7.837%
KG 392 – Malerarbeiten | 8500 | 5% | 6 | 1.0304 | 9196.1193 | 4.866%
KG 420 – Heizung / Wärmepumpe | 23000 | 12% | 2 | 1.01 | 26018.244 | 13.77%
KG 430 – Lüftung / KWL | 13000 | 10% | 3 | 1.0151 | 14515.5743 | 7.681%
KG 440 – Elektro | 13500 | 10% | 4 | 1.0202 | 15149.2349 | 8.017%
KG 700 – Baunebenkosten (K_NBK) | 23500 | 5% | 0 | 1 | 24675 | 13.06%
K_total – Risikoadjustierte Gesamtkosten (Netto) |  |  |  |  | 188973.8334
Mehrwertsteuer (19%) |  |  |  |  | 35905.0284
▶ K_total GESAMTKOSTEN BRUTTO |  |  |  |  | 224878.8618

## Soll-Ist-Vergleich
SOLL-IST-VERGLEICH ¦ Budget vs. Ist-Kosten während der Bauphase
Controlling-Instrument für den laufenden Soll-Ist-Abgleich nach DIN 276 ¦ WHK Controlling
Gewerk / Kostengruppe | Budget Netto (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Status
KG 310 – Erdarbeiten | 5000 | 5200 | 200 | 4% | ✔ Im Rahmen
KG 330 – Fassade / WDVS | 14000 | 14000 | 0 | 0% | ✔ Im Rahmen
KG 340 – Trockenbau / Innenausbau | 16000 | 18500 | 2500 | 15.62% | ⚠ Über Budget
KG 360 – Dachsanierung | 20000 | 22000 | 2000 | 10% | ✔ Im Rahmen
KG 370 – Fenster & Türen | 21500 | 21500 | 0 | 0% | ✔ Im Rahmen
KG 391 – Bodenbeläge | 13500 | 13500 | 0 | 0% | ✔ Im Rahmen
KG 392 – Malerarbeiten | 8500 | 0 | -8500 | -100% | Offen
KG 420 – Heizung / Wärmepumpe | 23000 | 25000 | 2000 | 8.696% | ✔ Im Rahmen
KG 430 – Lüftung / KWL | 13000 | 13000 | 0 | 0% | ✔ Im Rahmen
KG 440 – Elektro | 13500 | 14200 | 700 | 5.185% | ✔ Im Rahmen
KG 700 – Baunebenkosten | 23500 | 23500 | 0 | 0% | ✔ Im Rahmen
GESAMT | 171500 | 170400 | -1100 | -0.6414%
Hinweis: Gelb hinterlegte Zellen sind Eingabefelder. Status '⚠ Über Budget' erscheint bei >10% Überschreitung. Ist-Kosten = 0 bedeutet 'noch nicht abgerechnet'.

## Liquiditätsplan
LIQUIDITÄTSPLAN ¦ Monatliche Zahlungsströme nach Kostengruppen
Zeitliche Verteilung der Kosten für optimales Liquiditätsmanagement ¦ WHK Controlling
Kostengruppe / Gewerk | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamtjahr (€)
KG 310 Erdarbeiten | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
KG 330 Fassade/WDVS | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
KG 340 Trockenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
KG 360 Dachsanierung | 0 | 8000 | 8000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
KG 370 Fenster & Türen | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500
KG 391 Bodenbeläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 13500
KG 392 Malerarbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2500 | 0 | 0 | 8500
KG 420 Heizung/WP | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000
KG 430 Lüftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000
KG 440 Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500
KG 700 Nebenkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 23500
MONATLICHES TOTAL | 5000 | 12000 | 15000 | 29000 | 39000 | 25000 | 20000 | 10000 | 8500 | 4500 | 2000 | 1500 | 171500
Kumulierter Mittelabfluss | 5000 | 17000 | 32000 | 61000 | 100000 | 125000 | 145000 | 155000 | 163500 | 168000 | 170000 | 171500

## Fördermittelübersicht
FÖRDERMITTELÜBERSICHT ¦ KfW, BAFA & steuerliche Vorteile
Fördermittel ZWINGEND vor Baubeginn beantragen ¦ Verfallene Ansprüche führen zu direktem Liquiditätsverlust
Förderprogramm | Förderbasis (€) | Fördersatz (%) | Max. Zuschuss (€) | Erwartet (€) | Antrag Status | Frist
KfW 261 – Energieeffizient Sanieren | 80000 | 15% | 12000 | 12000 | Ausstehend | Vor Baubeginn
KfW 270 – Erneuerbare Energien | 23000 | 20% | 4600 | 4600 | Ausstehend | Vor Baubeginn
BAFA – Bundesförderung Eff. Gebäude (BEG) | 50000 | 20% | 15000 | 10000 | Ausstehend | Vor Baubeginn
§ 35a EStG Handwerkerleistungen | 20000 | 20% | 1200 | 1200 | Steuererklärung | Steuerjahr
Regionale Förderprogramme (Bundesland) | 0 | 0% | 0 | 0 | Prüfen | Variabel
KfW 124 – Wohneigentumsprogramm | 0 | 0% | 0 | 0 | Prüfen | Vor Baubeginn
GESAMT ERWARTETE FÖRDERUNG |  |  |  | 27800