## Wartungsplan
WARTUNGSPLAN GEBÄUDE – Instandhaltung & Terminsteuerung
Pflege: direkt nach jeder Maßnahme ¦ Mind. monatlicher Review ¦ Letzte Aktualisierung: heute
Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Betreiberpflicht | Priorität | Ausfallrisiko | Wartungsintervall (Monate) | Letzte Wartung | Nächste Fälligkeit | Verbleibende Tage | Status | Verantwortlich (intern) | Dienstleister | Geplante Kosten (€) | Ist-Kosten (€)
Heizungsanlage | Technikraum EG | Technik | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2026-02-15 | 2027-02-15 | 308 | OK | Facility Management | HeizService GmbH | 1200 | 1150
Aufzug | Treppenhaus A | Sicherheit | Ja | Hoch | Hoch | 3 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 49 | Im Blick | Externer Servicepartner | Aufzug Partner AG | 450 | 0
Brandmeldeanlage | Zentrale UG | Sicherheit | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2026-01-10 | 2027-01-10 | 272 | OK | Technische Leitung | Brandschutz Nord GmbH | 900 | 900
RWA | Dachgeschoss | Sicherheit | Ja | Hoch | Mittel | 12 | 2025-11-05 | 2026-11-05 | 206 | OK | Facility Management | Brandschutz Nord GmbH | 650 | 640
Dachabläufe | Gesamtes Gebäude | Hülle | Nein | Mittel | Mittel | 6 | 2025-12-15 | 2026-06-15 | 63 | OK | Hausdienst | Intern | 300 | 0
Lüftungsanlage | Technikraum 1. OG | Technik | Ja | Hoch | Hoch | 6 | 2026-01-20 | 2026-07-20 | 98 | OK | Facility Management | Klima & Luft GmbH | 800 | 0
Elektrische Anlagen | Hauptverteiler UG | Sicherheit | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2025-03-05 | 2026-03-05 | -39 | Überfällig | Technische Leitung | E-Check Partner GmbH | 600 | 580
Fassadenkontrolle | Außenbereich | Hülle | Nein | Niedrig | Gering | 24 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 414 | OK | Hausdienst | Intern | 200 | 0
Dachkontrolle | Dach | Hülle | Nein | Mittel | Mittel | 12 | 2025-10-10 | 2026-10-10 | 180 | OK | Facility Management | Dachdecker Müller | 350 | 0
Sanitäranlagen | Alle Etagen | Sanitär | Nein | Mittel | Gering | 12 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 232 | OK | Hausdienst | SHK Service GmbH | 250 | 0
Außentüren / Tore | Eingang / Tiefgarage | Sicherheit | Ja | Hoch | Mittel | 6 | 2025-11-15 | 2026-05-15 | 32 | Im Blick | Facility Management | Tor & Türen AG | 380 | 0
Sprinkleranlage | Lager EG | Sicherheit | Ja | Hoch | Hoch | 12 | 2026-02-20 | 2027-02-20 | 313 | OK | Technische Leitung | Brandschutz Nord GmbH | 700 | 680
SUMME (Geplante / Ist-Kosten) | [12 empty] | 6780 | 3950
Ampel-Legende: Überfällig = rot ¦ Bald fällig (≤ 30 Tage) = orange ¦ Im Blick (≤ 60 Tage) = gelb ¦ OK = grün
Formulas:
Nächste Fälligkeit = EDATE([Letzte Wartung],[Wartungsintervall (Monate)])
Verbleibende Tage = [Nächste Fälligkeit]-TODAY()

## Budget-Rechner
WARTUNGSBUDGET-RECHNER
Jährliches Wartungsbudget schnell abschätzen — als Orientierung für Jahresplan und Soll-Ist-Vergleich
EINGABEN (blaue Felder anpassen)
Anzahl ähnlicher Anlagen | 5
Kosten je Wartung (€) | 450
Intervall (Monate) | 12
Reserve (%) | 1000%
ERGEBNISSE
Wartungszyklen pro Jahr | 1
Basisbudget pro Jahr (€) | 2250
Reserve (€) | 22500
Budget inkl. Reserve (€) | 24750
Kosten pro Monat (€) | 2062.5
Kosten pro Quartal (€) | 6187.5
Hinweis: Dieser Rechner bildet nur wiederkehrende Wartungskosten ab. Größere Instandsetzungen, Ersatzinvestitionen und einmalige Sonderprüfungen sollten separat geplant und budgetiert werden.

## Soll-Ist-Vergleich
SOLL-IST-VERGLEICH – Wartungskosten
Geplante Kosten vs. tatsächlich angefallene Kosten je Anlage
Anlage / Bauteil | Jahr | Geplante Kosten (€) | Ist-Kosten (€) | Abweichung (€) | Abweichung (%) | Bewertung
Heizungsanlage | 2026 | 1200 | 1150 | -50 | -4.167% | Unter Budget
Aufzug | 2026 | 450 | 0 | -450 | -100% | Noch offen
Brandmeldeanlage | 2026 | 900 | 900 | 0 | 0% | Im Plan
RWA | 2026 | 650 | 640 | -10 | -1.538% | Unter Budget
Dachabläufe | 2026 | 300 | 0 | -300 | -100% | Noch offen
Lüftungsanlage | 2026 | 800 | 0 | -800 | -100% | Noch offen
Elektrische Anlagen | 2026 | 600 | 580 | -20 | -3.333% | Unter Budget
Fassadenkontrolle | 2026 | 200 | 0 | -200 | -100% | Noch offen
Dachkontrolle | 2026 | 350 | 0 | -350 | -100% | Noch offen
Sanitäranlagen | 2026 | 250 | 0 | -250 | -100% | Noch offen
Außentüren / Tore | 2026 | 380 | 0 | -380 | -100% | Noch offen
Sprinkleranlage | 2026 | 700 | 680 | -20 | -2.857% | Unter Budget
GESAMT |  | 6780 | 3950 | -2830 | -41.74%

## Anlagenverzeichnis
ANLAGENVERZEICHNIS – Bestand erfassen
Anlagen, Standorte, Dienstleister, Dokumente — vollständige Bestandserfassung
Anlagen-ID | Anlage / Bauteil | Standort | Kategorie | Hersteller | Baujahr | Inbetriebnahme | Vertragspartner | Vertragsnummer | Betreiberpflicht | Ausfallrisiko | Dokumentenablage | Bemerkungen
AN-001 | Heizungsanlage | Technikraum EG | Technik | Viessmann | 2015 | 2015-03-01 | HeizService GmbH | VS-2015-001 | Ja | Hoch | /Ordner/Heizung/
AN-002 | Aufzug | Treppenhaus A | Sicherheit | Schindler | 2018 | 2018-06-15 | Aufzug Partner AG | AP-2018-042 | Ja | Hoch | /Ordner/Aufzug/ | Zugang nur mit Fremdfirma
AN-003 | Brandmeldeanlage | Zentrale UG | Sicherheit | Bosch | 2019 | 2019-09-01 | Brandschutz Nord GmbH | BN-2019-007 | Ja | Hoch | /Ordner/Brandschutz/
AN-004 | RWA | Dachgeschoss | Sicherheit | Geze | 2019 | 2019-09-01 | Brandschutz Nord GmbH | BN-2019-008 | Ja | Mittel | /Ordner/Brandschutz/RWA/
AN-005 | Dachabläufe | Gesamtes Gebäude | Hülle | — | 2010 | 2010-01-01 | Intern | — | Nein | Mittel | /Ordner/Dach/ | Begehung mit Dachecker
AN-006 | Lüftungsanlage | Technikraum 1. OG | Technik | Trox | 2017 | 2017-04-15 | Klima & Luft GmbH | KL-2017-012 | Ja | Hoch | /Ordner/Lueftung/
AN-007 | Elektrische Anlagen | Hauptverteiler UG | Sicherheit | ABB | 2014 | 2014-01-01 | E-Check Partner GmbH | EC-2014-003 | Ja | Hoch | /Ordner/Elektro/ | E-Check alle 4 Jahre
AN-008 | Fassade | Außenbereich | Hülle | — | 2010 | 2010-01-01 | Intern | — | Nein | Gering | /Ordner/Fassade/ | Optische Kontrolle
AN-009 | Dach | Dach | Hülle | — | 2010 | 2010-01-01 | Dachdecker Müller | DM-2020-001 | Nein | Mittel | /Ordner/Dach/
AN-010 | Sanitäranlagen | Alle Etagen | Sanitär | Grohe | 2010 | 2010-01-01 | SHK Service GmbH | SHK-2021-05 | Nein | Gering | /Ordner/Sanitaer/
AN-011 | Außentüren / Tore | Eingang/Tiefgarage | Sicherheit | Hörmann | 2016 | 2016-07-01 | Tor & Türen AG | TT-2016-009 | Ja | Mittel | /Ordner/Tueren/ | Termin mit Mieter abstimmen
AN-012 | Sprinkleranlage | Lager EG | Sicherheit | Victaulic | 2019 | 2019-09-01 | Brandschutz Nord GmbH | BN-2019-010 | Ja | Hoch | /Ordner/Brandschutz/

## Hinweise & Anleitung
HINWEISE & ANLEITUNG – Wartungsplan Gebäude
AUFBAU
Tabellenblätter | Wartungsplan (Hauptplan), Budget-Rechner, Soll-Ist-Vergleich, Anlagenverzeichnis
Automatische Formeln | Nächste Fälligkeit = EDATUM(Letzte Wartung, Intervall in Monaten)
Verbleibende Tage | Verbleibende Tage: Nächste Fälligkeit minus HEUTE()
Status-Ampel | Überfällig (≤0 Tage) ¦ Bald fällig (≤30 Tage) ¦ Im Blick (≤60 Tage) ¦ OK
BEDIENUNG
Neue Anlage | Neue Zeile unterhalb der letzten Datenzeile einfügen, Formeln nach unten kopieren
Letzte Wartung | Nach jeder durchgeführten Maßnahme in Spalte H (Wartungsplan) aktualisieren
Ist-Kosten | Nach Rechnungseingang in Spalte O (Wartungsplan) bzw. Spalte D (Soll-Ist) eintragen
Budget-Rechner | Eingaben in gelb markierten Feldern auf Blatt 'Budget-Rechner' anpassen
RECHTLICHE HINWEISE
Betreiberpflichten | Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beachten
Kein Ersatz | Dieses Tool ersetzt keine Rechtsberatung. Prüffristen hängen von Anlage, Nutzung und Organisation ab.
Dokumentation | Prüfberichte, Wartungsprotokolle und Rechnungen revisionssicher ablegen und referenzieren
PRAXISTIPPS
Aktualisierung | Mindestens monatlich reviewen; besser: direkt nach jeder Maßnahme aktualisieren
Priorisierung | 1. Sicherheit/Betreiberpflichten → 2. Ausfallkritische Anlagen → 3. Wirtschaftliche Auswirkungen
Bündelung | Mehrere Wartungen im selben Zeitraum effizient bündeln (Anfahrt, Abstimmung, Ressourcen)
Vertretung | Vertretungsregeln definieren — bei Ausfall der Verantwortlichen muss der Prozess weiterlaufen
CAFM-Wechsel | Ab ca. 50–100 Positionen, mehreren Standorten oder Automatisierungsbedarf CAFM-System prüfen