## Zeitplan
Projektzeitplan
Gantt-Diagramm (Wochen)
Vorgang / Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18
Projektplanung | Müller | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  | Erledigt
Anforderungsanalyse | Schmidt | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | Erledigt
Design-Phase | Weber | 2025-02-17 | 2025-02-28 |  | In Arbeit
Entwicklung Backend | Fischer | 2025-03-03 | 2025-03-21 |  | In Arbeit
Entwicklung Frontend | Becker | 2025-03-10 | 2025-03-28 |  | Offen
Integration | Müller | 2025-03-31 | 2025-04-04 |  | Offen
Qualitätssicherung | Schmidt | 2025-04-07 | 2025-04-18 |  | Offen
Dokumentation | Weber | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | Offen
Schulung | Fischer | 2025-04-28 | 2025-05-02 |  | Offen
Go-Live | Müller | 2025-05-05 | 2025-05-05 |  | Offen
Projektzusammenfassung
Projektstart:
Projektende:
Gesamtdauer (Arbeitstage):
Anzahl Aufgaben:
Erledigte Aufgaben:
Formulas:
Dauer (Tage) = NETWORKDAYS([Startdatum],[Enddatum])

## Feiertage
Feiertage 2025 (Deutschland)
Datum | Feiertag
2025-01-01 | Neujahr
2025-04-18 | Karfreitag
2025-04-21 | Ostermontag
2025-05-01 | Tag der Arbeit
2025-05-29 | Christi Himmelfahrt
2025-06-09 | Pfingstmontag
2025-10-03 | Tag der Deutschen Einheit
2025-12-25 | 1. Weihnachtsfeiertag
2025-12-26 | 2. Weihnachtsfeiertag

## Anleitung
Anleitung: Excel Zeitplan
1. DATENBASIS
- Tragen Sie Ihre Aufgaben in Spalte A ein
- Geben Sie den Verantwortlichen in Spalte B an
- Setzen Sie Start- und Enddatum in Spalten C und D
- Die Dauer wird automatisch berechnet (NETTOARBEITSTAGE)
- Wählen Sie den Status: Offen, In Arbeit, Erledigt
2. BERECHNUNG
- Die Formel =NETTOARBEITSTAGE(Start;Ende) berechnet Arbeitstage
- Wochenenden werden automatisch ausgeschlossen
- Für Feiertage: =NETTOARBEITSTAGE(Start;Ende;Feiertage!A4:A12)
3. VISUALISIERUNG (Gantt-Diagramm)
- Das Gantt-Diagramm zeigt den Zeitverlauf pro Woche
- Blaue Balken zeigen die Dauer jeder Aufgabe
- Für eigene bedingte Formatierung:
Start > Bedingte Formatierung > Neue Regel
Formel: =UND(Spaltendatum>=Startdatum; Spaltendatum<=Enddatum)
4. PROFI-TIPPS
- Planen Sie Pufferzeiten ein
- Aktualisieren Sie den Status regelmäßig
- Nutzen Sie die Feiertage-Tabelle für exakte Planung