## Zeitplan
PROJEKTPLAN – EXCEL ZEITPLAN
Automatisch berechneter Projektplan mit Gantt-Visualisierung und NETTOARBEITSTAGE-Formel
Projektname: | Mein Projektplan | Projektleiter: | Max Mustermann | Startdatum: | 2025-06-02 | Enddatum: | 2025-09-30 | Stand: | 2026-04-15
Status-Legende: |  | Offen | In Arbeit | Erledigt
# | Vorgang / Aufgabe | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Arbeitstage) | Puffer (Tage) | Fortschritt (%) | Status | Priorität | Notizen | Abh. von #
Phase 1: Initiierung
1 | Projektauftrag erstellen | M. Müller | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | 1 | 100% | Erledigt | Hoch | Abgenommen
2 | Stakeholder-Analyse | A. Schmidt | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | 2 | 100% | Erledigt | Hoch | Freigabe erteilt | 1
3 | Kick-off Meeting | M. Müller | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1 | 0 | 100% | Erledigt | Mittel | Protokoll liegt vor | 2
Phase 2: Planung
4 | Anforderungserhebung | T. Weber | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 9 | 3 | 80% | In Arbeit | Hoch | Interviews laufen | 3
5 | Ressourcenplanung | A. Schmidt | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 10 | 2 | 60% | In Arbeit | Mittel |  | 3
6 | Risikoanalyse | M. Müller | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 10 | 2 | 40% | In Arbeit | Hoch | Risikolog. anlegen | 4
7 | Projektplan final. | T. Weber | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 10 | 1 | 0% | Offen | Hoch |  | 5,6
Phase 3: Durchführung
8 | Design & Konzeption | K. Braun | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 10 | 3 | 0% | Offen | Hoch |  | 7
9 | Entwicklung Sprint 1 | K. Braun | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 10 | 2 | 0% | Offen | Hoch |  | 8
10 | Entwicklung Sprint 2 | K. Braun | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 10 | 2 | 0% | Offen | Hoch |  | 9
11 | Integration & Test | T. Weber | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 10 | 2 | 0% | Offen | Hoch |  | 10
Phase 4: Abschluss
12 | Abnahme & Review | M. Müller | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 5 | 1 | 0% | Offen | Mittel |  | 11
13 | Projektdokumentation | A. Schmidt | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 10 | 1 | 0% | Offen | Mittel |  | 11
14 | Projektabschluss Meeting | M. Müller | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 0 | 0% | Offen | Mittel |  | 12,13
ZUSAMMENFASSUNG |  |  | Offen: | 8 | In Arbeit: | 3 | Erledigt: | 3 | Ø Fortschritt: | 34.29% | # Aufgaben: | 14
Formulas:
Dauer (Arbeitstage) = NETWORKDAYS([In Arbeit],[Erledigt])

## Gantt-Diagramm
GANTT-DIAGRAMM – PROJEKTÜBERSICHT
|  |  |  | Jun 2025 |  |  |  |  | Jul 2025 |  |  |  | Aug 2025 |  |  |  | Sep 2025
# | Aufgabe | Verantw. | Status | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29
Phase 1: Initiierung
1 | Projektauftrag erstellen | M. Müller | Erledigt
2 | Stakeholder-Analyse | A. Schmidt | Erledigt
3 | Kick-off Meeting | M. Müller | Erledigt
Phase 2: Planung
4 | Anforderungserhebung | T. Weber | In Arbeit
5 | Ressourcenplanung | A. Schmidt | In Arbeit
6 | Risikoanalyse | M. Müller | In Arbeit
7 | Projektplan final. | T. Weber | Offen
Phase 3: Durchführung
8 | Design & Konzeption | K. Braun | Offen
9 | Entwicklung Sprint 1 | K. Braun | Offen
10 | Entwicklung Sprint 2 | K. Braun | Offen
11 | Integration & Test | T. Weber | Offen
Phase 4: Abschluss
12 | Abnahme & Review | M. Müller | Offen
13 | Projektdokumentation | A. Schmidt | Offen
14 | Projektabschluss Meeting | M. Müller | Offen
Legende: |  | Erledigt |  | In Arbeit |  | Offen |  | Heute

## Zeitraum-Rechner
ZEITRAUM-RECHNER – PROJEKTDAUER ERMITTELN
Geben Sie Start- und Enddatum ein – alle Ergebnisse werden automatisch berechnet.
| Startdatum: | 2025-06-02
| Enddatum: | 2025-09-30
| Gesamttage (inkl. WE): | 120 | Kalendertagsdifferenz
| Kalenderwochen (ca.): | 17 | Ohne Berücksichtigung von Feiertagen
| Nettoarbeitstage: | 87 | Mo–Fr, ohne Wochenenden
| Nettoarbeitstage – Feiertage: | 84 | NETTOARBEITSTAGE inkl. Feiertagsliste (Sheet "Feiertage")
| Monate (ca.): | 3.9 | Näherungswert
| Startdatum Wochentag: | Monday | Wochentag des Starttermins
| Enddatum Wochentag: | Tuesday | Wochentag des Endtermins
| Restliche Arbeitstage (ab heute): | -142 | Arbeitstage ab heute bis zum Enddatum
Excel-Formel: =NETTOARBEITSTAGE(Startdatum; Enddatum; [Feiertage])
Argumente: • Startdatum – Beginn des Zeitraums • Enddatum – Ende des Zeitraums • Feiertage – (Optional) Bereich mit Feiertagsdaten (Sheet 'Feiertage')

## Feiertage
FEIERTAGSLISTE 2025 (Deutschland)
Datum | Feiertag | Bundesland
2025-01-01 | Neujahr | Alle
2025-01-06 | Heilige Drei Könige | BY, BW, ST
2025-04-18 | Karfreitag | Alle
2025-04-20 | Ostersonntag | BB
2025-04-21 | Ostermontag | Alle
2025-05-01 | Tag der Arbeit | Alle
2025-05-29 | Christi Himmelfahrt | Alle
2025-06-08 | Pfingstsonntag | Alle
2025-06-09 | Pfingstmontag | Alle
2025-06-19 | Fronleichnam | BY,BW,HE,NW,RP,SL
2025-08-15 | Mariä Himmelfahrt | BY, SL
2025-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | Alle
2025-10-31 | Reformationstag | BB,MV,SN,ST,TH,HB,HH,NI,SH
2025-11-01 | Allerheiligen | BY,BW,NW,RP,SL
2025-11-19 | Buß- und Bettag | SN
2025-12-25 | 1. Weihnachtstag | Alle
2025-12-26 | 2. Weihnachtstag | Alle
Hinweis: Diese Liste wird von der NETTOARBEITSTAGE-Formel im Sheet "Zeitraum-Rechner" verwendet.

## Anleitung
ANLEITUNG – Excel Zeitplan & Gantt-Diagramm
Übersicht dieser Arbeitsmappe
| Sheet | Beschreibung
| Zeitplan | Hauptplan: Aufgaben, Daten, Status, NETTOARBEITSTAGE-Formel
| Gantt-Diagramm | Visuelle Balkendarstellung aller Aufgaben nach Wochen
| Zeitraum-Rechner | Interaktiver Rechner für Projektdauern (Gesamttage, Arbeitstageetc.)
| Feiertage | Feiertagsliste 2025 – wird von NETTOARBEITSTAGE-Formel verwendet
| Anleitung | Diese Seite
Schritt 1: Zeitplan befüllen
1. Öffnen Sie das Sheet 'Zeitplan'.
2. Geben Sie Projektname, Projektleiter und Datumsrahmen in Zeile 4 ein.
3. Tragen Sie Ihre Aufgaben in die farbig hinterlegten Zeilen ein.
4. Füllen Sie Start- und Enddatum – die Dauer (Arbeitstage) wird automatisch berechnet.
5. Wählen Sie den Status: Offen / In Arbeit / Erledigt (Zeile färbt sich automatisch).
Schritt 2: Zeitraum-Rechner nutzen
1. Wechseln Sie zum Sheet 'Zeitraum-Rechner'.
2. Ändern Sie die gelb hinterlegten Felder (Startdatum / Enddatum).
3. Alle Ergebnisse (Gesamttage, Wochen, Nettoarbeitstage, Resttage) werden sofort berechnet.
Schritt 3: Gantt-Diagramm lesen
• Grüne Balken = Erledigte Aufgaben
• Orange Balken = Aufgaben in Bearbeitung
• Blaue Balken = Offene Aufgaben
• Rote Spalte = Aktuelle Kalenderwoche (Heute)
Schlüsselformel – NETTOARBEITSTAGE
=NETTOARBEITSTAGE(Startdatum; Enddatum; [Feiertage])
→ Berechnet Arbeitstage (Mo–Fr) zwischen zwei Daten, schließt Wochenenden aus.
→ Optionaler Feiertagsbereich: Sheet 'Feiertage' Spalte A (A2:A20)
Farbkodierung (Zeitplan)
Blauer Text = Eingabewerte (vom Nutzer änderbar)
Schwarzer Text = Formeln und berechnete Werte
Gelber Hintergrund = Eingabefelder